## Sheet2
靖宇县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金拟入库项目申报表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算 总投资 （万元） | 其中： |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元）
合计 | [8 empty] | 19579.27 | 19179.271 | 400
1 | 产业类 | 花园口镇花园村民宿建设项目 | 续建 | 花园口镇花园村 | 2025.05 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 建设民宿面积1400㎡，配套用房面积690.37㎡及设备 | 150 | 150 | 0 | 预计受益755户1500人，其中脱贫户212户514人、监测对象6户11人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
2 | 产业类 | 花园口镇松江村旅游船舶项目 | 续建 | 花园口镇松江村 | 2025.05 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 购置游览船1艘，包括船体部分、轮机部分、电器部分及其他附属设施 | 407 | 407 | 0 | 预计受益330户660人，其中脱贫户142户280人、监测对象0户0人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
3 | 产业类 | 肉牛屠宰加工厂一期建设项目 | 续建 | 长白山靖宇食品医药产业园区 | 2025.05 | 2025.12 | 畜牧兽医管理总站 | 建设加工车间1栋，设备用房1栋，污水处理站1座，建1座消防水池 | 314 | 314 | 0 | 预计受益297户557人，其中脱贫户132户298人、监测对象7户8人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
4 | 产业类 | 花园口镇松江村9处民宿改造工程 | 续建 | 花园口镇松江村 | 2025.03 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 改造民宿9处 | 460 | 460 | 0 | 预计受益197户400人，其中脱贫户68户111人、监测对象4户5人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
5 | 产业类 | 花园口镇江沿村温室大棚建设项目 | 新建 | 花园口镇江沿村 | 2025.05 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 建设暖棚2栋，占地面积约2000㎡ | 80 | 80 | 0 | 预计受益372户500人，其中脱贫户75户131人、监测对象1户2人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
6 | 产业类 | 花园口镇仁义村依梦岛趸船建设项目 | 新建 | 花园口镇仁义村 | 2025.05 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 购置充电趸船一艘 | 260 | 260 | 0 | 预计受益152户376人，其中脱贫户53户96人、监测对象1户1人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
7 | 产业类 | 单家福蛋类经销有限公司（赤松镇分厂）建设项目 | 新建 | 赤松镇赤松村 | 2025.05 | 2025.12 | 赤松镇人民政府 | 本项目占地面积23000㎡，新建标准化养殖鸡舍3栋，每栋1700㎡；办公用房400㎡；库房800㎡；630KVA箱式变压器1台；100m³消防水池1个；场区道路2200㎡；围栏680m、大门1个；粪便处理设施（发酵池3个、堆肥场2000㎡）；全自动养殖器具3套 | 2550 | 2250 | 300 | 预计受益501户869人，其中脱贫户465户789人、监测对象36户80人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
8 | 产业类 | 靖宇镇联合村村部二层宾馆开发项目 | 新建 | 靖宇镇联合村 | 2025.05 | 2025.12 | 靖宇镇人民政府 | 对原二层村部进行装修 | 100 | 100 | 0 | 预计受益44户58人，其中脱贫户34户43人、监测对象10户15人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
9 | 产业类 | 靖宇镇濛江村宾馆建设项目 | 新建 | 靖宇镇濛江村 | 2025.03 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 对养足堂3-5层进行整体改造升级，预计改造房间50间，着力打造舒适型商务宾馆 | 300 | 200 | 100 | 受益70户106人，其中脱贫户64户98人、监测对象6户8人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
10 | 产业类 | 靖宇镇濛江村双层智能温室大棚项目 | 新建 | 靖宇镇濛江村 | 2025.05 | 2025.12 | 靖宇镇人民政府 | 新建三栋大棚 | 170 | 170 | 0 | 受益75户114人，其中脱贫户65户101人、监测对象8户15人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
11 | 产业类 | 靖宇镇河南村小浆果温室大棚建设项目 | 新建 | 靖宇镇河南村 | 2025.05 | 2025.12 | 靖宇镇人民政府 | 建设暖棚7栋，占地面积约7280㎡ | 480 | 480 | 0 | 受益70户106人，其中脱贫户64户98人、监测对象6户8人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
12 | 产业类 | 靖宇镇河南村冷库建设项目 | 新建 | 靖宇镇河南村 | 2025.05 | 2025.12 | 靖宇镇人民政府 | 新建500㎡冷库一座 | 230 | 230 | 0 | 受益70户106人，其中脱贫户64户98人、监测对象6户8人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
13 | 产业类 | 那尔轰镇网箱养鱼项目 | 新建 | 那尔轰镇那尔轰村、北沟村 | 2025.05 | 2025.12 | 那尔轰镇人民政府 | 使用水域面积4万㎡，投入网箱40个（50米×50米，高6米），购买船只4艘 | 132 | 132 | 0 | 预计受益320户611人，其中脱贫户314户598人、监测对象6户13人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
14 | 产业类 | 那尔轰镇平岗村、朝阳村煎饼厂盘活项目 | 新建 | 那尔轰镇平岗村、朝阳村 | 2025.05 | 2025.12 | 那尔轰镇人民政府 | 平岗村改造接待中心兼仓储中心，厨房1间40㎡，暖棚260㎡，地热260㎡，桌椅30套，取暖锅炉设备1套，厨具1套；朝阳村改造接待中心兼仓储中心，改建煎饼厂200㎡，购买桌椅板凳20套 | 30 | 30 | 0 | 预计受益297户566人，其中脱贫户250户508人、监测对象5户11人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
15 | 产业类 | 龙泉镇程山村冷库建设工程 | 新建 | 龙泉镇程山村 | 2025.05 | 2025.12 | 龙泉镇人民政府 | 新建冷库300㎡；晾晒棚100㎡ | 130 | 130 | 0 | 预计受益117户288人，其中脱贫户30户49人、监测对象13户25人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
16 | 产业类 | 单家福蛋类经销有限公司（龙泉镇分厂）建设项目二期 | 新建 | 龙泉镇龙东村 | 2025.05 | 2025.12 | 龙泉镇人民政府 | 新建标准化鸡舍2栋，每栋1700㎡，两栋共计3400㎡，安装大层叠式蛋鸡笼2套；办公用房200㎡；库房800㎡；配套鸡粪发酵池、堆肥场、消防水池、院墙、厂区硬覆等 | 1800 | 1800 | 0 | 预计收益2176户5214人，其中脱贫户588户992人、监测对象82户145人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
17 | 产业类 | 三道湖镇支边村蓝莓智能温室大棚示范基地项目 | 新建 | 三道湖镇支边村 | 2025.05 | 2025.12 | 三道湖镇人民政府 | 新建智能温室大棚8栋、冷棚1栋，变压器及配套设施一套 | 550 | 550 | 0 | 预计收益276户521人，其中脱贫户58户99人、监测对象82户145人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
18 | 产业类 | 扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 靖宇县组织部 | 2025.01 | 2025.12 | 靖宇县组织部 | 发展产业项目，壮大村集体经济 | 320 | 320 | 0 | 预计受益62户100人，其中脱贫50户92人、监测对象0户0人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
19 | 产业类 | 花园口镇2025年度因户施策（庭院经济）项目 | 新建 | 花园口镇 | 2025.03 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 120.4 | 120.4 | 0 | 预计受益331户563人，其中脱贫326户557人、监测对象5户6人 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富。
20 | 产业类 | 那尔轰镇2025年度因户施策（庭院经济）项目 | 新建 | 那尔轰镇 | 2025.03 | 2025.11 | 那尔轰镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 101.4 | 101.4 | 0 | 预计受益288户518人，其中脱贫283户511人、监测对象5户7人 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富。
21 | 产业类 | 赤松镇2025年度以奖代补（庭院经济）项目 | 新建 | 赤松镇 | 2025.03 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 18.0265 | 18.0265 | 0 | 预计受益152户289人，其中脱贫户120户243人、监测对象32户46人 | 支持有劳动能力的脱贫户、监测户，发展产业项目 | 资金补助，农户资助经营，增收致富
22 | 产业类 | 花园口镇2025年度以奖代补（庭院经济）项目 | 新建 | 花园口镇 | 2025.03 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 139.8115 | 139.8115 | 0 | 预计受益342户635人，其中脱贫334户620人、监测对象8户15人 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富。
23 | 产业类 | 景山镇2025年度以奖代补（庭院经济）项目 | 新建 | 景山镇 | 2025.03 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 73.359 | 73.36 | 0 | 预计受益162户318人，其中脱贫158户312人、监测对象4户6人 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富。
24 | 产业类 | 靖宇镇2025年以奖代补（庭院经济）项目 | 新建 | 靖宇镇 | 2025.03 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 9.505 | 9.505 | 0 | 受益31户49人，其中脱贫户30户47人、监测对象1户2人 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富。
25 | 产业类 | 龙泉镇2025年度以奖代补（庭院经济）项目 | 新建 | 龙泉镇 | 2025.03 | 2025.11 | 龙泉镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 100.055 | 100.055 | 0 | 预计受益272户454人，其中脱贫254户416人、监测对象18户38人 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富。
26 | 产业类 | 濛江乡2025年度以奖代补（庭院经济）项目 | 新建 | 濛江乡 | 2025.03 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 85.343 | 85.343 | 0 | 预计受益195户387人，其中脱贫189户380人、监测对象6户7人 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富。
27 | 产业类 | 那尔轰镇2025年度以奖代补（庭院经济）项目 | 新建 | 那尔轰镇 | 2025.03 | 2025.11 | 那尔轰镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 52.1 | 52.1 | 0 | 预计受益120户250人，其中脱贫115户244人、监测对象5户6人 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富。
28 | 产业类 | 靖宇县濛江乡义胜村产业路项目 | 续建 | 濛江乡义胜村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 修建砂石路5.775公里、挡墙10米、涵洞13道 | 68 | 68 | 0 | 预计受益120户240人，其中脱贫户68户136人，监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
29 | 产业类 | 靖宇县濛江乡富阳村产业路项目 | 续建 | 濛江乡富阳村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 修建砂石路2.34公里及修复沥青路42米、挡墙276米、涵洞11道 | 78 | 78 | 0 | 预计受益101户227人，其中脱贫26户51人、监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
30 | 产业类 | 赤松镇赤松村旅游配套设施建设项目 | 新建 | 赤松镇赤松村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 新建沥青路6500米；同时建设生态步道1394米并全程绿化，口袋公园2处；水上吊桥4个，河道内做气橡胶拦河截水坝4处共120米，截成水面购置水上皮筏艇等游乐设施、夜间出行安全保障设施 | 650 | 650 | 0 | 受益37户72人，其中脱贫户35户69人、监测对象2户3人 | 改善生态环境，保护生命财产安全,提高村民幸福感，促进乡村特色旅游发展 | 公益性资产，群众就近就地就业
31 | 产业类 | 龙泉镇梨树村旅游配套基础设施建设项目 | 新建 | 龙泉镇梨树村 | 2025.05 | 2025.11 | 龙泉镇人民政府 | 利用村内闲置民房34户，改造院墙、院落、大门等；新建儿童娱乐水系；红色文化泉眼两处；红色密营基地一处 | 275 | 275 | 0 | 预计受益120户301人，其中脱贫户54户91人，监测对象0户0人 | 改善生态环境，促进乡村特色旅游发展 | 公益性资产，群众就近就地就业
32 | 产业类 | 龙泉镇大北山村旅游配套基础设施建设项目 | 新建 | 龙泉镇大北山村 | 2025.05 | 2025.11 | 龙泉镇人民政府 | 新建河堤休闲垂钓，总长800米，包含河堤，休闲步道、垂钓平台及河道治理等 | 400 | 400 | 0 | 预计受益532户1200人，其中脱贫户51户84人、监测对象3户5人 | 改善生态环境，促进乡村特色旅游发展 | 公益性资产，群众就近就地就业
33 | 产业类 | 三道湖镇东沟村旅游基础设施建设项目 | 新建 | 三道湖镇东沟村 | 2025.05 | 2025.11 | 三道湖镇人民政府 | 铺设沥青路面230米，铺设六角形路面砖600㎡，安装水库防护栏1000米，修建步行栈道500米，地下排水渠150米 | 295 | 295 | 0 | 预计受益101户202人，其中脱贫68户108人、监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
34 | 产业类 | 靖宇县碧水川牡丹园旅游配套设施建设项目 | 新建 | 濛江乡大门框村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 新建停车场1100㎡，边沟新建盖板铺设停车场560㎡，新建花圃护坡180米，新建游客避雨棚20米，铺设游客活动场地2200㎡，安装夜间照明设施35盏 | 195 | 195 | 0 | 预计受益97户230人，其中脱贫户42户107人、监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
35 | 产业类 | 小额贷款贴息 | 新建 | 8个乡镇 | 2025.01 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 对上年全县所有有劳动能力贫困人口为发展生产而产生的贷款，按照同期银行贷款基准利率予以财政全额贴息 | 200 | 200 | 0 | 预计受益315户902人，其中脱贫104户200人、监测对象26户50人 | 贷款贴息，保证百姓正常进行生产活动 | 解决农户发展产业资金不足，农户参与贴息补助
36 | 基础设施类 | 濛江乡珠子河村（擂主村）基础设施建设项目 | 续建 | 濛江乡珠子河村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 庭院经济防护设施改造4980米；铺设沥青硬化600㎡；新建边沟50米，维修边沟100米，边沟加盖板1000延长米 | 50 | 50 | 0 | 预计受益137户228人，其中脱贫户100户200人、监测对象5户10人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就近就地就业
37 | 基础设施类 | 中小河流珠子河靖宇县龙泉镇大北山村至二参场村段治理工程 | 续建 | 龙泉镇大北山村 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 修建挡墙1005米，雷诺护垫护岸2626米，排水涵管1处 | 64 | 64 | 0 | 预计受益337户633人，其中脱贫户125户220人、监测对象2户3人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就近就地就业
38 | 基础设施类 | 靖宇县农村生活污水处理设施建设项目 | 续建 | 濛江乡珠子河村、花园口镇松江村 | 2025.05 | 2025.11 | 农业农村局 | 珠子河村：修建道路面积1454.5㎡，污水管线长度1310米，污水连接管长度255米，检查井64座，污水收集池1座；松江村：修建污水管线5776.51米，排水检查井167座，污水收集池6座，卫生间改造150户 | 651 | 651 | 0 | 预计受益137户279人，其中脱贫户31户58人、监测对象2户2人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就近就地就业
39 | 基础设施类 | 靖宇县2025年农村供水保障工程 | 新建 | 各乡镇 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 部分村屯饮水管路及水源地重新升级改造；安装农村饮水消防取水口110处 | 260 | 260 | 0 | 预计受益365户630人，其中脱贫户198户400人、监测对象16户30人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就近就地就业
40 | 基础设施类 | 靖宇县2025年农村供水维修养护项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 对全县农村供水工程进行拧维修养护 | 200 | 200 | 0 | 预计受益120户240人，其中脱贫户68户136人，监测对象0户0人 | 改善生态环境，促进乡村特色旅游发展 | 公益性资产，群众就近就地就业
41 | 基础设施类 | 珠子河靖宇县义胜村老桥段治理工程 | 新建 | 濛江乡义胜村 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 河道治理约545米，修建右岸堤防工程554米 | 390 | 390 | 0 | 预计受益120户240人，其中脱贫户68户136人，监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
42 | 基础设施类 | 景山镇景山村、崇理村基础设施建设项目 | 新建 | 景山镇景山村、崇理村 | 2025.05 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 新建夜间照明设施60盏；沥青路200米，过道桥涵一道；停车场1000㎡ | 260 | 260 | 0 | 预计受益500户1180人，其中脱贫户144户236人、监测对象2户3人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
43 | 基础设施类 | 赤松镇小沙河村基础设施建设项目 | 新建 | 赤松镇小沙河村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 新建边沟650米，维修边沟230米；新建沥青路面850㎡；排水渠1010米；浆砌石护坡35米；过道板桥3座；道路安全防护栏120米；庭院经济防护设施350米；村部沥青路面550㎡；堤防230米 | 300 | 300 | 0 | 预计受益37户72人，其中脱贫户35户69人、监测对象2户3人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就近就地就业
44 | 基础设施类 | 赤松镇赤松村巷道沥青路建设项目 | 新建 | 赤松镇赤松村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 新建沥青路5500米 | 200 | 200 | 0 | 预计受益102户170人，其中脱贫户93户151人、监测对象9户19人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就近就地就业
45 | 基础设施类 | 赤松镇三0九村、小沙河村农耕生产能效提升项目 | 新建 | 赤松镇三0九村、双桥村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 新建农耕生产路1.97公里；种植土回填21.73亩 | 200 | 200 | 0 | 预计受益102户170人，其中脱贫户93户151人、监测对象9户19人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就近就地就业
46 | 基础设施类 | 赤松镇赤松村、刺秋岭村老五厂屯、三0九村小流域治理工程 | 新建 | 赤松镇赤松村 、刺秋岭村、三0九村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 赤松村新建挡墙1087米；刺秋岭老五厂屯新建挡墙769米；三０九村新建Ｕ型槽238米，排水渠819米 | 768.47 | 768.47 | 0 | 预计受益167户275人，其中脱贫户154户247人、监测对象13户28人 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益，保护耕地 | 公益性资产，群众就近就地就业
47 | 基础设施类 | 靖宇镇沥青路建设工程 | 新建 | 靖宇镇保安村、靖安村等村 | 2025.05 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 村内巷道沥青路共3.53公里（保安村沥青路0.3公里；靖安村沥青路0.23公里；镇郊村沥青路3公里） | 211.8 | 211.8 | 0 | 受益110户242人，其中脱贫户52户87人、监测对象13户19人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业
48 | 基础设施类 | 靖宇镇靖安村砂石路建设工程 | 新建 | 靖宇镇靖安村 | 2025.05 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 修建砂石路1.3公里 | 17 | 17 | 0 | 受益38户90人，其中脱贫户6户8人、、监测对象0户0人 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益，保护耕地 | 公益性资产，群众就地就近就业
49 | 基础设施类 | 靖宇镇河南村水泥路建设工程 | 新建 | 靖宇镇河南村 | 2025.05 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 修建水泥路1公里 | 24 | 24 | 0 | 预计受益87户206人，其中脱贫户20户39人、监测对象2户3人 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益，保护耕地 | 公益性资产，群众就地就近就业
50 | 基础设施类 | 靖宇镇侵蚀沟建设工程 | 新建 | 靖宇镇永生村、保安村、靖安村 | 2025.05 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 修建边沟共6.76公里(永生村边沟0.76公里；靖安村护岸0.7公里；保安村边沟5.3公里) | 676 | 676 | 0 | 预计受益437户759人，其中脱贫户165户380人、监测对象12户22人 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益，保护耕地 | 公益性资产，群众就地就近就业
51 | 基础设施类 | 龙泉镇五台村基础设施建设项目 | 新建 | 龙泉镇五台村 | 2025.05 | 2025.11 | 龙泉镇人民政府 | 修建村内边沟1400米；庭院经济防护设施1400米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益40户67人，其中脱贫户39户64人、监测对象1户3人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
52 | 基础设施类 | 龙泉镇小北山村基础设施建设项目 | 新建 | 龙泉镇小北山村 | 2025.05 | 2025.11 | 龙泉镇人民政府 | 修建村内边沟1400米；庭院经济防护设施1400米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益24户42人，其中脱贫户23户40人、监测对象1户2人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
53 | 基础设施类 | 赤松镇青松村基础设施建设项目 | 新建 | 赤松镇青松村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 边沟维修加盖板1200米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益110户262人，其中脱贫15户20人、监测对象5户10人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
54 | 基础设施类 | 赤松镇长胜村基础设施建设项目 | 新建 | 赤松镇长胜村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 铺设沥青路面3250㎡；新建边沟盖板220米，道路安全防护栏180米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益201户416人，其中脱贫68户108人、监测对象3户4人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
55 | 基础设施类 | 三道湖镇三合村、大井村基础设施改造项目 | 新建 | 三道湖镇三合村、大井村 | 2025.05 | 2025.11 | 三道湖镇人民政府 | 新建庭院经济防护设施3000米；夜间照明设施140盏；维修桥涵3座；新建、维修边沟约700米 | 300 | 300 | 0 | 预计受益82户142人，其中脱贫户65户128人、监测对象1户1人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
56 | 基础设施类 | 三道湖镇永安村基础设施建设项目 | 新建 | 三道湖镇永安村 | 2025.05 | 2025.11 | 三道湖镇人民政府 | 新建及维修边沟650米；新建庭院经济防护设施2000米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益82户142人，其中脱贫户65户128人、监测对象1户1人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
57 | 基础设施类 | 三道湖镇新农村基础设施建设项目 | 新建 | 三道湖镇新农村 | 2025.05 | 2025.11 | 三道湖镇人民政府 | 新建及维修边沟2000米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益82户175人，其中脱贫户74户151人、监测对象2户3人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
58 | 基础设施类 | 那尔轰镇那尔轰村、黄酒馆村水泥路及硬覆盖建设项目 | 新建 | 那尔轰镇那尔轰村、黄酒馆村 | 2025.05 | 2025.11 | 那尔轰镇人民政府 | 那尔轰村新建水泥路1500米；黄酒馆村铺设沥青硬覆盖200㎡ | 180 | 180 | 0 | 预计受益110户260人，其中脱贫户110户250人、监测对象0户0人 | 改善生态环境，促进乡村特色旅游发展 | 公益性资产，群众就近就地就业
59 | 基础设施类 | 那尔轰镇平岗村基础设施建设项目 | 新建 | 那尔轰镇平岗村 | 2025.05 | 2025.11 | 那尔轰镇人民政府 | 边沟维修4500米；新建挡墙70米；铺设沥青路面3000㎡ | 120 | 120 | 0 | 预计受益65户132人，其中脱贫户55户108人、监测对象3户5人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
60 | 基础设施类 | 那尔轰镇批洲村基础设施建设项目 | 新建 | 那尔轰镇批洲村 | 2025.05 | 2025.11 | 那尔轰镇人民政府 | 新建排水沟200米，村民体闲广场硬覆盖300平方米，铺设沥青路面750平方米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益43户69人，其中脱贫户28户51人、监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
61 | 基础设施类 | 景山镇崇理村基础设施建设项目 | 新建 | 景山镇崇理村 | 2025.05 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 排水沟修复300米；修复庭院经济防护设施300米；新建水渠300米；加铺沥青路面1500米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益59户105人,其中脱贫户56户99人、监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
62 | 基础设施类 | 景山镇清水村基础设施建设项目 | 新建 | 景山镇清水村 | 2025.05 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 排水沟维修1000米；新建沥青路400米；备用井联通管道2000米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益47户92人，其中脱贫户47户92人、监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
63 | 基础设施类 | 景山镇沙河村基础设施建设项目 | 新建 | 景山镇沙河村 | 2025.05 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 新建挡墙100米；沥青路100米；排水沟盖板700米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益108户243人，其中脱贫户65户138人、监测对象1户1人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
64 | 基础设施类 | 景山镇五里河村基础设施建设项目 | 新建 | 景山镇五里河村 | 2025.05 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 新建河堤挡墙500米，过道管涵1道；砂石路1000米 | 198 | 198 | 0 | 预计受益74户193人，其中脱贫户40户69人、监测对象1户1人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
65 | 基础设施类 | 濛江乡小营子村基础设施建设项目 | 新建 | 濛江乡小营子村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 新建庭院经济防护设施1500米；安装夜间照明设施50盏；新建边沟100米；村部沥青硬化200㎡，水毁路面维修60米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益258户571人，其中脱贫户113户171人、监测对象4户9人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
66 | 基础设施类 | 濛江乡义胜村基础设施建设项目 | 新建 | 濛江乡义胜村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 新建边沟1500米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益97户230人，其中脱贫户51户84人、监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
67 | 基础设施类 | 濛江乡富阳村基础设施建设项目 | 新建 | 濛江乡富阳村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 边沟维修1260米；安装夜间照明设施65盏 | 100 | 100 | 0 | 预计受益67户175人，其中脱贫户22户，42人，监测对象2户4人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
68 | 基础设施类 | 濛江乡后双山村基础设施建设项目 | 新建 | 濛江乡后双山村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 铺设村民活动广场沥青硬化1200㎡；庭院经济防护设施升级改造4920米；新建护坡390㎡；安装夜间照明设施10盏；边沟500米 | 135 | 135 | 0 | 预计受益111户221人，其中脱贫52户101人、监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
69 | 基础设施类 | 濛江乡富阳村基础设施建设项目 | 新建 | 濛江乡富阳村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 维修边沟1750米；安装夜间照明设施65盏 | 161 | 161 | 0 | 预计受益101户227人，其中脱贫26户51人、监测对象0户0人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
70 | 基础设施类 | 花园口镇松阳村排水沟建设项目 | 新建 | 花园口镇松阳村 | 2025.05 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 新建U型槽排水沟加盖板4200米 | 280 | 280 | 0 | 预计受益180户356人，其中脱贫户140户260人，监测对象2户3人 | 改善生态环境，促进乡村特色旅游发展 | 公益性资产，群众就近就地就业
71 | 基础设施类 | 花园口镇新春村基础设施建设项目 | 新建 | 花园口镇新春村 | 2025.05 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 新建排水沟500米；沥青硬覆盖450㎡；修复河堤浆砌石600米 | 110 | 110 | 0 | 预计受益67户175人，其中脱贫户22户，42人，监测对象2户4人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
72 | 基础设施类 | 花园口镇榆树川村基础设施建设项目 | 新建 | 花园口镇榆树川村 | 2025.05 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 新建排水沟1000米；铺设排水沟盖板1200米 | 100 | 100 | 0 | 预计受益247户398人，其中脱贫户12户246人，监测对象5户6人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
73 | 基础设施类 | 靖宇镇保安村中街基础设施建设项目 | 新建 | 靖宇镇保安村 | 2025.05 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 对保安村中街东西两侧进行改造建设，新建沥青路面4558㎡；道路双侧边沟修复共计926米；安装路缘石2080米 | 240 | 240 | 0 | 预计受益288户466人，其中脱贫户270户440人，监测对象18户26人 | 发展乡村基础设施建设，提高群众幸福感、获得感及满意度 | 公益性资产，群众就地就近就业
74 | 其他类 | 春季、秋季学期“雨露计划” | 新建 | 8个乡镇 | 2025.01 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 每个学生每学期补助1500元 | 70 | 70 | 0 | 预计受益288户466人，其中脱贫户270户440人，监测对象18户26人 | 解决466人次学生上学困难 | 政府+农户，466学生人次参与
75 | 其他类 | 资金补助类项目 | 新建 | 8个乡镇 | 2025.01 | 2025.12 | 县乡村振兴服务中心 | 对符合条件的全县脱贫户、监测户进行补助 | 70 | 70 | 0 | 预计受益230户500人，其中脱贫户210户462人，监测对象20户38人 | 进行资金补足，保证脱贫户、监测户正常生活 | 政府+农户，对符合条件的全县脱贫户、监测户进行补助
76-89 | 其他类 | 14个村庄规划编制费 | 新建 | 14个村 | 2025.01 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 每个村庄规划5万元 | 70 | 70 | 0 | 预计受益1187户2300人，其中脱贫户880户1750人，监测对象12户22人 | 达到示范村“五个全覆盖”创建要求，完成村庄规划编制 | 政府+农户，因地制宜推进示范创建村村庄规划编制全覆盖
90 | 易地搬迁 | 易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 靖宇镇、花园口镇 | 2025.01 | 2025.12 | 县乡村振兴服务中心 | 易地搬迁后续扶持项目 | 436 | 436 | 0 | 预计受益187户386人，其中脱贫户180户376人，监测对象7户10人 | 帮助易地搬迁户稳的住、能致富 | 群众就地就近就业
91 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 靖宇镇 | 2025.01 | 2025.12 | 县自然资源局 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 213 | 213 | 0 | 预计受益647户805人，其中脱贫户122户281人，监测对象0户0人 | 改善生产生活条件 | 群众就地就近就业