## Sheet2
靖宇县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预安排计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算 总投资 （万元） | 其中： |  | 备注
|  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元）
合计 | [7 empty] | 14215 | 13815 | 400
一、产业项目 | [7 empty] | 9367 | 8967 | 400
（一） | 资产收益项目 | [6 empty] | 7751 | 7351 | 400
1 | 花园口镇花园村民宿建设项目 | 续建 | 花园口镇花园村 | 2025.05 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 建设民宿面积1400㎡，配套用房面积690.37㎡及设备 | 150 | 150 | 0
2 | 花园口镇松江村旅游船舶项目 | 续建 | 花园口镇松江村 | 2025.05 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 购置游览船1艘，包括船体部分、轮机部分、电器部分及其他附属设施 | 407 | 407 | 0
3 | 肉牛屠宰加工厂一期建设项目 | 续建 | 长白山靖宇食品医药产业园区 | 2025.05 | 2025.12 | 畜牧兽医管理总站 | 建设加工车间1栋，设备用房1栋，污水处理站1座，消防水池1座 | 314 | 314 | 0
4 | 花园口镇松江村9处民宿改造工程 | 续建 | 花园口镇松江村 | 2025.05 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 改造民宿9处 | 460 | 460 | 0
5 | 花园口镇仁义村依梦岛趸船建设项目 | 新建 | 花园口镇仁义村 | 2025.05 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 购置充电趸船一艘 | 260 | 260 | 0
6 | 单家福蛋类经销有限公司（赤松镇分厂）建设项目 | 新建 | 赤松镇赤松村 | 2025.05 | 2025.12 | 赤松镇人民政府 | 本项目占地面积23000㎡，新建标准化养殖鸡舍3栋，每栋1700㎡；办公用房400㎡；库房800㎡；630KVA箱式变压器1台；100m³消防水池1个；场区道路2200㎡；围栏680m、大门1个；粪便处理设施（发酵池3个、堆肥场2000㎡）；全自动养殖器具3套 | 2550 | 2250 | 300
7 | 靖宇镇濛江村宾馆建设项目 | 新建 | 靖宇镇濛江村 | 2025.05 | 2025.12 | 靖宇镇人民政府 | 对养足堂3-5层进行整体改造升级，预计改造房间50间，着力打造舒适型商务宾馆 | 300 | 200 | 100
8 | 靖宇镇河南村小浆果温室大棚建设项目 | 新建 | 靖宇镇河南村 | 2025.05 | 2025.12 | 靖宇镇人民政府 | 建设暖棚7栋，占地面积约7280㎡ | 480 | 480 | 0
9 | 那尔轰镇平岗村、朝阳村煎饼厂盘活项目 | 新建 | 那尔轰镇平岗村、朝阳村 | 2025.05 | 2025.12 | 那尔轰镇人民政府 | 平岗村改造接待中心兼仓储中心，厨房1间40㎡，暖棚260㎡，地热260㎡，桌椅30套，取暖锅炉设备1套，厨具1套；朝阳村改造接待中心兼仓储中心，改建煎饼厂200㎡，购买桌椅板凳20套 | 30 | 30 | 0
10 | 龙泉镇程山村冷库建设工程 | 新建 | 龙泉镇程山村 | 2025.05 | 2025.12 | 龙泉镇人民政府 | 新建冷库300㎡；晾晒棚100㎡ | 130 | 130 | 0
11 | 单家福蛋类经销有限公司（龙泉镇分厂）建设项目二期 | 新建 | 龙泉镇龙东村 | 2025.05 | 2025.12 | 龙泉镇人民政府 | 新建标准化鸡舍2栋，每栋1700㎡，两栋共计3400㎡，安装大层叠式蛋鸡笼2套；办公用房200㎡；库房800㎡；配套鸡粪发酵池、堆肥场、消防水池、院墙、厂区硬覆等 | 1800 | 1800 | 0
12 | 三道湖镇支边村蓝莓智能温室大棚示范基地项目 | 新建 | 三道湖镇支边村 | 2025.05 | 2025.12 | 三道湖镇人民政府 | 新建智能温室大棚8栋、冷棚1栋，变压器及配套设施一套 | 550 | 550 | 0
13 | 扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 农业农村局 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 发展产业项目，壮大村集体经济 | 320 | 320 | 0
（二） | 庭院经济（因户施策、以奖代补）项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.03 | 2025.11 | 各乡镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 700 | 700 | 0
（三） | 产业配套基础设施项目 | [6 empty] | 716 | 716 | 0
1 | 濛江乡义胜村产业路项目 | 续建 | 濛江乡义胜村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 修建砂石路5.775公里、挡墙10米、涵洞13 道 | 68 | 68 | 0
2 | 濛江乡富阳村产业路项目 | 续建 | 濛江乡富阳村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 修建砂石路2.34公里及修复沥青路42米、挡墙276米、涵洞11道 | 78 | 78 | 0
3 | 龙泉镇梨树村旅游配套基础设施建设项目 | 新建 | 龙泉镇梨树村 | 2025.05 | 2025.11 | 龙泉镇人民政府 | 新建防洪挡墙，水源地保护等 | 275 | 275 | 0
4 | 三道湖镇东沟村旅游基础设施建设项目 | 新建 | 三道湖镇东沟村 | 2025.05 | 2025.11 | 三道湖镇人民政府 | 铺设沥青路面230米，铺设六角形路面砖600㎡，安装水库防护栏1000米，修建步行栈道500米，地下排水渠150米 | 295 | 295 | 0
（四） | 小额贷款贴息 | 新建 | 8个乡镇 | 2025.01 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 对上年全县所有有劳动能力贫困人口为发展生产而产生的贷款，按照同期银行贷款基准利率予以财政全额贴息 | 200 | 200 | 0
二、农村基础设施建设项目 | [7 empty] | 3989 | 3989 | 0
1 | 濛江乡珠子河村（擂主村）基础设施建设项目 | 续建 | 濛江乡珠子河村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 庭院经济防护设施改造4980米；铺设沥青硬化600㎡；新建边沟50米，维修边沟100米，边沟加盖板1000延长米 | 50 | 50 | 0
2 | 中小河流珠子河靖宇县龙泉镇大北山村至二参场村段治理工程 | 续建 | 龙泉镇大北山村 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 修建挡墙1005米，雷诺护垫护岸2626米，排水涵管1处 | 64 | 64 | 0
3 | 靖宇县农村生活污水处理设施建设项目 | 续建 | 濛江乡珠子河村、花园口镇松江村 | 2025.05 | 2025.11 | 农业农村局 | 珠子河村：修建道路面积1454.5㎡，污水管线长度1310米，污水连接管长度255米，检查井64座，污水收集池1座；松江村：修建污水管线5776.51米，排水检查井167座，污水收集池6座，卫生间改造150户 | 651 | 651 | 0
4 | 靖宇县2025年农村供水保障工程 | 新建 | 各乡镇 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 部分村屯饮水管路及水源地重新升级改造；安装农村饮水消防取水口110处 | 260 | 260 | 0
5 | 靖宇县2025年农村供水维修养护项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 对全县农村供水工程进行维修养护 | 200 | 200 | 0
6 | 珠子河靖宇县义胜村老桥段治理工程 | 新建 | 濛江乡义胜村 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 河道治理约545米，修建右岸堤防工程554米 | 390 | 390 | 0
7 | 景山镇景山村、崇理村基础设施建设项目 | 新建 | 景山镇景山村、崇理村 | 2025.05 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 新建夜间照明设施60盏；沥青路200米，过道桥涵一道；停车场1000㎡ | 260 | 260 | 0
8 | 景山镇五里河村基础设施建设项目 | 新建 | 景山镇五里河村 | 2025.05 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 新建河堤挡墙500米，过道管涵1道；砂石路1000米 | 198 | 198 | 0
9 | 赤松镇小沙河村基础设施建设项目 | 新建 | 赤松镇小沙河村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 新建边沟650米，维修边沟230米；新建沥青路面850㎡；排水渠1010米；浆砌石护坡35米；过道板桥3座；道路安全防护栏120米；庭院经济防护设施350米；村部沥青路面550㎡；堤防230米 | 300 | 300 | 0
10 | 赤松镇三0九村、小沙河村农耕生产能效提升项目 | 新建 | 赤松镇三0九村、双桥村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 新建农耕生产路1.97公里；种植土回填21.73亩 | 200 | 200 | 0
11 | 三道湖镇三合村、大井村基础设施改造项目 | 新建 | 三道湖镇三合村、大井村 | 2025.05 | 2025.11 | 三道湖镇人民政府 | 新建庭院经济防护设施3000米；夜间照明设施140盏；维修桥涵3座；新建、维修边沟约700米 | 300 | 300 | 0
12 | 那尔轰镇那尔轰村、黄酒馆村水泥路及硬覆盖建设项目 | 新建 | 那尔轰镇那尔轰村、黄酒馆村 | 2025.05 | 2025.11 | 那尔轰镇人民政府 | 那尔轰村新建水泥路1500米；黄酒馆村铺设沥青硬覆盖200㎡ | 180 | 180 | 0
13 | 那尔轰镇平岗村基础设施建设项目 | 新建 | 那尔轰镇平岗村 | 2025.05 | 2025.11 | 那尔轰镇人民政府 | 边沟维修4500米；新建挡墙70米；铺设沥青路面3000㎡ | 120 | 120 | 0
14 | 花园口镇松阳村排水沟建设项目 | 新建 | 花园口镇松阳村 | 2025.05 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 新建U型槽排水沟加盖板4200米 | 280 | 280 | 0
15 | 靖宇镇保安村中街基础设施建设项目 | 新建 | 靖宇镇保安村 | 2025.05 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 对保安村中街东西两侧进行改造建设，新建沥青路面4558㎡；道路双侧边沟修复共计926米；安装路缘石2080米 | 240 | 240 | 0
16 | 濛江乡后双山村基础设施建设项目 | 新建 | 濛江乡后双山村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 铺设村民活动广场沥青硬化1200㎡；庭院经济防护设施升级改造4920米；新建护坡390㎡；安装夜间照明设施10盏；边沟500米 | 135 | 135 | 0
17 | 濛江乡富阳村基础设施建设项目 | 新建 | 濛江乡富阳村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 维修边沟1750米；安装夜间照明设施65盏 | 161 | 161 | 0
三、其他项目 | [7 empty] | 210 | 210 | 0
（一） | 春季、秋季学期“雨露计划” | 新建 | 8个乡镇 | 2025.01 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 每个学生每学期补助1500元 | 70 | 70 | 0
（二） | 资金补助类项目 | 新建 | 8个乡镇 | 2025.01 | 2025.12 | 乡村振兴服务中心 | 对符合条件的全县脱贫户、监测户进行补助 | 70 | 70 | 0
（三） | 14个村庄规划编制费 | 新建 | 14个村 | 2025.01 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 每个村庄规划编制5万元 | 70 | 70 | 0
四 | 易地搬迁后续扶持基础设施项目 | 新建 | 靖宇镇、花园口镇 | 2025.01 | 2025.12 | 乡村振兴服务中心 | 对易地搬迁村进行基础设施建设 | 436 | 436 | 0
五 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 靖宇镇 | 2025.01 | 2025.12 | 自然资源局 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 213 | 213 | 0
、