## Sheet1
靖宇县财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成情况统计表
填报单位：靖宇县乡村振兴服务中心 填报日期：2024年12月30日
序号 | 项目 名称 | 责任单位 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容及规模 | 项目计划总投资 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  | 建设期限 | 绩效目标实现情况 | 联农带农情况
[7 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
合计 | [5 empty] | 12888.841 | 10883.2102 | 0 | 0
1 | 花园口镇花园村民宿建设项目 | 花园口镇人民政府 | 续建 | 花园村 | 民宿面积1400㎡，配套用房面积690.37㎡及设备 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2024.04-2025.12 | 完成年度目标 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
2 | 花园口镇松江村旅游船舶项目 | 花园口镇人民政府 | 续建 | 松江村 | 购置游览船1艘，包括船体部分、轮机部分、电器部分及其他附属设施 | 2716 | 2309 | 0 | 0 | 2024.04-2025.12 | 完成年度目标 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
3 | 濛江乡南天门村冷库建设项目 | 濛江乡人民政府 | 续建 | 南天门村 | 建设冷库500㎡，电气工程及制冷设备 | 120 | 117.0001 | 0 | 0 | 2024.04-2024.12 | 完成竣工验收 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
4 | 三道湖镇支边村仓储厂房建设项目 | 三道湖镇人民政府 | 续建 | 支边村 | 建设仓储厂房2300㎡ | 250 | 250 | 0 | 0 | 2024.04-2024.12 | 完成竣工验收 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
5 | 赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设项目 | 赤松镇人民政府 | 续建 | 赤松村 | 新建鲜食玉米加工厂房1座，设备机房1座，场区路面硬化面积1000 ㎡ | 167.09 | 167.0865 | 0 | 0 | 2024.04-2024.12 | 完成竣工验收 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
6 | 龙泉镇南阳村农业一体化产业圈项目 | 龙泉镇人民政府 | 续建 | 南阳村 | 购买民房3处，改造装修430㎡ | 86 | 64.7023 | 0 | 0 | 2024.04-2024.12 | 完成竣工验收 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
7 | 肉牛屠宰加工厂一期建设项目 | 畜牧兽医管理总站 | 续建 | 长白山靖宇食品医药产业园区 | 建加工车间1栋，设备用房1栋，污水处理站1座，建1座消防水池 | 1600 | 1286 | 0 | 0 | 2024.04-2025.12 | 完成年度目标 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
8 | 濛江乡义胜村产业路项目 | 濛江乡人民政府 | 新建 | 义胜村 | 修建砂石路5.775公里、挡墙10米、涵洞13 道 | 93 | 25 | 0 | 0 | 2024.04-2025.12 | 完成年度目标 | 方便群众产业发展
9 | 濛江乡富阳村产业路项目 | 濛江乡人民政府 | 新建 | 富阳村 | 修建砂石路2.34公里及修复沥青路42米、挡墙276米、涵洞11道 | 107 | 29 | 0 | 0 | 2024.04-2025.12 | 完成年度目标 | 方便群众产业发展
10 | 花园口镇松花江江面保护渔业生态资源拦污栅项目 | 花园口镇人民政府 | 新建 | 松江村、松阳村 | 新建拦污栅两处，其中一处拦污栅长350米，另一处150米，拦污栅共计500米 | 100 | 98.7436 | 0 | 0 | 2024.04-2024.12 | 完成竣工验收 | 方便群众产业发展
11 | 濛江乡2024年度因户施策（庭院经济）项目 | 濛江乡人民政府 | 新建 | 濛江乡 | 用于脱贫户、监测户种植贝母 | 44 | 42.24 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成种苗发放 | 资金补助，自主经营，增收致富
12 | 那尔轰镇2024年度因户施策（庭院经济）项目 | 那尔轰镇人民政府 | 新建 | 那尔轰镇 | 用于脱贫户、监测户种植贝母、木耳 | 100.32 | 100.32 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成种苗发放 | 资金补助，自主经营，增收致富
13 | 花园口镇2024年度因户施策（庭院经济）项目 | 花园口镇人民政府 | 新建 | 花园口镇 | 用于脱贫户、监测户种植木耳 | 202.62 | 201.2713 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成种苗发放 | 资金补助，自主经营，增收致富
14 | 龙泉镇2024年度因户施策（庭院经济）项目 | 龙泉镇人民政府 | 新建 | 龙泉镇 | 用于脱贫户、监测户种植贝母 | 30.58 | 30.58 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成种苗发放 | 资金补助，自主经营，增收致富
15 | 濛江乡2024年度以奖代补（庭院经济）项目 | 濛江乡人民政府 | 新建 | 濛江乡 | 用于脱贫户、监测户种植、养殖项目 | 60.6 | 60.426 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成竣工验收 | 资金补助，自主经营，增收致富
16 | 那尔轰镇2024年度以奖代补（庭院经济）项目 | 那尔轰镇人民政府 | 新建 | 那尔轰镇 | 用于脱贫户、监测户种植、养殖项目 | 100 | 48.8945 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成竣工验收 | 资金补助，自主经营，增收致富
17 | 花园口镇2024年度以奖代补（庭院经济）项目 | 花园口镇人民政府 | 新建 | 花园口镇 | 用于脱贫户、监测户种植、养殖项目 | 83.57 | 82.5137 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成竣工验收 | 资金补助，自主经营，增收致富
18 | 龙泉镇2024年度以奖代补（庭院经济）项目 | 龙泉镇人民政府 | 新建 | 龙泉镇 | 用于脱贫户、监测户种植项目 | 64.68 | 64.68 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成竣工验收 | 资金补助，自主经营，增收致富
19 | 景山镇2024年度以奖代补（庭院经济）项目 | 景山镇人民政府 | 新建 | 景山镇 | 用于脱贫户、监测户种植、养殖项目 | 70 | 63.8574 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成竣工验收 | 资金补助，自主经营，增收致富
20 | 靖宇镇2024年度以奖代补（庭院经济）项目 | 靖宇镇人民政府 | 新建 | 靖宇镇 | 用于脱贫户、监测户种植、养殖项目 | 8.141 | 8.141 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成竣工验收 | 资金补助，自主经营，增收致富
21 | 赤松镇2024年度以奖代补（庭院经济）项目 | 赤松镇人民政府 | 新建 | 赤松镇 | 用于脱贫户、监测户种植、养殖项目 | 24.88 | 24.6198 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成竣工验收 | 资金补助，自主经营，增收致富
22 | 扶持发展新型农村集体经济项目 | 花园口镇人民政府 | 续建 | 松江村 | 花园口镇松江村9处民宿改造工程 | 320 | 320 | 0 | 0 | 2024.03-2025.12 | 完成年度目标 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
23 | 易地搬迁后续扶持项目 | 乡村振兴服务中心 | 新建 | 靖宇镇、花园口镇 | 资金投入到靖宇县棚膜产业融合发展示范园项目中 | 436 | 436 | 0 | 0 | 2024.01-2025.12 | 完成年度目标 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，安排就业
24 | 小额贷款贴息 | 乡村振兴服务中心 | 新建 | 8个乡镇 | 对上年有劳动能力脱贫人口为发展生产而产生的贷款，按照同期银行贷款基准利率予以财政全额贴息 | 194.97 | 194.9654 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成1300余人补贴发放 | 解决农户发展产业资金不足问题
25 | 吉乡农创园项目 | 花园口镇人民政府 | 新建 | 花园村 | 资金投入到花园村民宿项目中 | 100 | 94.407 | 0 | 0 | 2024.03-2025.12 | 完成年度目标 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
26 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 自然资源局 | 新建 | 靖宇镇 | 征用35平方米民房一栋，用于维修改造供水泵房;新建蓄水池1座；防护绿篱300延长米；购置冷暖空气能主机4台、购置清雪设备2台、购置并安装网络设施1套；新建、维修排水边沟、挡墙、护坡及旅游接待中心整体提升工程 | 213 | 213 | 0 | 0 | 2024.01-2024.12 | 完成竣工验收 | 公司+村集体+农户，壮大村集体经济，当地群众就业
27 | 中小河流珠子河靖宇县龙泉镇大北山村至二参场村段治理工程 | 水利局 | 续建 | 大北山村 | 总投资1957万元，建设期两年。建挡墙1005米，雷诺护垫护岸2626米，排水涵管1处 | 1200 | 1136 | 0 | 0 | 2024.03-2025.12 | 完成年度目标 | 公益性资产，群众就地就近就业
28 | 2023年靖宇县农村供水保障及维修工程 | 水利局 | 续建 | 4个乡镇 | 总投资700万元，建设期两年。建引泉集水池1座，蓄水池2座，泵房1座，铺设管路29.33千米，砼阀门井33座，购置机井设备1套等 | 500 | 480 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
29 | 靖宇县高标准农田建设项目 | 农业农村局 | 续建 | 花园口镇、那尔轰镇 | 建设高标准农田3.55万亩 | 436.54 | 436.5355 | 0 | 0 | 2024.03-2024.8 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
30 | 靖宇县农村生活污水处理设施建设项目 | 农业农村局 | 续建 | 珠子河村、松江村 | 珠子河村396.62万：道路面积为1454.5㎡，污水管线长度1310米，污水连接管长度255米，检查井64座，污水收集池1座；松江村1304.38：污水管线5776.51米，排水检查井167座，污水收集池6座，卫生间改造150户 | 1562.15 | 910.72 | 0 | 0 | 2024.03-2025.12 | 完成年度目标 | 公益性资产，群众就地就近就业
31 | 靖宇镇畜禽粪污资源化利用基础设施建设项目 | 靖宇镇人民政府 | 新建 | 靖宇镇 | 新建钢结构仓库540㎡；发酵池2座；厂区道路水泥硬化743.1㎡；铁艺围栏45米及4.5米宽铁艺大门；购置安装2套NCS智能分子膜发酵设备;1辆铲车;1辆农用三轮车 | 280 | 266.4562 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
32 | 濛江乡珠子河村（擂主村）基础设施建设项目 | 濛江乡人民政府 | 新建 | 濛江乡 | 维修两处挡水墙60米，新建2个东珠蚌池。庭院经济防护设施改造4980米，新建边沟50米，维修边沟100米，边沟加盖板1000延长米，铺设沥青硬化600平方米等 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2024.03-2025.12 | 完成年度目标 | 公益性资产，群众就地就近就业
33 | 那尔轰镇西头村示范创建项目 | 那尔轰镇人民政府 | 新建 | 西头村 | 新建0.5米浆砌片石排水沟342米、原有排水沟维修改造1592米，0.6米圆管涵10米；原有庭院经济防护设施改造360米；破损路面修复480㎡，广场沥青硬覆盖691㎡ | 100 | 98.4492 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
34 | 赤松镇青山村示范创建项目 | 赤松镇人民政府 | 新建 | 青山村 | 新建排水沟（加盖板）320米、排水沟盖板1600米；维修原有排水沟及原盖板抹面705.5㎡ | 100 | 99.5242 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
35 | 赤松镇小沙河村示范创建项目 | 赤松镇人民政府 | 新建 | 小沙河村 | 新建排水沟（加盖板）220米；2.0米宽产业路1000米、2.5米宽产业路350米；浆砌片石挡墙30米、0.6米圆管涵10米 | 100 | 98.2626 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
36 | 龙泉镇大北山村示范创建项目 | 龙泉镇人民政府 | 新建 | 大北山村 | 新建庭院经济防护设施1200米；排水沟300米 | 100 | 95.1849 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
37 | 龙泉镇程山村示范创建项目 | 龙泉镇人民政府 | 新建 | 程山村 | 新建庭院经济防护设施1000米；排水沟900米 | 100 | 96.0927 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
38 | 三道湖镇三合村示范创建项目 | 三道湖镇人民政府 | 新建 | 三合村 | 新建庭院经济防护设施1700米；安装夜间照明设施90盏，更换照明设施电池板20块 | 80 | 75.364 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
39 | 花园口镇前进村示范创建项目 | 花园口镇人民政府 | 新建 | 前进村 | 新建庭院经济防护设施2500米 | 200 | 197.3617 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
40 | 景山镇大粮户村示范创建项目 | 景山镇人民政府 | 新建 | 大粮户村 | 新建庭院经济防护设施1200米 | 100 | 90.9684 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
41 | 景山镇上营子村示范创建项目 | 景山镇人民政府 | 新建 | 上营子村 | 新建庭院经济防护设施2500米；沥青路面1000㎡ | 100 | 99.1529 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
42 | 濛江乡四海村示范创建项目 | 濛江乡人民政府 | 新建 | 四海村 | 新建河堤200米；边沟1000米；安装夜间照明设施50盏 | 100 | 98.8906 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
43 | 濛江乡南天门村示范创建项目 | 濛江乡人民政府 | 新建 | 南天门村 | 新建庭院经济防护设施3300米及相关配套设施 | 100 | 67.2702 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
44 | 靖宇镇保安村示范创建项目 | 靖宇镇人民政府 | 新建 | 保安村 | 铺设道路硬覆盖2500㎡；边沟维修及铺设排水沟盖板500米；安装夜间照明设施50盏 | 100 | 91.4654 | 0 | 0 | 2024.03-2024.10 | 完成竣工验收 | 公益性资产，群众就地就近就业
45 | 靖宇镇春季、秋季学期“雨露计划” | 靖宇镇人民政府 | 新建 | 靖宇镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成24人次学生补助 | 政府+脱贫户、监测户，24人次参与
46 | 濛江乡春季、秋季学期“雨露计划” | 濛江乡人民政府 | 新建 | 濛江乡 | 每个学生每学期补助1500元 | 9.9 | 8.55 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成57人次学生补助 | 政府+脱贫户、监测户，57人次参与
47 | 景山镇春季、秋季学期“雨露计划” | 景山镇人民政府 | 新建 | 景山镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 9.6 | 9.15 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成61人次学生补助 | 政府+脱贫户、监测户，61人次参与
48 | 龙泉镇春季、秋季学期“雨露计划” | 龙泉镇人民政府 | 新建 | 龙泉镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成22人次学生补助 | 政府+脱贫户、监测户，22人次参与
49 | 赤松镇春季、秋季学期“雨露计划” | 赤松镇人民政府 | 新建 | 赤松镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成31人次学生补助 | 政府+脱贫户、监测户，31人次参与
50 | 花园口镇春季、秋季学期“雨露计划” | 花园口镇人民政府 | 新建 | 花园口镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 14.7 | 14.4 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成96人次学生补助 | 政府+脱贫户、监测户，96人次参与
51 | 那尔轰镇春季、秋季学期“雨露计划” | 那尔轰镇人民政府 | 新建 | 那尔轰镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成91人次学生补助 | 政府+脱贫户、监测户，91人次参与
52 | 三道湖镇春季、秋季学期“雨露计划” | 三道湖镇人民政府 | 新建 | 三道湖镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成68人次学生补助 | 政府+脱贫户、监测户，68人次参与
53 | 资金补助项目 | 各乡镇人民政府 | 新建 | 8个乡镇 | 按照相关标准进行补助 | 67.5 | 45.5632 | 0 | 0 | 2024.03-2024.12 | 完成550余人各类补助 | 政府+脱贫户、监测户，550余人参与