## Sheet2
靖宇县2025年第四季度动态调整财政衔接推进乡村振兴补助资金拟入库项目申报表
序号 | 市县 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 合计 | 其中：
[11 empty] | 中省级 衔接资金 | 县级资金 | 企业自筹资金
1 | 靖宇县 | 产业类 | 靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目--消防设备工程 | 新建 | 长白山靖宇食品医药产业园区 | 2025.05 | 2025.12 | 畜牧兽医管理总站 | 建设设备用房消防电、消防水工程 | 94 | 94 | 0 | 0 | 预计受益297户557人，其中脱贫户132户298人、监测对象7户8人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+村集体 +农户，当地群众参与项目入股或就业
2 | 靖宇县 | 产业类 | 扶持发展新型农村集体经济项目（云端里民宿） | 新建 | 花园口镇松江村 | 2025.05 | 2025.12 | 花园口镇人民政府 | 新建一栋框架结构民宿及配套附属设施 | 320 | 320 | 0 | 0 | 预计受益197户400人，其中脱贫户68户111人、监测对象4户5人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位，促进乡村特色旅游发展 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
3 | 靖宇县 | 产业类 | 三道湖镇蓝莓智能温室大棚示范基地项目 | 新建 | 三道湖镇东兴村 | 2025.05 | 2025.12 | 三道湖镇人民政府 | 新建高标准日光温室4栋，彩钢保温水泵房1处及配套附属设施 | 500 | 375 | 25 | 100 | 预计受益152户286人，其中脱贫户25户41人、监测对象2户3人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位，推动蓝莓蓝靛果产业发展 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
4 | 靖宇县 | 产业类 | 龙泉镇程山村冷库建设工程 | 新建 | 龙泉镇程山村 | 2025.05 | 2025.12 | 龙泉镇人民政府 | 新建冷库300平方米 | 150 | 138 | 12 | 0 | 预计受益117户288人，其中脱贫户30户49人、监测对象13户25人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位， | 公司+村集体+农户当地群众参与项目入股或就业
5 | 靖宇县 | 产业类 | 景山镇特色鱼养殖基地建设项目 | 新建 | 景山镇景山村 | 2025.05 | 2025.12 | 景山镇人民政府 | 新建钢架暖棚及养鱼配套设施5栋 | 895 | 215 | 280 | 400 | 预计受益139户226人，其中脱贫户136户222人、监测对象3户4人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位，提高当地特色鱼的市场供应能力 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
6 | 靖宇县 | 产业类 | 景山镇立体化羊肚菌种植项目 | 新建 | 景山镇景山村 | 2025.05 | 2025.12 | 景山镇人民政府 | 新建钢架暖棚14栋 | 500 | 150 | 250 | 100 | 预计受益139户226人，其中脱贫户136户222人、监测对象3户4人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位，促进农业产业结构调整升级 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
7 | 靖宇县 | 产业类 | 景山镇罗氏沼虾养殖基地建设项目 | 新建 | 景山镇崇理村 | 2025.05 | 2025.12 | 景山镇人民政府 | 新建10座冷棚及供氧设备、过滤设备、自动化投喂机等配套设施，车间一处，仓库一栋 | 127 | 77 | 0 | 50 | 预计受益142户318人，其中脱贫户43户69人、监测对象3户7人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位，促进农业产业结构调整升级 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
8 | 靖宇县 | 产业类 | 长白山北部生态经济区绿色发展示范园基础设施建设项目 | 新建 | 花园口镇松江村 | 2025.07 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 新建朝鲜族民俗街，占地面积2.76万平方米、总建筑面积6919平方米 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 预计受益2700户5380人，其中脱贫户1540户3269人、监测对象11户25人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位，促进乡村特色旅游发展 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
9 | 靖宇县 | 产业类 | 庭院经济（因户施策、以奖代补）项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.03 | 2025.11 | 各乡镇人民政府 | 脱贫户、监测户产业发展补助 | 720 | 369 | 351 | 0 | 预计受益3335户5987人，其中脱贫户3214户5734人、监测对象121户253人 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目，增加收入 | 资金补助，激发农户自主生产意愿，拓宽农户收入渠道，增加收入
10 | 靖宇县 | 产业类 | 濛江乡义胜村产业路项目 | 续建 | 濛江乡义胜村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 铺设砂石路6269米，圆管涵13道 | 68 | 68 | 0 | 0 | 预计受益120户240人，其中脱贫户68户136人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行，保障春采秋收需求 | 公益性资产，群众就地就近就业
11 | 靖宇县 | 产业类 | 濛江乡富阳村产业路项目 | 续建 | 濛江乡富阳村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 铺设砂石路2346米，沥青路修复42米，挡墙285米，涵洞11道 | 76 | 76 | 0 | 0 | 预计受益101户227人，其中脱贫26户51人 | 改善生产生活条件，方便百姓出行，保障春采秋收需求 | 公益性资产，群众就地就近就业
12 | 靖宇县 | 产业类 | 龙泉镇梨树村基础设施建设项目 | 新建 | 龙泉镇梨树村 | 2025.05 | 2025.11 | 龙泉镇人民政府 | 新建排水沟1800米，沥青路面2200平方米 | 245 | 222 | 23 | 0 | 预计受益120户301人，其中脱贫户54户91人 | 改善生态环境，促进乡村特色旅游发展，提升人民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
13 | 靖宇县 | 产业类 | 三道湖镇东沟村基础设施建设项目 | 新建 | 三道湖镇东沟村 | 2025.05 | 2025.11 | 三道湖镇人民政府 | 新建水库干砌石护坡181米，路缘石376米，排水沟90米，沥青路面1537平方米，机耕路1193米，涵管2座，石笼护坡25米 | 150 | 135 | 15 | 0 | 预计受益101户202人，其中脱贫68户108人 | 改善生态环境，促进乡村特色旅游发展，提升人民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
14 | 靖宇县 | 产业类 | 小额贷款贴息 | 新建 | 各乡镇 | 2025.01 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 对上年全县所有有劳动能力贫困人口为发展生产而产生的贷款，按照同期银行贷款基准利率予以财政全额贴息 | 204 | 204 | 0 | 0 | 预计受益315户902人，其中脱贫104户200人、监测对象26户50人 | 贷款贴息，保证百姓正常进行生产活动 | 解决农户发展产业资金足，拓宽农户收入渠道
15 | 靖宇县 | 基础设施 | 2025年靖宇县农村供水水质提升工程 | 新建 | 那尔轰镇、三道湖镇 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 项目涉及2个乡镇15个村屯，铺设供水管路19298米 | 510 | 436 | 74 | 0 | 预计受益2120户4566人，其中脱贫户2100户4550人、监测对象20户16人 | 保障农村居民饮水安全，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
16 | 靖宇县 | 基础设施 | 花园口镇松阳村及江沿村农村基础设施建设项目 | 新建 | 花园口镇松阳村、江沿村 | 2025.5 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 松阳村新建排水沟全长共3755米，钢筋混凝土盖板3216米；江沿村新建阀门井15座，检查井80座，泵房2座，输水管线2000米，镀锌焊管8000米 | 600 | 560 | 40 | 0 | 预计受益460户804人，其中脱贫户220户390人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
17 | 靖宇县 | 基础设施 | 珠子河靖宇县义胜村老桥段治理工程 | 新建 | 濛江乡义胜村 | 2025.05 | 2025.11 | 水利局 | 新建堤防554米 | 390 | 350 | 40 | 0 | 预计受益120户240人，其中脱贫户80户136人 | 防止和减少洪水灾害，提升沿岸居提升基础设施建设，保护沿岸耕地及民房 | 公益性资产，群众就地就近就业
18 | 靖宇县 | 基础设施 | 景山镇景山村基础设施建设项目 | 新建 | 景山镇景山村 | 2025.05 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 新建夜间照明设施60盏，沥青路200米，过道桥涵1道等 | 198 | 184 | 14 | 0 | 预计受益606户1233人，其中脱贫户136户222人，监测户3户4人 | 提升基础设施建设水平，改善交通条件，促进乡村旅游发展 | 公益性资产，群众就近就地就业
19 | 靖宇县 | 基础设施 | 景山镇五里河村基础设施建设项目 | 新建 | 景山镇五里河村 | 2025.05 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 新建河堤挡墙500米，过道管涵1道，砂石路1000米 | 198 | 184 | 14 | 0 | 预计受益74户193人，其中脱贫户40户69人、监测对象1户1人 | 提升基础设施建设水平，改善交通条件，促进乡村旅游发展 | 公益性资产，群众就近就地就业
20 | 靖宇县 | 基础设施 | 龙泉镇程山村排水沟建设项目 | 新建 | 龙泉镇程山村 | 2025.05 | 2025.11 | 龙泉镇人民政府 | 修建排水沟1200米 | 101 | 93 | 8 | 0 | 预计受益129户398人，其中脱贫户32户52人 | 提升村内汛期排水防涝能力，保护生态环境，提高村民幸福感 | 公益性资产，群众就近就地就业
21 | 靖宇县 | 基础设施 | 赤松镇三0九村、双桥村、小沙河村农耕生产能效提升项目 | 新建 | 赤松镇三0九村、小沙河村、双桥村 | 2025.05 | 2025.11 | 赤松镇人民政府 | 种植土回填39.43亩，修复农耕路56米，新建防洪挡墙32米 | 145 | 125 | 20 | 0 | 预计受益252户587人，其中脱贫户112户182人、监测对象1户4人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
22 | 靖宇县 | 基础设施 | 三道湖镇岳家村、大井村基础设施改造项目 | 新建 | 三道湖镇岳家村、大井村 | 2025.05 | 2025.11 | 三道湖镇人民政府 | 岳家村新建混凝土边沟及盖板825米，板桥194米，路面硬化464平方米，拆建金属护栏138米；大井村新建混凝土边沟及盖板455米，板桥14处共69米，路面硬化145平方米 | 150 | 135 | 15 | 0 | 预计受益82户142人，其中脱贫户65户128人、监测对象1户1人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
23 | 靖宇县 | 基础设施 | 那尔轰镇那尔轰村、黄酒馆村水泥路及硬覆盖建设项目 | 新建 | 那尔轰镇那尔轰村、黄酒馆村 | 2025.05 | 2025.11 | 那尔轰镇人民政府 | 那尔轰村新建水泥路1500米；黄酒馆村铺设沥青硬覆盖200平方米 | 180 | 166 | 14 | 0 | 预计受益645户1384人，其中脱贫户269户512人、监测对象12户23人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
24 | 靖宇县 | 基础设施 | 那尔轰镇平岗村基础设施建设项目 | 新建 | 那尔轰镇平岗村 | 2025.05 | 2025.11 | 那尔轰镇人民政府 | 新建挡墙70米，边沟维修4500米，铺设沥青路面3000平方米 | 120 | 111 | 9 | 0 | 预计受益65户132人，其中脱贫户55户108人、监测对象3户5人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
25 | 靖宇县 | 基础设施 | 靖宇镇保安村中街基础设施建设项目 | 新建 | 靖宇镇保安村 | 2025.05 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 新建沥青路面1328平方米，道路双侧边沟新建及修复609米，村内小流域挡墙487米，安装路缘石656米 | 240 | 218 | 22 | 0 | 预计受益288户466人，其中脱贫户124户218人，监测对象10户11人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
26 | 靖宇县 | 基础设施 | 濛江乡后双山村基础设施建设项目 | 新建 | 濛江乡后双山村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 新建生态护坡282平方米，路缘石131米，排水沟336米，维修及新建庭院经济防护设施4935米，夜间照明设施10盏 | 162 | 130 | 32 | 0 | 预计受益111户221人，其中脱贫52户101人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
27 | 靖宇县 | 基础设施 | 濛江乡富阳村基础设施建设项目 | 新建 | 濛江乡富阳村 | 2025.05 | 2025.11 | 濛江乡人民政府 | 拆除原有排水沟1433米，新建排水沟2231米，成品盖板1824米，预制盖板407块，铺设涵管30米，夜间照明设施68盏 | 150 | 130 | 20 | 0 | 预计受益67户175人，其中脱贫户22户，42人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
28 | 靖宇县 | 基础设施 | 靖宇镇河南村产业园区配套基础设施建设项目 | 新建 | 靖宇镇河南村 | 2025.07 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 新建浆砌石排水沟466米，修建1-2米钢筋混凝土明板涵1道，修建圆管涵8道，铺设沥青混凝土路面85米，砂石路面546米，供电系统一套 | 158 | 138 | 20 | 0 | 预计受益62户106人，其中脱贫人口62户93人，监测对象6户8人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量，为园区高质量发展蓄势赋能 | 公益性资产，群众就近就地就业
29 | 靖宇县 | 基础设施 | 靖宇镇河南村排水管线建设项目 | 新建 | 靖宇镇河南村 | 2025.07 | 2025.11 | 靖宇镇人民政府 | 新建雨水管线218米 | 39 | 36 | 3 | 0 | 预计受益62户106人，其中脱贫人口62户93人，监测对象6户8人 | 解决居民汛期内涝问题，保障居民人身和财产安全 | 公益性资产，群众就近就地就业
30 | 靖宇县 | 基础设施 | 花园口镇游船配套基础设施建设项目 | 新建 | 花园口镇松江村 | 2025.07 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 新建7.5米宽沥青路75米，6.5米宽水泥路115米，4米宽台阶步道10米，水源井1座 | 75 | 70 | 5 | 0 | 预计受益180户400人，其中脱贫人口60户93人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
31 | 靖宇县 | 基础设施 | 花园口镇胜利村水毁道路修复项目、前进村沥青路修复项目、新春村护堤修复项目、仁和村小桥修复项目 | 新建 | 花园口镇胜利村、前进村、新春村、仁和村 | 2025.07 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 胜利村新建沥青道路1800平方米；前进村新建沥青道路1080平方米；新春村新建格宾石笼挡墙400米；仁和村村部前小桥安装双侧防护栏38米，新建双侧混凝土八字翼墙14米 | 241 | 215 | 26 | 0 | 预计受益303户863人，其中脱贫户80户181人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
32 | 靖宇县 | 基础设施 | 2025年花园口镇皇封参社区农村供水管网改造工程 | 新建 | 花园口镇皇封参社区 | 2025.07 | 2025.11 | 水利局 | 供水管网改造8800米，配套预制阀井4座 | 198 | 155 | 43 | 0 | 预计受益150户338人，其中脱贫户150户338人 | 保障农村居民饮水安全，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
33 | 靖宇县 | 基础设施 | 景山镇崇理村机耕路项目 | 新建 | 景山镇崇理村 | 2025.07 | 2025.11 | 景山镇人民政府 | 维修机耕路1.904公里，新建管涵5道 | 20 | 0 | 20 | 0 | 预计受益60户120人，其中脱贫户4户7人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
34 | 靖宇县 | 基础设施 | 三道湖镇东沟村机耕路项目 | 新建 | 三道湖镇东沟村 | 2025.07 | 2025.11 | 三道湖镇人民政府 | 新建3米宽机耕路921米，新建1-D0.6米钢筋混凝土圆管涵一道 | 70 | 18 | 52 | 0 | 预计受益101户202人，其中脱贫户68户108人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
35 | 靖宇县 | 基础设施 | 花园口镇腰甸子村、新立村、仁和村、双河村、山河村畜禽粪污收集点建设项目 | 新建 | 花园口镇腰甸子村、新立村、仁和村等5个村 | 2025.07 | 2025.11 | 花园口镇人民政府 | 新建畜禽粪污收集点5处，其中腰甸子村208平方米；新立村300平方米；仁和村221平方米；双河村176平方米；山河村300平方米 | 50 | 0 | 50 | 0 | 预计受益557户1281人，其中脱贫人口62户226人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就近就地就业
36 | 靖宇县 | 基础设施 | 靖宇县尚德高级中学校外道路修复项目 | 新建 | 花园口镇皇封参社区 | 2025.07 | 2025.11 | 教育局 | 维修校外路总长170米，其中包括破损路面拆除及平整、沥青路面维修、清理边沟等 | 24 | 24 | 0 | 0 | 预计受益学生580人 | 提升基础设施建设水平，改善学校交通条件，保障学生出行安全 | 公益性资产，群众就近就地就业
37 | 靖宇县 | 其他 | 春季、秋季学期“雨露计划” | 新建 | 各乡镇 | 2025.01 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 每个学生每学期补助1500元 | 61 | 61 | 0 | 0 | 预计受益228户406人，其中脱贫户214户390人，监测对象14户16人 | 解决406人次学生上学困难 | 政府+农户，406学生人次参与，解决脱贫户、监测对象家庭教育支出
38 | 靖宇县 | 其他 | 资金补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.01 | 2025.12 | 乡村振兴服务中心 | 对符合条件的全县脱贫户、监测户进行补助 | 120 | 70 | 50 | 0 | 预计受益230户500人，其中脱贫户210户462人，监测对象20户38人 | 进行资金补足，保证脱贫户、监测户正常生活 | 政府+农户，对符合条件的全县脱贫户、监测户进行补助
39 | 靖宇县 | 其他 | 靖宇县水库移民村规模化供水工程项目前期费用 | 新建 | 景山镇、花园口镇14个村 | 2025.07 | 2025.11 | 移民服务中心 | 项目前期费用 | 240 | 0 | 240 | 0 | 预计受益460户804人，其中脱贫户220户390人 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业
40 | 靖宇县 | 其他 | 长白山北部生态经济区绿色发展示范园基础设施建设项目尽职调查费用 | 新建 | 花园口镇松江村 | 2025.01 | 2025.12 | 各乡镇人民政府 | 项目前期费用 | 4 | 0 | 4 | 0 | 预计受益2700户5380人，其中脱贫户1540户3269人、监测对象11户25人 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位，促进乡村特色旅游发展 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
41 | 靖宇县 | 基础设施 | 靖宇县花园口镇花园村山洪防治工程（易地搬迁后续扶持水利基础设施项目） | 新建 | 花园口镇花园口村 | 2025.05 | 2025.12 | 水利局 | 治理山洪沟总长1474米，其中：正身河右岸花园口镇支流（共2段），长571米；膘子沟长度为784米，营南沟长度为119米 | 436 | 436 | 0 | 0 | 预计受益157户397人，其中易地搬迁户22户50人 | 帮助易地搬迁户稳的住、 能致富 | 公益性资产，群众就近就地就业
42 | 靖宇县 | 基础设施 | 靖宇县国有林场森林小院建设项目 | 新建 | 靖宇镇 | 2025.05 | 2025.12 | 自然资源局 | 新建及改造森林小院服务管理中心260平方米，森林研学营地200平方米，完成变压器及线路改造 、安全消防设施各1套，完成民宿区道路提升1条，购置移动服务站2处等 | 250 | 218 | 32 | 0 | 预计受益647户805人，其中脱贫户122户281人 | 改善生态环境，促进乡村特色旅游发展 | 群众就近就地就业，同时大力促进林场产业转型升级，促进乡村旅游发展