## Sheet1
靖宇县2023年第二季度动态调整巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 项目基本信息 | [7 empty] | 项目投资规模(万元） |  |  |  | 资金项目类别 |  |  | 受益对象信息（人次） |  |  | 项目绩效目标 | 群众参与利益联结机制 | 后续管护责任
| 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容 | 进度计划 | 行业主管部门 | 项目主管部门 | 责任单位 | 总投资 |  | 筹资方式 |  | 农业生产发展 | 农村基础设施建设 | 其他 | 合计 | 其中：
[10 empty] | 其中：2023年 | 整合资金 | 其他资金 |  |  |  |  | 脱贫人口数 | 监测对象数
合计 | [8 empty] | 66431.06 | [6 empty] | 85049 | 27008 | 753
一 | 产业项目 | [7 empty] | 31498.57 | [6 empty] | 41614 | 11928 | 369
（一） | 资产收益 | [7 empty] | 30430.17 | [6 empty] | 36231 | 6565 | 311
1 | 赤松镇赤松村山羊养殖基地建设项目 | 新建 | 赤松村 | 养殖规模5000只，标准化羊舍6000平方米及相关附属设施 | 2023.5-2023.12 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 985 |  |  |  | √ |  |  | 921 | 137 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
2 | 赤松镇赤松村特色酱菜加工厂建设项目 | 新建 | 赤松村 | 标准化酱菜加工厂房2000平方米及相关附属设施 | 2023.5-2023.12 | 农业农村局 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 1495 |  |  |  | √ |  |  | 1054 | 121 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
3 | 赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目附属工程建设项目 | 新建 | 青松村 | 浆砌石挡墙490米，400 千瓦变压器1台及动力电网改造 | 2023.5-2023.10 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 221 |  |  |  | √ |  |  | 2140 | 154 | 45 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
4 | 赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设项目 | 新建 | 赤松村 | 项目占地面积12448.9平方米，总建筑面积7940平方米，其中：厂房建筑面积7200平方米、办公用房建筑面积160平方米、门卫室建筑面积50平方米、锅炉房建筑面积500平方米、公厕建筑面积30平方米、拆除既有房屋500平方米，道硬化面积5264.01平方米及配套设施 | 2023.3-2023.12 | 农业农村局 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 5519.2 |  |  |  | √ |  |  | 2141 | 155 | 46 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
5 | 靖宇县赤松镇和牛培育养殖产业发展示范园区基础设施建设项目 | 续建 | 赤松村 | 项目总用地面积 213154.00 ㎡，总建筑面积 25759.69㎡，包括牛舍区、有机肥处理区、饲料区、服务区以及其他基础配套设施等。项目建成后，年存栏牛数量为2500头，其中育肥牛1640头，架子牛545头，基础母牛315头 | 2023.3-2023.12 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 2000 |  |  |  | √ |  |  | 2140 | 154 | 45 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
6 | 龙泉镇旺农园灵芝建设项目 | 新建 | 大北山村 | 新建厂房2000平方米，引进生产设备、烘干设备、制冷设备、发菌设备及深加工设备20套、新建培训基地 | 2023.5-2023.12 | 农业农村局 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 800 |  |  |  | √ |  |  | 2140 | 154 | 45 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
7 | 龙泉镇食用菌精深加工产业升级带动项目 | 新建 | 龙西村 | 新建冷库200平方米，改扩建农产品生产车间500平方米，新建现代化直播间4个(每个20平方米)，新建电商服务中心1个(100平方米)，物流云仓打包发货中心(200平方米) | 2023.1-2023.12 | 农业农村局 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 150 |  |  |  | √ |  |  | 1019 | 156 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
8 | 龙泉镇盛丰粮食中草药深加工项目 | 新建 | 龙西村 | 拟新建厂区2公顷，厂房面积7500平方米，其中仓储面积4500平方米，生产车间2250平方米，办公室和职工宿舍750平方米，机械设备包括玉米烘干塔，比重机，清粮机等 | 2023.1-2023.7 | 农业农村局 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 1200 |  |  |  | √ |  |  | 1019 | 156 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
9 | 龙泉镇龙东村烘干厂建设项目 | 新建 | 大北山村 | 建设150㎡烘干厂房；建设150㎡原材料库，购置设备等。烘干贝母、人参、五味子、天麻等中草药材 | 2023.05-2023.12 | 农业农村局 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 70 |  |  |  | √ |  |  | 455 | 11 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
10 | 靖宇县龙泉镇南阳村农业一体化产业圈项目 | 新建 | 南阳村 | 建设磨坊、药坊、豆腐坊、酒坊、茶坊等“五坊”，进一步完善南阳村农旅融合产业生态圈 | 2023.4-2023.10 | 农业农村局 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 150 |  |  |  | √ |  |  | 455 | 11 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
11 | 靖宇县单家福蛋类经销有限公司（分厂）建设项目 | 续建 | 龙泉镇 | 项目总用地面积10110.14平方米，拟建鸡舍2栋，每栋建筑面积为1587.93平方米，建筑面积为3175.86平方米；工艺设备系统 | 2023.4-2023.10 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 200 |  |  |  | √ |  |  | 455 | 11 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
12 | 濛江乡育新种鹿场秸秆生物颗粒饲料生产线建设项目 | 新建 | 板石村 | 鹿饲料加工厂房及料场、粮仓、地秤等附属设施 | 2023.4-2023.9 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 480 |  |  |  | √ |  |  | 171 | 62 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
13 | 濛江乡大门框村食品加工项目 | 新建 | 大门框村 | 购置加工设备2套 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 225 |  |  |  | √ |  |  | 151 | 31 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
14 | 濛江乡靖宇村育肥牛养殖项目 | 新建 | 靖宇村 | 养殖幼牛，购买饲料，建设配套设施 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、畜牧兽医管理总站 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 300 |  |  |  | √ |  |  | 165 | 165 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
15 | 濛江乡后双山村荷花园配套餐饮服务项目 | 新建 | 后双山村 | 建设餐饮服务大厅200平方米；新建停车场1处；凉亭1处；甬道200延长米 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 濛江乡人民政府 | 60 |  |  |  | √ |  |  | 110 | 108 | 2 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
16 | 三道湖镇支边村仓储厂房建设项目 | 新建 | 支边村 | 建设2000平米钢结构厂房，同企业合作用于生产泡沫盒 | 2023.03-2023.10 | 农业农村局 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 560 |  |  |  | √ |  |  | 364 | 119 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
17 | 三道湖镇清河村新建冷库项目 | 新建 | 清河村 | 新建冷库320平方米 | 2023.3-2023.10 | 农业农村局 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 250 |  |  |  | √ |  |  | 364 | 119 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
18 | 肉牛屠宰加工建设项目 | 新建 | 景山镇 | 科学化屠宰、加工、食品加工、线上线下销售、绿色生态种植等 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 2000 |  |  |  | √ |  |  | 4158 | 684 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
19 | 景山镇新胜村暖棚建设项目 | 新建 | 新胜村 | 建设暖棚20栋 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 920 |  |  |  | √ |  |  | 521 | 115 | 1 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
20 | 景山镇景山村生物质颗粒加工厂建设 | 新建 | 景山村 | 新建加工厂，面积950.63平方米，轻钢结构，层高5.5米；沥青混凝土地面3350㎡；630KVA 箱式变压器一套 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 733.97 |  |  |  | √ |  |  | 1190 | 236 | 2 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
21 | 景山镇东方之猪育肥猪场改建项目 | 新建 | 光明村 | 利用原有闲置大棚进行养猪场改建。改建14栋大棚，购置种猪400头。购置前期储备食料 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 751 |  |  |  | √ |  |  | 151 | 31 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
22 | 景山镇道地药材种植项目 | 新建 | 景山村 | 种植特色中小药材100亩，种类有菊花、赤芍、刺五加、红菇娘、紫苏、返魂草等 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 50 |  |  |  | √ |  |  | 1190 | 236 | 2 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
23 | 景山镇杨岔河村烧烤营地项目 | 新建 | 新胜村 | 沿河新建河边经济，新建林下烤肉区10处 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 60 |  |  |  | √ |  |  | 521 | 115 | 1 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
24 | 景山镇羊肚菌建设项目 | 续建 | 景山村 | 建设羊肚蘑种植暖棚20栋，每栋面积1000平方米 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 250 |  |  |  | √ |  |  | 521 | 115 | 1 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
25 | 靖宇镇濛江村仓储物流园区项目 | 新建 | 濛江村 | 占地面积8000平方米，新建4000平方米冷库、4000平方米仓储 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 1000 |  |  |  | √ |  |  | 877 | 160 | 11 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
26 | 靖宇镇濛江村双层智能温室大棚项目 | 新建 | 濛江村 | 占地14亩，新建三栋大棚，每栋1000平方米 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 170 |  |  |  | √ |  |  | 877 | 160 | 11 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
27 | 靖宇镇镇郊村无土栽培有机蔬菜、水果采摘园 | 新建 | 镇郊村 | 占地18亩，新建大棚8栋，用于无土栽培 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 320 |  |  |  | √ |  |  | 644 | 114 | 3 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
28 | 靖宇镇镇郊村中药材加工厂项目 | 新建 | 镇郊村 | 建设中草药加工厂一座，其中：建设烘干室500平方米、冷库200平方米、操作室150平方米、仓库400平方米、办公区包括会议室、接待室、宿舍、食堂等 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 1000 |  |  |  | √ |  |  | 644 | 114 | 3 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
29 | 靖宇镇保安村大榛子项目 | 新建 | 保安村 | 一期建设2023年计划利用园区现有地块15亩，建设榛子园区，计划栽植6年生大榛子树1650棵,平均每亩110棵 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 100 |  |  |  | √ |  |  | 1074 | 219 | 10 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
30 | 靖宇镇保安村暖棚水果采摘休闲园 | 新建 | 保安村 | 建设10个大棚，用地15亩，用于种植草莓、大樱桃等水果；建立夏日农家院，于河边建设10个娱乐帐篷配备烧烤炉子、铁锅、桌子等对外出租 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 200 |  |  |  | √ |  |  | 1074 | 219 | 10 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
31 | 靖宇县道地中草药浆果苗木温室大棚项目 | 新建 | 联合村 | 本项目占地面积90亩，总建筑面积17280平方米，拟建设温室大棚12栋，每栋建筑面积1440平方米，每平米15株，可年培育道地中草药及浆果苗约26万株 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 1000 |  |  |  | √ |  |  | 1054 | 121 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
32 | 靖宇镇联合村酸菜加工厂项目 | 新建 | 联合村 | 占地3000平方米，建设厂房一座，购买相应设备 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 350 |  |  |  | √ |  |  | 580 | 57 | 8 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
33 | 靖宇镇永生村养牛项目 | 新建 | 永生村 | 肉牛养殖场扩建建设项目总投资预计200万元，新建牛舍及配套设施预计2000平方米 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 200 |  |  |  | √ |  |  | 800 | 155 | 20 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
34 | 靖宇镇镇郊村孝爱可视种养园项目 | 新建 | 镇郊村 | 现代化鸡舍一栋，总面积1000平方米、会员定制养殖独立鸡舍100座，独立猪舍50座，独立羊舍50座，独立鸭舍50座，独立鹅舍50座，独立兔舍50座。可视摄像设备400座，网络直播销售孵化基地一个 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 200 |  |  |  | √ |  |  | 644 | 114 | 3 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
35 | 靖宇镇河南村肉牛养殖项目 | 新建 | 河南村 | 姜家沟内盖养牛场1座、养牛1000平 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 200 |  |  |  | √ |  |  | 571 | 108 | 10 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
36 | 花园口镇松江村旅游项目 | 新建 | 松江村 | 购买旅游船只 | 2023.5-2023.12 | 文广旅局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 3000 |  |  |  | √ |  |  | 214 | 96 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
37 | 花园口镇新华村大棚建设项目 | 新建 | 新华村 | 建设暖棚2栋 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 130 |  |  |  | √ |  |  | 680 | 285 | 1 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
38 | 花园口镇前进村灵芝建设项目 | 新建 | 前进村 | 新建600平方米生产车间一个，30座灵芝菌室 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 400 |  |  |  | √ |  |  | 268 | 132 | 2 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
39 | 花园口镇江沿村冷库建设项目 | 新建 | 江沿村 | 改建冷库一座 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 100 |  |  |  | √ |  |  | 535 | 137 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
40 | 花园口镇花园村漂流项目 | 新建 | 花园村 | 建设漂流项目一个 | 2023.3-2023.11 | 文广旅局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 500 |  |  |  | √ |  |  | 805 | 281 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
41 | 花园口镇爬梨沟村大棚种植花卉项目 | 新建 | 花园口镇 | 建设大棚一个 | 2023.01-2023.12 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 50 |  |  |  | √ |  |  | 52 | 52 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
42 | 花园口镇兴农村木耳菌室建设项目 | 新建 | 兴农村 | 新建标准化木耳菌室1个 | 2023.01-2023.12 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 100 |  |  |  | √ |  |  | 123 | 123 | 9 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
43 | 花园口镇珠宝村牛场建设项目 | 新建 | 珠宝村 | 建设牛舍1000平方米一个，计划养牛60头 | 2023.01-2023.12 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 250 |  |  |  | √ |  |  | 138 | 134 | 9 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
44 | 花园口镇花园村民宿项目 | 新建 | 花园村 | 新建民宿及配套服务，占地约1公顷 | 2023.01-2023.12 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 1000 |  |  |  | √ |  |  | 805 | 281 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
45 | 那尔轰镇黄酒馆村冷库建设项目 | 新建 | 黄酒馆村 | 新建冷库300平方米 | 2023.05-2023.12 | 农业农村局 | 那尔轰镇人民政府 | 那尔轰镇人民政府 | 130 |  |  |  | √ |  |  | 256 | 147 | 11 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
46 | 靖宇县国营靖宇林场欠发达林场巩固提升建设项目 | 新建 | 靖宇县 | 利用4年时间，在现有基础上，完成游客接待中心区、游乐区、民宿餐饮休闲区、健身养生区、自然资源宣教中心、骑行驿站建设 | 2023.05-2023.12 | 自然资源局 | 自然资源局 | 自然资源局 | 500 |  |  |  | √ |  |  | 805 | 281 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
47 | 新型农村集体经济发展项目_“吉乡农创园”项目 | 新建 | 花园村 | 打造吉乡农创园品牌 | 2023.05-2023.12 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 100 |  |  |  | √ |  |  | 123 | 123 | 9 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业 | 村监管，乡检查。确定运营主体、经营方式和期限，明确各方权利义务等
（二） | 靖宇县8个乡镇因户施策、以奖代补项目 | [7 empty] | 1068.4 |  |  |  | √ |  |  | 5383 | 5363 | 58
1 | 花园口镇2023年度因户施策项目 | 新建 | 花园口镇 | 计划种植种植黑木耳70万袋 | 2023.01-2023.12 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 180 |  |  |  | √ |  |  | 900 | 900 | 2 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
2 | 濛江乡2023年度因户施策项目 | 新建 | 濛江乡 | 计划种植贝母228.4亩 | 2022.03-2022.11 | 农业农村局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 144.8 |  |  |  | √ |  |  | 724 | 717 | 7 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
3 | 龙泉镇2023年度因户施策项目 | 新建 | 龙泉镇 | 计划种植蓝莓72亩、贝母28.5亩 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 50 |  |  |  | √ |  |  | 250 | 250 | 0 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
4 | 那尔轰镇2023年度因户施策项目 | 新建 | 那尔轰镇 | 计划种植大榛子30亩、贝母37.8亩、木耳31.4万袋、蓝莓30亩 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 那尔轰镇人民政府 | 那尔轰镇人民政府 | 160 |  |  |  | √ |  |  | 847 | 847 | 5 | 支持有劳动能力脱贫户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
5 | 花园口镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 花园口镇 | 计划种植高粱70亩，大棚蔬菜8亩，西瓜50亩，香瓜40亩，蓝莓40亩，大榛子40亩，贝母40亩，灰苏子500亩，红小豆200亩，木耳200万袋，牛380头，鸡9725只，羊30只，猪30头等 | 2023.01-2023.12 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 100 |  |  |  | √ |  |  | 500 | 500 | 10 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
6 | 景山镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 景山镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 70 |  |  |  | √ |  |  | 350 | 350 | 10 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
7 | 靖宇镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 靖宇镇 | 计划种植沙参、贝母等、蓝莓等种植业项目和养鸡、鹅、猪等养殖业项目 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 12.6 |  |  |  | √ |  |  | 63 | 63 | 0 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
8 | 濛江乡2023年度以奖代补项目 | 新建 | 濛江乡 | 计划种植贝母55.5亩，大榛子3.3亩，当归5亩，钢架大棚3亩，红小豆629.4亩，蓝靛果12亩，蓝莓30亩，灵芝1亩，婆婆丁33.5亩，苏子97亩，天麻3235平方米，五味子16亩，养蜂153箱，养鸡2580只，养鹿12头，养牛153头，养兔20只，养羊53只，养猪332头 | 2022.03-2022.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 121.2 |  |  |  | √ |  |  | 606 | 599 | 7 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
9 | 龙泉镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 龙泉镇 | 计划贝母种植197.1亩，蒲公英种植7亩，蓝莓种植4亩，人参种植7600平方米，天麻种植4810平方米，木耳54万袋，红小豆种植30亩，龙胆草7亩，灰苏子20亩 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 110 |  |  |  | √ |  |  | 550 | 550 | 0 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
10 | 那尔轰镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 那尔轰镇 | 计划种植人参320亩，西洋参445亩，蓝莓种植4亩，大榛子2亩，红小豆种植612.04亩，龙胆草7亩，灰苏子3308亩 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 那尔轰镇人民政府 | 那尔轰镇人民政府 | 45 |  |  |  | √ |  |  | 219 | 213 | 6 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
11 | 三道湖镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 赤松镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 52.8 |  |  |  | √ |  |  | 264 | 264 | 8 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
12 | 赤松镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 赤松镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、畜牧管理总站 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 22 |  |  |  | √ |  |  | 110 | 110 | 3 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富 | 农户所有，自主管理，村和部门指导帮扶
二 | 基础设施项目 | [7 empty] | 29589.72 | [6 empty] | 38120 | 13081 | 287
1 | 花园口镇江沿村榆树林子大桥建设工程 | 新建 | 江沿村 | 路线总长275米，其中桥梁长度220米，路面363平方米，路基土方1791立方米，标志5处 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 300 |  |  |  |  | √ |  | 137 | 137 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
2 | 花园口镇仁义村果园屯沥青路铺设项目 | 新建 | 仁义村 | 铺设沥青路总里程 1.341 公里 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 350 |  |  |  |  | √ |  | 389 | 96 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
3 | 花园口镇护岸基础设施建设项目 | 新建 | 爬梨沟村等8个村 | 爬梨沟村修砌挡墙加一个小桥，大河桥护栏加固共180米；新春村河道修建南岸浆砌石挡墙1000米；腰甸子村修建河600米；珠宝村修建河坝护栏3180米；松阳村修建板桥2座；兴农村修建护坡20米；大梨树修建河套护坡25米；双河村修建河堤900米，维修立体坝、护坡、河堤550米；山河村修建河堤1000米；仁和村修建路肩65公里.修建及维修河堤1300米，维修桥护栏60米 | 2023.01-2023.12 | 农业农村局、交通局、 水利局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 1600 |  |  |  |  | √ |  | 600 | 600 | 10 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
4 | 花园口镇安全出行建设项目 | 新建 | 新华村等7个村 | 新建路灯310盏，其中新华村更换太阳能路灯100盏；腰甸子村安装路灯20盏，兴农村建设50路灯盏，榆树川村路灯50盏，江沿村安装路灯10盏，前进村路灯50盏，珠宝村安装路灯30盏 | 2023.01-2023.12 | 农业农村局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 200 |  |  |  |  | √ |  | 600 | 600 | 10 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
5 | 花园口镇排水沟建设项目 | 新建 | 前进村等9个村 | 爬梨沟村排水沟砌边沟挡墙500米；新春村修建边沟2000米；腰甸子村新建围墙3500延长米.村东排水沟两侧共计350延长米需要重修；新华村330栋房屋换树脂瓦.村东400街道修边沟；兴农村常川公路段护栏200米，排水沟800米。山河村修建排水沟500米；仁和村新建院墙3000米；江沿村屯道路两侧边沟3500延长米，南小沟河道挡墙在原有的基础上向上需要延长50米 | 2023.01-2023.12 | 水利局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 1371 |  |  |  |  | √ |  | 500 | 500 | 10 | 保证村内排水顺畅，不发生内涝 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
6 | 花园口镇松花江江面保护渔业生态资源拦污栅项目 | 新建 | 松江村、松阳村 | 新建拦污栅两处，其中一处拦污栅长350米，另一处150米，拦污栅共计500米 | 2023.05-2023.12 | 水利局 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 100 |  |  |  |  | √ |  | 371 | 91 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
7 | 赤松镇赤松村入户道路改造工程 | 新建 | 赤松村 | 新建赤松村入户路3.243公里，村道改造2.265公里 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 659.5 |  |  |  |  | √ |  | 390 | 97 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
8 | 靖宇镇保安村旅游道路建设项目 | 新建 | 保安村 | 修建保安村红色旅游道路1430延长米 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 400 |  |  |  |  | √ |  | 527 | 68 | 10 | 改善生产生活条件 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
9 | 靖宇镇3个村沥青路建设工程 | 新建 | 靖安村 永生村 河南村 | 新建村内巷道沥青路共4.17公里，其中：靖安村沥青路0.6公里；河南村姜家沟沥青路3公里；永生村沥青路0.57公里 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 450 |  |  |  |  | √ |  | 1906 | 331 | 32 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
10 | 靖宇镇2个村砂石路建设工程 | 新建 | 保安村 镇郊村 | 新建砂石路共11公里，其中：保安村9公里,镇郊村2公里 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 110 |  |  |  |  | √ |  | 1718 | 333 | 20 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
11 | 靖宇镇4个村边沟建设工程 | 新建 | 濛江村、永生村、靖安村、保安村 | 修建边沟2.4公里，其中：濛江村边沟0.6公里；永生村边沟0.5公里；保安村边沟0.3公里；靖安村0.65公里，u形管0.35公里 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 200 |  |  |  |  | √ |  | 3286 | 602 | 45 | 保证村内排水顺畅，不发生内涝 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
12 | 龙泉镇“梨树雪村”主题项目 | 新建 | 梨树村 | 一是打造梨树村梨树果园，栽植梨树、杏树、桃树等各类果树，配套建设停车场、卫生间等场所设施；二是建设梨树村党群服务中心；三是将原有农房改建为200㎡的游客接待服务中心点、停车场等；四是新建梨树村广场；五是新建梨树村沿河带栈道；六是打造龙泉镇滑雪游乐场；七是打造龙泉镇雪村木屋；八是新建曹亚凡牺牲地红色抗联路8公里及沿途配套休息区等 | 2023.4-2023.10 | 农业农村局、交通局、文广旅局、乡村振兴服务中心 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 2110 |  |  |  |  | √ |  | 371 | 91 | 0 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量，大力发展旅游产业 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
13 | 濛江乡板石村基础设施建设项目 | 新建 | 板石村 | 修建入户路900延长米；机耕路2500米；修缮路灯13个 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 63 |  |  |  |  | √ |  | 61 | 61 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
14 | 濛江乡大沙河村基础设施建设项目 | 新建 | 大沙河村 | 新建入村桥一座；修建防护性围栏2000延长米；维修太阳能路灯84盏；修建机耕路20000延长米 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 229 |  |  |  |  | √ |  | 191 | 190 | 1 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
15 | 濛江乡南天门村基础设施建设项目 | 新建 | 南天门村 | 新建围栏8000延长米；增设路灯30盏；修缮机耕路4500延长米 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 316.5 |  |  |  |  | √ |  | 62 | 62 | 0 | 改善村容村貌 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
16 | 濛江乡前双山子村机耕路建设项目 | 新建 | 前双山子村 | 共铺设修复机耕路约6条：前双山子村1条，葫芦头沟屯5条，共计约6000米 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 210 |  |  |  |  | √ |  | 124 | 124 | 0 | 确保村民春耕和秋收等正常生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
17 | 濛江乡山林村基础设施建设项目 | 新建 | 山林村 | 新建主路及巷路排水沟4000延长米；安装防护围栏6000延长米 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 120 |  |  |  |  | √ |  | 100 | 98 | 2 | 保证村内小流域排水顺畅，不发生内涝 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
18 | 濛江乡小营子村基础设施建设项目 | 新建 | 小营子村 | 修缮机耕路4500延长米；增设路灯20盏 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、交通局、乡村振兴服务中心 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 73.5 |  |  |  |  | √ |  | 82 | 78 | 4 | 确保村民春耕和秋收等正常生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
19 | 濛江乡徐家店村基础设施建设项目 | 新建 | 徐家店村 | 修建机耕路2000米 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 30 |  |  |  |  | √ |  | 80 | 80 | 0 | 确保村民春耕和秋收等正常生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
20 | 濛江乡义胜村基础设施建设项目 | 新建 | 义胜村 | 修缮机耕路5000延长米；增设路灯30盏；修缮危桥一座 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 144 |  |  |  |  | √ |  | 137 | 137 | 0 | 确保村民春耕和秋收等正常生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
21 | 濛江乡营林村基础设施建设项目 | 新建 | 营林村 | 新建沥青路1500延长米；维修机耕路3000米；更换路灯22盏电池 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 151.5 |  |  |  |  | √ |  | 48 | 45 | 3 | 改善人居环境，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
22 | 濛江乡中华村村内巷道铺沥青路面项目 | 新建 | 中华村 | 中华村巷道铺设沥青路面共计2.5公里 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 70 |  |  |  |  | √ |  | 118 | 116 | 2 | 改善人居环境，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
23 | 三道湖镇白江河村基础设施建设项目 | 新建 | 白江河村 | 白江河村村部广场1500平沥青铺设建设；修缮七条机耕路9公里；新建两侧边沟4公里；新建防护性围栏4公里 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 300 |  |  |  |  | √ |  | 319 | 86 | 3 | 改善人居环境，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
24 | 三道湖镇太平村安全围栏建设项目 | 新建 | 太平村 | 新建2800米安全防护围栏 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 400 |  |  |  |  | √ |  | 112 | 30 | 2 | 确保村民春耕和秋收等正常生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
25 | 三道湖镇向阳村机耕路修建项目 | 新建 | 向阳村 | 新建机耕路4600米 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 80 |  |  |  |  | √ |  | 248 | 81 | 7 | 确保村民春耕和秋收等正常生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
26 | 三道湖镇新农村基础设施建设项目 | 新建 | 新农村 | 修建机耕路5000米；修建边沟500米；校舍维修1000平方米； | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 300 |  |  |  |  | √ |  | 124 | 12 | 0 | 确保村民春耕和秋收等正常生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
27 | 三道湖镇永安村基础设施建设项目 | 新建 | 永安村 | 铺设机耕路硬覆盖10800米；修建围栏4000米、边沟900米 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 325 |  |  |  |  | √ |  | 138 | 138 | 0 | 确保村民春耕和秋收等正常生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
28 | 三道湖镇东沟村机耕路、冷库硬覆盖项目 | 新建 | 东沟村 | 东沟村机耕路硬覆盖5公里、冷库硬覆盖1500平方米 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 200 |  |  |  |  | √ |  | 400 | 114 | 4 | 确保村民春耕和秋收等正常生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
29 | 三道湖镇新农村沥青路铺建项目 | 新建 | 新农村 | 新建沥青路2公里 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 120 |  |  |  |  | √ |  | 374 | 110 | 1 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
30 | 那尔轰镇批洲村沥青路面工程 | 新建 | 批洲村 | 铺设沥青路面5.568公里 | 2023.05-2023.12 | 交通局 | 那尔轰镇人民政府 | 那尔轰镇人民政府 | 546.56 |  |  |  |  | √ |  | 357 | 141 | 1 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
31 | 那尔轰镇那尔轰村河北屯边沟建设工程 | 新建 | 那尔轰村 | 新建0.6米混凝土盖板边沟700米 | 2023.05-2023.12 | 水利局 | 那尔轰镇人民政府 | 那尔轰镇人民政府 | 110 |  |  |  |  | √ |  | 984 | 368 | 28 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
32 | 景山镇18个村沥青路面建设项目 | 新建 | 景山镇 | 全镇18个行政村部分道路，以白改黑、修建、改建为主，长度约10公里 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 550 |  |  |  |  | √ |  | 6218 | 1833 | 6 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
33 | 景山镇天合兴村、崇理村高标准农田水泥机耕路建设项目 | 新建 | 天合兴村、崇理村 | 改建机耕路5公里 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 500 |  |  |  |  | √ |  | 106 | 106 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
34 | 景山镇亮甸子村、双沟村过河桥建设项目 | 新建 | 亮甸子村、双沟村 | 修建过河大桥两处 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 120 |  |  |  |  | √ |  | 1201 | 245 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
35 | 景山镇上营子村等7个村庭院经济保护建设项目 | 新建 | 上营子村、大粮户村、双阳村等7个村 | 修建庭院经济防护性围栏12900米 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 215.7 |  |  |  |  | √ |  | 560 | 560 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
36 | 景山镇产业园区配套设施建设项目 | 新建 | 新胜村、景山村 | 新建沥青路1.177公里；新建排水沟1976米；新建护坡335米 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、交通局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 430 |  |  |  |  | √ |  | 560 | 560 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
37 | 景山镇景山村产业园区水泥机耕路建设 | 新建 | 景山镇景山村 | 新建水泥路1.127公里，涵洞20道 | 2023.03-2023.11 | 交通局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 123 |  |  |  |  | √ |  | 4120 | 231 | 0 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
38 | 龙泉镇五台村、富国村、双龙村小流域治理工程 | 新建 | 龙泉镇 | 修建五台村河堤护岸3600米，富国村河堤护岸1400米，双龙村河堤护岸1200米 | 2023.06-2023.10 | 水利局 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 2170 |  |  |  |  | √ |  | 256 | 256 | 0 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量，大力发展旅游产业 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
39 | 龙泉镇五台村基础设施建设项目 | 新建 | 龙泉镇 | 修建边沟7000米、防护性围栏7000米 | 2023.06-2023.10 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 707 |  |  |  |  | √ |  | 73 | 73 | 0 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量，大力发展旅游产业 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
40 | 靖宇镇小流域治理建设项目 | 新建 | 河南村 镇郊村 靖安村 保安村 | 小流域治理9.58km。（镇郊村河堤7公里；靖安村河堤0.08公里；河南村姜家沟2.5公里保安村漫水桥一座20米） | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 1810 |  |  |  |  | √ |  | 4672 | 509 | 50 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
41 | 靖宇镇永生村一撮毛屯沥青路建设项目 | 新建 | 永生村一撮毛屯 | 新建沥青路1.2公里，宽3.5米。共计4200㎡ | 2023.05-2023.11 | 交通局 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 85 |  |  |  |  | √ |  | 800 | 155 | 20 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量，大力发展旅游产业 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
42 | 赤松镇赤松河（下五场段）小流域治理建设项目 | 新建 | 赤松村 | 浆砌石堤防1394米，排水管１２处、下河台阶３处；支流宾格石笼护坡及护底３１０米，排水管涵８处 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 1037.01 |  |  |  |  | √ |  | 250 | 250 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
43 | 赤松镇赤松村、刺秋岭村老五厂屯、三0九村小流域治理建设项目 | 新建 | 赤松村、刺秋岭村、三0九村 | 赤松村新建挡墙1087米，刺秋岭老五厂屯新建挡墙769米，三０九村新建Ｕ型槽238米，排水渠819米 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 768.47 |  |  |  |  | √ |  | 731 | 731 | 4 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
44 | 濛江乡八宝村小流域治理建设项目 | 新建 | 八宝村 | 村西小流域治理两岸900延长米 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 130 |  |  |  |  | √ |  | 131 | 131 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
45 | 濛江乡板石村河道护堤项目 | 新建 | 板石村 | 修建河道护堤350延长米 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 50 |  |  |  |  | √ |  | 61 | 61 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
46 | 濛江乡大沙河小流域治理建设项目 | 新建 | 大沙河村 | 五条小流域治理共4000延长米 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 100 |  |  |  |  | √ |  | 191 | 190 | 1 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
47 | 濛江乡义胜村清理河道项目 | 新建 | 义胜村 | 清理河道内杂树淤泥3000余延长米 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 40 |  |  |  |  | √ |  | 137 | 137 | 0 | 保证河道顺畅，防止水灾，保证村民正常的生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
48 | 濛江乡营林村小流域治理建设项目 | 新建 | 营林村 | 小流域治理1500亩 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 60 |  |  |  |  | √ |  | 48 | 45 | 3 | 保证河道顺畅，防止水灾，保证村民正常的生产生活 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
49 | 三道湖镇向阳村小流域治理建设项目 | 新建 | 向阳村 | 向阳村村小流域项目，总长1700米 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 320 |  |  |  |  | √ |  | 209 | 209 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
50 | 景山镇5个村小流域治理建设项目 | 新建 | 五里河村、兴隆村等5个村 | 共实施2384延长米小流域治理 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 525.48 |  |  |  |  | √ |  | 1471 | 591 | 8 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
51 | 景山镇河流河堤修复工程 | 新建 | 景山镇 | 大粮户村、景山村、亮甸子村河堤角槽加固2300米，兴隆村50米石笼修复、五里河村挡墙修复100、西南岔村护坡修复800米 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 151.5 |  |  |  |  | √ |  | 1471 | 591 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
52 | 靖宇县高标准农田建设项目 | 续建 | 花园口镇、那尔轰镇 | 建成高标准农田面积3.55万亩 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 2000 |  |  |  |  | √ |  | 1233 | 236 | 0 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
53 | 2022年靖宇县农村供水保障及维修工程 | 续建 | 靖宇县 | 蓄水池、机井、泵房、水源保护、管路铺设、信息化建设及维修等 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 1727 |  |  |  |  | √ |  | 1233 | 236 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
54 | 2023年靖宇县农村供水保障及维修工程 | 新建 | 靖宇县 | 新铺设管道6公里；新建机井6处、泵房6处、水源保护6处，蓄水池5座、集水池4座；新建检查井60座；安装水表1500块 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 700 |  |  |  |  | √ |  | 1233 | 236 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
55 | 中小河流珠子河靖宇县龙泉镇段综合治理工程 | 续建 | 龙泉镇 | 拟治理段河道护砌总长1475米，堤防提升工程总长2642米及滩地生态工程等 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 800 |  |  |  |  | √ |  | 1233 | 236 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
56 | 靖宇县农村生活污水处理设施建设项目 | 新建 | 松江村 | 新建污水管线及配套设施 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1630 |  |  |  |  | √ |  | 416 | 147 | 0 | 提升基础设施建设水平，提高群众生活质量 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
57 | 中小河流珠子河靖宇县龙泉镇大北山村至二参场村段治理工程 | 新建 | 大北山村 | 主河道左岸治理河道总长度为7833米，其中新建浆砌石挡墙总长3002米，新建雷诺护垫护岸总长1513米，新建柳树桩护岸总长3318米，保留原有防护岸坡276米；主河道右岸治理河道总长度为8688米 | 2023.03-2023.11 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 1200 |  |  |  |  | √ |  | 209 | 209 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
三 | 示范村创建 | [7 empty] | 4293.5 | [6 empty] | 3746 | 1229 | 37
1 | 赤松镇岗顶村示范创建项目 | 新建 | 岗顶村 | 露营砂石路500米；沥青路面2065米；防护性围栏1900米；混凝土边沟400米，过道板桥1处 | 2023.03-2023.8 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 赤松镇人民政府 | 赤松镇人民政府 | 281 |  |  |  |  | √ |  | 221 | 75 | 4 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
2 | 景山镇杨岔河村示范创建项目 | 新建 | 杨岔河村 | 杨岔河村庭院经济保护工程1300延长米，围墙建设400米。新建路灯30盏，新建排水沟500米，排水渠修复500米，新建排水渠600延长米，过水路面500米，过河桥一处 | 2023.03-2023.8 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 590 |  |  |  |  | √ |  | 279 | 114 | 0 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
3 | 景山镇亮甸子村示范创建项目 | 新建 | 亮甸子村 | 修建排水沟2000延长米，新建路灯50盏，新建景观带2000延长米 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 景山镇人民政府 | 景山镇人民政府 | 200 |  |  |  |  | √ |  | 416 | 147 | 0 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
4 | 花园口镇腰甸子村示范创建项目 | 新建 | 腰甸子村 | 新建边沟加盖板1000米,新建围墙700米、维修围墙500米；新建围栏1000米 | 2023.03-2023.8 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 300 |  |  |  |  | √ |  | 755 | 271 | 13 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
5 | 花园口镇新华村示范创建项目 | 新建 | 新华村 | 新建排水沟700米、围墙2500米 | 2023.03-2023.8 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 花园口镇人民政府 | 花园口镇人民政府 | 350 |  |  |  |  | √ |  | 268 | 132 | 2 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
6 | 濛江乡徐家店村示范创建项目 | 新建 | 徐家店村 | 安装路灯50盏；建设主路木围栏4000米；部分道路维修，包括护坡1000米、路面2000米；修建党建主题广场，预计建设2500平方米，增设老年健身等器材及各种宣传展示牌 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 濛江乡人民政府 | 濛江乡人民政府 | 387.5 |  |  |  |  | √ |  | 140 | 80 | 0 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
7 | 那尔轰镇黄酒馆村示范创建项目 | 新建 | 黄酒馆村 | 铺设沥青路面1.7公里、路边条石2000米、边沟维修1500米、4×6米板函2座、围栏维修3000米 | 2023.03-2023.8 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 那尔轰镇人民政府 | 那尔轰镇人民政府 | 295 |  |  |  |  | √ |  | 256 | 151 | 5 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
8 | 三道湖镇向阳村示范创建项目 | 新建 | 向阳村 | 小流域治理；村内路边沟盖板进行维修；实施污水处理工程建设 | 2023.03-2023.8 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 620 |  |  |  |  | √ |  | 269 | 83 | 7 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
9 | 三道湖镇太平村示范创建项目 | 新建 | 太平村 | 新建防护性围栏1300米，维护防护性围栏1900米；修建排水沟800米；小流域治理500米；路灯36张 | 2023.03-2023.8 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 三道湖镇人民政府 | 三道湖镇人民政府 | 300 |  |  |  |  | √ |  | 236 | 17 | 3 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
10 | 龙泉镇梨树村示范创建项目 | 新建 | 梨树村 | 修建梨树村边沟2000米、围栏2000米 | 2023.03-2023.8 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇人民政府 | 200 |  |  |  |  | √ |  | 371 | 91 | 0 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
11 | 靖宇镇靖安村示范创建项目 | 新建 | 靖安村 | 新建沥青路0.6公里，100盏路灯，3000米庭院经济围墙，800平方米文化广场及相关配套设施 | 2023.03-2023.11 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 靖宇镇人民政府 | 靖宇镇人民政府 | 770 |  |  |  |  | √ |  | 535 | 68 | 3 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业 | 县政府确权归属，明确责任清单，完善管护标准和规范
四 | 小额贷款贴息 | 新建 | 8个乡镇 | 对上年全县所有有劳动能力脱困人口为发展生产而产生的贷款，按照同期银行贷款基准利率予以财政全额贴息 | 2023.1-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 206.12 | [5 empty] | √ | 999 | 200 | 50 | 贷款贴息，保证百姓正常进行生产活动 | 解决农户发展产业资金不足，农户参与贴息补助
五 | 靖宇县8个乡镇雨露计划 | 新建 | 8个乡镇 | [5 empty] | 72.15 | [6 empty] | 570 | 570 | 10 | 解决504人次学生上学困难 | 政府+农户，504人次参与
1 | 赤松镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 赤松镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.1-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 赤松镇人民政府 | 4.5 | [5 empty] | √ | 30 | 30 | 1 | 解决30人次学生上学困难 | 政府+农户，30人次参与
2 | 花园口镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 花园口镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 花园口镇人民政府 | 7.65 | [5 empty] | √ | 84 | 84 | 0 | 解决84人次学生上学困难 | 政府+农户，84人次参与
3 | 景山镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 景山镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.1-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 景山镇人民政府 | 8.7 | [5 empty] | √ | 58 | 58 | 0 | 解决58人次学生上学困难 | 政府+农户，58人次参与
4 | 景山镇2023年春季学期雨露计划 | 新建 | 景山镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.1-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 景山镇人民政府 | 4.35 | [5 empty] | √ | 58 | 58 | 0 | 解决58人次学生上学困难 | 政府+农户，58人次参与
5 | 靖宇镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 靖宇镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 靖宇镇人民政府 | 4.5 | [5 empty] | √ | 30 | 30 | 0 | 解决30人次学生上学困难 | 政府+农户，30人次参与
6 | 龙泉镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 龙泉镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 龙泉镇人民政府 | 2.85 | [5 empty] | √ | 46 | 46 | 0 | 解决46人次学生上学困难 | 政府+农户，46人次参与
7 | 濛江乡2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 濛江乡 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 濛江乡人民政府 | 11.1 | [5 empty] | √ | 74 | 74 | 0 | 解决74人次学生上学困难 | 政府+农户，74人次参与
8 | 三道湖镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 三道湖镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.1-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 三道湖镇人民政府 | 13.5 | [5 empty] | √ | 90 | 90 | 6 | 解决90人次学生上学困难 | 政府+农户，90人次参与
9 | 那尔轰镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 那尔轰镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.1-2023.12 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 那尔轰镇人民政府 | 15 | [5 empty] | √ | 100 | 100 | 3 | 解决100人次学生上学困难 | 政府+农户，100人次参与
六 | 其它 | [7 empty] | 771
1 | 靖宇县示范村村庄规划编制费 | 新建 | 27个村 | 每个村庄规划5万元 | 2023.1-2023.12 | 自然资源局 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府 | 135 | [5 empty] | √ | 10928 | 3377 | 66 | 达到示范村“五个全覆盖”创建要求，完成村庄规划编制
2 | 易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 靖宇镇、花园口镇 | 易地搬迁后续扶持项目 | 2023.1-2023.12 | 靖宇县乡村振兴服务中心 | 靖宇县乡村振兴服务中心 | 靖宇县乡村振兴服务中心 | 436 | [5 empty] | √
3 | 壮大村集体经济项目 | 新建 | 靖宇县 | 发展壮大村集体经济 | 2023.1-2023.12 | 县委组织部 | 县委组织部 | 县委组织部 | 200 |  |  |  | √