附件1

靖宇县高效便利政务环境建设工程

工作专班及任务清单(2023年)

为深入贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境的决策部署，持续推动政府职能转变，全面提升全省政务服务能力水平，加快建设高效便利的一流政务环境，2023年1月省政府印发了《吉林省高效便利政务环境建设工程实施方案》，按照相关要求并结合我县实际，县政府成立靖宇县高效便利政务环境建设工程工作专班。

专班职责：专班由县政数局负总责，建立与各配合部门共同推进的高效便利政务环境建设工程工作协调机制。对相关工作任务进行科学谋划、综合协调，牵头汇总、分解相关工作任务，指导相关配合部门持续推进分工任务落实。制定《靖宇县高效便利政务环境建设工程工作专班任务清单(2023年)》，明确重点任务时间表、路线图，确保高效便利政务保障政策落到实处。

专班人员：

组    长：王崇宇 县政务服务和数字化建设管理局局长

副 组 长：谢洪金 县政务服务和数字化建设管理局副局长

王宇光 县政务服务中心主任

成    员：朴  智 县政数局营商环境督察服务科负责人

配合部门：县政府办公室、县市场监督管理局、县司法局、县税务局、县自然资源局、各乡镇人民政府。

靖宇县高效便利政务环境建设工程工作专班任务清单 (2023年)

| 序 号 |  | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  |  |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一季度 |  | 第二季度 |  | 第三季度 |  | 第四季度 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 推进政务服务事项规范管理。健全完善全省政务服务事项规范化管理制度，及时根据国家政务服务事项基本目录调整情况，动态调整维护全省政务服务事项要素信息，加强全省政务服务事项库建设，推动实现同一政务服务事项名称、类别等要素在全省范围内统一。 | 省政数 局牵头，各有关部门按职责分工负责 | ①动态管理全省政务服务事项库。每日登录管理系统，实时查询地区复用和部门复用情况，及时通知相关部门认领新增政务服务事项，审核提交的不复用事项，确保政务服务事项应领尽领。 ②开展政务服务事项要素信息整改工作，针对不符合国家质检规则的事项，组织各县(市、区)和市级相关部门及时对照问题修改要素信息，确保政务服务事项准确无误。 | 市政数局牵头，各有关部门按职责分 工负责 | ①动态管理全省政务服务事项库。每日登录管理系统，实时查询地区复用和部门复用情况，及时通知相关部门认领新增政务服务事项，审核提交的不复用事项，确保政务服务事项应领尽领。 ②开展政务服务事项要素信息整改工作，针对不符合国家质检规则的事项，组织各县级相关部门及时对照问题修改要素信息，确保政务服务事项准确无误。 | 建立健全政务服务事项录入审核、调整更新、复用维护等工作制度，推动全县政务服务事项库规范管理、动态维护和事项同源，实现同一政务服务事项的基本编码、事项名称等16个要素统一。 |  | 组织全县各部门动态推动政务服务事项库，实现同一政务服务事项的基本编码、事项名称等16个要素统一。 |  | 组织全县各部门动态推动政务服务事项库，实现同一政务服务事项的基本编码、事项名称等16个要素统一。 |  | 对我县政务服务事项库开展自查，确保赋分靠前。 |  | 县政数局 | 王宇光 | 行政审批制度改革科 夏涵 18804306342 |  |
| 序 号 |  | 省级任务 |  | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  |  |  |  | 县级责任部门 |  | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 |  | 第三季度 |  | 第四季度 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 推动政务服务中心标准化建设。提升政务服务中心硬件水平，优化“一站式”服 务功能，深入落实进驻政务服务中心事项负面清单制度，除场地限制或涉及国家秘密等情形外，原则上依申请政务服务事项均应纳入政务服务中心集中办理，各地保留的部门分中心全部纳入本级政务服务中心实行一体化管理，提供规范化服务。 |  | 省政数局牵头，各市、县政府按职责分工负责 | ①出台《白山市政务服务分中心一体化管理办法》，进一步加强各县 (市、区) 分中心管理。 ②落实《政务服务事项负面清单制 度》。每季度梳理一次负面清单并通过政务网站对外公布。 ③落实《白山市政务服务标准化实 施意见》，提升各县 (市、区) 政务服务事项集中办理比率，除场地 限制或涉及国家秘密等情形外，均纳入政务服务中心集中办理。 | 市政数 局牵头， 各县(市、区) 政府按职责分工负责 | ①落实《白山市政务服务分中心一体化管理办法》，进一步加强各县(市、区)分中心管理。 ②落实《政务服务事项负面清单制度》。每季度梳理一次负面清单并通过政务网站对外公布。 ③落实《白山市政务服务标准化实施意见》，提升各部门政务服务事项集中办理比率，除场地限制或涉及国家秘密等情形外，均纳入政务服务中心集中办理。 | 下发《关于征求政务服务中心进驻事项负面清单意见的通知》靖政协调办〔2023〕4号，按照《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）《吉林省贯彻落实〈国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见〉实施方案》（吉政协调组〔2022〕2号）部署要求，拟对我县部分部门政务服务中心进驻事项负面清单进行动态调整，梳理政务服务事项1625项，形成靖宇县政务服务中心事项进驻负面清单（2023年版)47项，下一步将面向社会公示。 | 梳理公布第二季度政务服务事项负面清单，并通过政府网站对外公布。 |  | 梳理公布第三季度政务服务事项负面清单，并通过政府网站对外公布。 |  | 梳理公布第四季度政务服务事项负面清单，并通过政府网站对外公布。 |  | 县政数局 |  | 王宇光 | 行政审批制度改革科 夏涵 18804306342 |
| 序 号 |  | 省级任务 |  | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  |  |  |  | 县级责任部门 |  | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 |  |  | 第三季度 |  | 第四季度 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 推进全省一体化政务服务平台移动端建设。按照国家 建设标准，依托全国一体化 政务服务平台，打造我省一体化政务服务平台移动端 一“吉事办”移动端，2023 年底前，实现全省移动端办 事入口统一、提供一体化 “掌上服务”。持续丰富“吉事办”移动端服务内容，推 动更多全程网办事项进驻吉林省热点事项全程网办专区。 |  | 省政数 局牵头，各有关部门及各市、县政府按职责分工负责 | 持续丰富“吉事办”移动端“白山专区”服务内容，推动我市更多政务服务事项实现全程网办。 | 市政数局牵头，各有关部门及各县(市、区) 政府按职责分工负责 | 按照省、市政数局工作要求，持续推进此项工作。 | 按照省、市政数局部署，持续推进。 | 按照省、市政数局部署，持续推进。 |  |  | 按照省、市政数局部署，持续推进。 |  | 按照省、市政数局部署，持续推进。 | 县政数局 |  | 王宇光 | 信息技术科 张磊 15844936667 |  |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 4 | 推动新版全流程审批系统全面应用。持续推进新版全流程审批系统和国垂、省垂、部门自建系统对接，加快新版全流程审批系统应用向乡镇(街道)和村(社区)延伸，2023年底前，全省各乡镇(街道)全部完成延伸部署，村(社区)按需接入，推进政务服务全面向基层延伸，提高城乡居民办事便利度。 | 省政数局牵头，各市、县政府按职责分工负责 | ①落实《白山市新版全流程审批系统基层延伸方案》，实现白山市市县乡镇 (街道)全覆盖。②为各乡镇(街道)开通受理中心人员账号。同时进行政务服务事项在新版全流程审批系统的事项配置工作。 ③出台《白山市新版全流程审批系统操作指南》，召开新版全流程审批系统操作培训会，并实地走访部分乡镇(街道)查看落实情况。 | 市政数局牵头，各县(市、区)政府按职责分工负责 | 按相关文件要求，落实新版全流程审批系统向基层延伸工作。 | 调研、配置新版全流程审批系统向村（社区）延伸事项清单，做到村（社区）一级事项统一，并向省局申请上线。 | 开展村（社区）新版全流程审批系统操作培训。 | 开展村（社区）新版全流程审批系统操作培训。 | 开展村（社区）新版全流程审批系统操作培训。 | 县政数局牵头，各乡镇按职责分工分责 | 王宇光 | 信息技术科 张磊 15844936667 |

|  |  | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  |  |  |  | 县级责任部门 |  |  | 责任部门分管领导 |  |  |  |  | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一季度 |  | 第二季度 |  | 第三季度 |  | 第四季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 推行市场监管领域行政许可“不见面”审批。全面推广应用吉林省市场监管行政许可e窗通系统，建立规范、高效、便民的行政许可全程电子化服务体系，做到审批电子化、证照数字化、全程无纸化，全力推进市场监管领域行政许可“一网通办”“不见面审批”，便利所有市场主体开办。 | 省市场监管厅负责 | ①提高企业开办“一网通办”效率，实现所有市场主体全程网办。②优化企业开办流程，减少企业开办环节。实施流程再造，实现企业 开办“一网通办、一次办成、一 日办结” 。 ③拓展企业开办业务范围。做到审批电子化、证照数字化、全程无纸化。 | 市市场监管局负责 | ①积极推广电子营业执照在政商领域应用，提升企业开办便利度。②企业可以通过电脑、手机以及政务大厅自助服务区直接开办企业，实 现电子认证、电子签名、在线审核、 网上发照，实现企业开办“一次验 证、全网通办” 。 ③部门数据同步采集、业务同步办理、结果实时共享，提升企业开办 效率和质量。 | 指导企业下载电子营业执照，企业银行开户可使用电子营业执照开户，提升企业开办便利度。 |  | 依托吉林省“e”窗通全程电话系统，实现企业开办一日办结，审批电话、证照数字化、全程无纸化。 |  | 依托吉林省“e”窗通全程电话系统，实现企业开办一日办结，审批电话、证照数字化、全程无纸化。 |  | 依托吉林省“e”窗通全程电话系统，实现企业开办一日办结，审批电话、证照数字化、全程无纸化。 |  | 县市监局 |  |  | 尹发忠 |  |  | 行政审批办 张嘉轩15500477000 |  |
| 6 |  | 加快推进“一件事一次办”主题集成服务。落实国家标准，持续优化业务流程、打通业务系统、强化数据共享，推动更多关联性强、办事需求量大的跨部门、跨层级政务服务事项实现“一件事一次办”，切实方便企业和群众办事创业。 | 省政数 局牵头， 各有关 部门及 各市、县 政府按 职责分 工负责 | ①根据省政数局工作安排，我市作 为“就业困难人员救助一件事”“失业一件事”“我要开饭店”三个一件事一次办改革试点，积极协调组织我市有关职能部门和社区基层工作人员与省政数局召开视频讨论会共同研究办事流程及所需材料。②与各部门进行线下讨论研究。梳理办事流程、办事环节及所需材料。通过走访社区进行模拟办件，确定事项所需材料及办理流程，形成流程图，正式在“吉事办”上线使用。 | 市政数 局牵头，各有关部门及各县 (市、区) 政府按职责分工负责 | 落实国家标准，持续优化业务流程、打通业务系统、强化数据共享，推动更多关联性强、办事需求量大的跨部门、跨层级政务服务事项实现“一件事一次办”，切实方便企业和群众办事创业。 | 根据省局工作安排，推动落实“一件事一次办”工作。 |  | 根据省局工作安排，推动落实“一件事一次办”工作。 |  | 根据省局工作安排，推动落实“一件事一次办”工作。 |  | 根据省局工作安排，推动落实“一件事一次办”工作。 | 县政数局牵头，各相关部门按职责分工分责 |  |  |  |  | 王宇光 |  | 信息技术科 张磊 15844936667 |  |
| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  |  |  |  | 县级责任部门 |  | 责任部门分管领导 |  |  |  | 责任部门科室联系人及联系方式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 |  | 第三季度 |  | 第四季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 深化“多税合一”申报改革。 巩固提升城镇土地使用税、 房产税、车船税、印花税、 耕地占用税、资源税、土地 增值税、契税、环境保护税、 烟叶税等“多税合一”改革成效，在全省范围内推广长春市税务局“多税合一”试点经验，进一步压减纳税人申报和缴税的次数。 | 省税务 局负责 | ①成立相应的组织机构，加强统筹协调，研究制定符合本地实际的工作方案，细化工作任务和责任分工。 ②按照省局统一部署和要求抓好各项工作落实，密切沟通、上下联动、有序推进，确保合并申报平稳实施。 ③通过办税服务厅、税务征纳沟通平台、税务网站、新媒体平台等多种渠道对纳税人进行宣传，正确引 导舆论、及时回应社会关切。 ④加强内部业务培训，确保税源管理、办税服务人员及时了解合并申 报业务要求，熟练掌握系统操作，规范开展业务处理；要认真组织纳税人进行相关业务及电子税务局操作培 训辅导，确保纳税人会操作、易办理，同时，要切实做好上线以后的咨询 解答工作。 ⑤按照征期运维保障工作要求，密切关注合并申报运行情况，严格落实问题快速反应机制，确保出现问 题及时反馈、及时解决。 | 市税务 局负责 | ①按照省、市局统一部署和要求抓好各项工作落实，密切沟通、上下联动、有序推进，确保合并申报平稳实施。 ②按照省、市局要求通过办税服务厅、税务征纳沟通平台、税务网站、新媒体平台等多种渠道对纳税人进行宣传，正确引导舆论、及时回应社会关切。 ③县税务局组织纳税人进行相关业务及电子税务局操作培训辅导，确保纳税人会操作、易办理，同时，要切实做好上线以后的咨询解答工作 ④县局信息部门和征管科技部门按照征期运维保障工作要求，密切关注合并申报运行情况，严格落实问题快速反应机制，确保出现问题及时反馈、及时解决。 | 巩固“多税合一”改革成效 | 巩固“多税合一”改革成效 |  | 学习巩固“多税合一”试点经验 |  | 推广长春市税务局“多税合一”试点经验 |  | 县税务局 |  |  |  |  | 展继兵 |  | 税政股 张箐瑄 7269131 |  |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 8 | 推动不动产登记、交易和缴纳税费“一网通办”。积极推广省不动产登记网上“一窗办事”平台应用，提升上平台服务能力，推动“互联网＋不动产登记”应用。大力推广电子不动产登记证书证明，巩固不动产登记办理时间压缩成果。推进各地登记系统与省网上“一窗办事”平台对接，商品房预售抵押涉及的不动产预告登记、不动产登记资料查询、不动产抵押登记等业务实现“跨省通办”。 | 省自然资源厅、省税务局等部门按职责分工负责 | ①推广不动产登记资料查询服务，设立自助查询服务机，市民办理查询及打印服务时，本人持有效身份 证进行刷证、验证人脸后即可进行相关查询及打印服务，实现“不动产登记资料自助查询”。②持续稳固不动产登记提升行动成果，经过流程再造和材料精减，时间进一步压缩，环节进一步优化，使登记财产服务更加精准。 | 市自然 资源局、 市税务局等部门按职责分工负责 | 持续稳固不动产登记提升行动成果，经过流程再造和材料精减，时间进一步压缩，环节进一步优化，使登记财产服务更加精准。 | 开展不动产登记业务培训，培训内容按照问题导向、贴近需求的原则， 对企业、群众办理不动产 登记过程中遇 到的疑难问题进行全面深入剖析。 | 在原有不动产登记“立等可取” 的基础上，进一 步对不动产登记事项进行流程再造，按照“依法依规、不重不漏” 标准，重新梳理材料受理清单， 对不动产登记时限再压缩，提高办事效率。 | 与税务部门配 合，加强沟通 协作，实现“互联网+不动产登记”，进一步实现“一网通办、一次办结”，切实提高行政服务效能。 | 结归纳年度优化营商环境工作经验，不断深化决策部署，召开年度工作研讨会，并形成总结报告，总结亮点工作，扎实推进我县优化营商环境相关工作。 | 县自然资源局、 县税务 局等部门按 职责分工负责 | 井延涛 | 不动产 登记中心 巩庆波18643950066 |
|  |  |  | ①在进一步对“金三系统”相关功能完善的基础上，按职责分工开展和落实省不动产登记网上“一窗办事”平台应用，全力宣传和推广“互联网＋不动产登记”应用，实现不动产登记、交易和缴税费“一网通办”。②开通“一窗办事”平台，加强对纳税人宣传辅导，积极引导纳税人使用网络平台办理相关业务。做好业务培训，提高业务办理人员对“一窗办事”平台操做技能③进一步压缩办税时限，推动不动产交易便利化持续深入，按要求开展不动产交易相关业务实现“全市通办”“跨省通办”。 | 市自然 资源局、 市税务局等部门按职责分 负责 | ①按照省市局要全力宣传和推广“互 联网＋不动产登记”应用，实现不动产登记、交易和缴税费“一网通办” 。 ②做好 业务培训，提高业务办理人员对“一 窗办事”平台操做技能。 ③按照省市局要求进一步压缩办税时限，推动不动产交易便利化持续深入，按要求开展不动产交易相关业务实现“全市通办”“跨省通办”。 | 按照省市局要求全力宣传和推广“互 联网＋不动产登记”应用。 | 按照省市局要求全力宣传和推广“互 联网＋不动产登记”应用。 | 做好业务培训，提高业务办理人员对“一 窗办事”平台操做技能。 | 按照省市局要求进一步压缩办税时限，推动不动产交易便利化持续深入。 | 县税务局 | 展继兵 | 税政股 张箐瑄 7269131 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 9 | 持续推进实施“多测合一”。 做好“多测合一”系统保障及政策推广工作。不断优化整合测绘测量事项，推进成果沿用共享，实现一个测绘事项委托一次，同一测绘成果提交一次。 | 省自然 资源厅、省住建厅、省政 数局等部门按职责分工负责 | ①按照上级部门指导意见，对我市测绘行业开展“多测合一”培训工作。 ②对有需要的企事业单位办事人员进行宣传推广，扩大影响。 ③积极响应省政府和省自然资源厅相关文件要求，鼓励测绘单位加入中介超市，形成良性竞争完善市场体系。 | 市自然 资源局、市住建局、市政数局等部门按职责分工负责 | ①按照上级部门指导意见，对我县测绘行业开展“多测合一”培训工作。 ②对有需要的企事业单位办事人员进行宣传推广，扩大影响。 ③积极响应省政府和省自然资源厅、市自然资源局相关文件要求，鼓励测绘单位加入中介超市，形成良性竞争完善市场体系。 | 按照“非禁即入” 的市场准入原则， 破除行业垄断，建立开放、公平、高效的“多测合一” 测绘服务市场。 | 推动“多测合一” 业务全程网办模式，并实行痕迹管理，全过程业务办理可追溯。 | 加强对“网上 测绘超市”服 务行为全过程监管，保证测绘成果质量。 | 做好测绘服务机构信用管理， 开展测绘服务机构信用评价。 | 县自然资源局、 县住建 局、县政数局等部门按 职责分工负责 | 王向东 | 国土空间 规划科 张翔15643991928 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 10 | 持续深化工程建设项目审 批制度改革。对标国家工程建设项目审批管理系统数据共享交换标准，完善工程审批系统功能。强化工程建设项目全过程图纸数字化管理系统在全省部署应用，加快电子签名、电子印章、电子证照、电子材料、电子档案等在工程建设项目全流程网上办理过程中的应用。持续推动工程建设项目审批全流程涉及的行政批、备案、评估评价、中介服务、市政公用服务等事项全环节网上办理，探索推进无纸化审批、不见面审批，加快由网上可办向全程网办、好办易办转变。 | 省政数局牵头，各有关部门按 职责分工负责 | ①完善《工程建设项目审批服务标 准化规程》《工程建设项目审批办 事指南》 ，明晰项目审批服务需要办理的审批事项、中介服务和环节，将办理步骤细化为流程图表，标注清楚并联审批、联合验收事项，让市场主体“一眼清”“看得懂 ②出台《建立工程建设项目审批绿色通道的实施意见》 ，保障项目审 批和工程建设有序进行，推出项目审批和工程建设“绿色通道”，大力实施领办代办、容缺受理等服务举措，全力为工程建设项目审批提供服务保障。 ③落实《深入开展“体外循环”“隐性审批”整治方案》，强化工程建设项目全流程网办，加强工程审批系统应用，进一步提升项目审批全流程网上办理水平，深入开展“体外循环”“隐性审批”整治，切实将工程建设项目涉及的行政审批、备案、市政公用服务报装等事项纳入线上办理，进一步提高审批服务效能。 | 市政数 局牵头， 各有关部门按职责分工负责 | 持续深化工程建设项目审批制度改革，进一步推进全过程图纸审查系统的应用、协同服务的开展及工程建设项目市政公用服务相关事项的办理，落实《深入开展“体外循环”“隐 性审批”整治方案》，强化工程建设项目全流程网办，加强工程审批 系统应用，进一步提升项目审批全流程网上办理水平，切实将工程建设项目涉及的行政审批、备案、市政公用服务报装等事项纳入线上办理，进一步提高审批服务效能。 | 通过开展相关培训会进一步推进全过程图纸审查系统的应用，工程建设项目办理建设项目用地规划许可证、建设项目用地预审与选址意见书、建设项目工程规划许可证等相关事项涉及图纸审查的都已通过全过程图纸审查系统审图。进一步推进工程建设项目市政公用服务相关事项全部进行线上办理，协同服务已陆续开展，凡是通过工程建设项目审批管理系统申报的新建项目已全部开展协同服务。 | 持续推进工作。 | 持续推进工作。 | 持续推进工作。 | 县政数局牵头，各相关部门按职责分工分责 | 王宇光 | 工改办 徐莹 18843957476 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 11 | 提升网络平台支撑能力。持续扩大全省电子政务外网覆盖范围，满足各类政务类 业务系统应用需要，建成安 全高效、互联互通的政务外网支撑体系，2023年底前实 现省、市、县、乡全覆盖，村按需接入。完善全省统一身份认证系统功能，推进在 政务服务中心、政府网站、“吉事办”移动端等多场景业务应用。 | 省政数 局牵头，各有关部门及各市、县政府按职责分工负责 | ①在实现市、县、乡 (镇、街道) 、 社区电子政务外网全覆盖的基础 上，推动有条件接入电子政务外网 的村应接尽接，为各类业务开展提 供基础网络保障。 ②根据“数字白山”办印发的《白 山市电子政务外 网管理办法 (试 行)》(数字白山办〔2020〕12 号) ，市政数局定期组织全市各部门开展 电子政务外网网络安全自查，确保网络设施及重要信息系统的安全。 ③支持配合省政数局做好全省统一身份认证系统的功能完善工作。 ④推动全省统一身份认证系统功能在我市政府网站的应用工作，2023 年底前全市28家政府网站与全省统一身份认证系统实现对接。 | 市政数 局牵头， 各有关 部门及 各县(市、区) 政府按职责分工负责 | ①在实现市、县、乡 (镇、街道) 、 社区电子政务外网全覆盖的基础上，推动有条件接入电子政务外网的村应接尽接，为各类业务开展提 供基础网络保障。 ②定期组织全县各部门开展 电子政务外网网络安全自查，确保网络设施及重要信息系统的安全。 ③配合省政数局做好全省统一身份认证系统的功能完善工作。 | 根据白山市电子政务外网 IP 地址规划，对我县电子政务外网 IP 地址进行全面调整，对 不合规的 IP 地址 停止使用。配合做好全省统一身份认证系统工作 | 推进电子政务外网接等保二级认证工作。 | 推进有条件接入电子政 务外网的行政村应接尽接。 | 按照上级要求，上报靖宇县村级接入电子政务网情况。 | 县政数局牵头，各有关 部门及各乡镇政府按职责分工负 责 | 谢洪金 | 数据共享 管理应用科 秦战华 15500202356 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 |  | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |  |
| 12 | 提升政务信息资源归集共享开放能力。持续推动政务信息资源归集共享，加强数 据供需对接，积极稳妥推动省市两级部门政务数据开放。建设各地平台数据直达系统，改造省数据供需对接系统和省数据共享受理服务系统，依托全国一体化政务数据共享枢纽，完成国家 数据直达基层试点任务。 | 省政数 局牵头，各有关部门及各市、县政府按职责分工负责 | ①落实《白山市数据归集共享水平 提升工作实施方案》，继续推动政 务信息化资源归集共享，提升数据 标准化水平。 ②推动吉林省数据供需对接平台白山端应用,开展数据供需对接工作，为民政等部门专项数据需求提供技术支持及专门培训。 ③按省级工作安排组织开展数据开放工作,推广应用数据开放平台，积极稳妥推进公共数据信息资源开放，激活政务数据价值。 ④基于全市政务数据目录平台，按 照上级工作部署，开展数据目录集 中治理活动。 | 市政数 局牵头， 各有关 部门及 各县(市、区) 政府按职责分工负责 | ①持续推动政务信息化资源归集共享，提升数据标准化水平。 ②按上级工作部署推动吉林省数据供需对接平台靖宇端应用,开展数据供需对接工作。 ③按上级工作部署组织开展数据开放工作,推广数据开放平台，积极稳妥推进公共数据信息资源开放。 ④按上级工作部署，开展数据目录集中治理活动。 | 开展数据标准化工作 。持续落实 《 白山市数据归 集共享水平提升工作实施方案》， 指导全县各 有关部门对政务数据信息资源的完整性、准确性、有效性、时效性进行整治。 | 开展“数据专员” 业务培训，提 升部门 “数据专员”数据共享系平台操作使用能力。持续推动数据供需对接，做好协调、 催办，为部门专项数据需求提供技术支持及专门培训。 | 开展数据开放 应用工作。按照省级工作进度安排，推广应用靖宇县数据开放平台，指导部门更新维护公共信息 资源目录，动 态维护公共开放信息资源。 | 开展政务数据目录规范性整治。按照国家、省工作最新标准，推动全县各有关部门开展政务数据目录更新和动态维护，全量梳理形成本行业、领域政务数据目录。 | 县政数局牵头，各有关 部门及各乡镇政府按职责分工负 责 | 谢洪金 | 数据共享 管理应用科 赵勇15943967171 |  |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 13 | 推动电子证照、电子印章应 用。加快推进各类证照电子化及证照存量数据标准化， 推动电子证照归集和共享应用，进一步方便企业和群众办事。持续推进电子印章在政务服务业务场景中便捷应用。 | 省政数 局负责 | ①发布《白山市数据开放应用工作 方案》，推进各类证照电子化及证 照存量数据标准化，按照省级工作 部署巩固提升证照汇聚类型、证照 汇聚数量、符合相关指标的加盖电 子印章或数字签名电子证照类型等工作成果。 ②组织部门开展电子印章模板收集工作，做好协调衔接，实现电子印章线下业务及档案管理规范化、标准化、模板化，持续推动电子印章场景应用。 ③应用“首席数据官”制度，以专 函形式推广省级新修订的《大数据 发展应用条例》《电子证照管理办法》《电子印章管理办法》，提升 白山市各级“首席数据官”“数据专员”工作规范化能力。 | 市政数 局负责 | ①按照上级工作部署，推进各类证照电子化及证照存量数据标准化，巩固提升证照汇聚类型、证照汇聚数量、符合相关指标的加盖电子印章或数字签名电子证照类型等工作成果。 ②组织部门开展电子印章模板收集工作，按照上级工作部署推动电子印章场景应用。 ③推进“首席数据官”制度工作。 | 开展电子印章综合治理。推动我县电子印章共建共 用，组织全县开展电子印章建 模报备工作，力争实现备案率达100%。 | 开展电子证照集中整治。根据省级确定的电子证照基数清单，推动全县各有关部门再开展一次证照资 源大排查，对梳 理 出 的 制 发 证 照，完成存量数 据汇聚，为全省 政务服务事项梳理调用电子证照工作奠定基础。 | 开展电子证照水平再提升工作。根据省政数 局 工 作 安 排，依据政务服务事项办件过程中所需材 料，再开展一 轮电子证照排查汇聚工作， 保障政务服务事项电子证照 应用工作有力 开展。 | 按照上级工作部署，推广省级新修订的 《 大数据发展 应用条例》《电子 证 照 管 理 办法》《电子印章管理办法》等规章制度，提升部 门 “ 首席数据 官”数字素养。 | 县政数局 | 谢洪金 | 数据共享 管理应用科 赵勇15943967171 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 14 | 推动电子证照、电子印章应用。深入推进电子营业执照跨区域、跨领域、跨层级广泛应用，实现市场主体身份 “一次验证、全网通办” 。通过电子营业执照关联企 业相关信息，实现涉企政务服务事项办理所需信息免填写、纸质材料免提交，企 业相关信息“最多报一次”。 | 省市场 监管厅 负责 | ①积极推广电子营业执照在政商领域应用，提升企业开办便利度。 ②企业可以通过电脑、手机以及政 务大厅自助终端直接开办企业，实 现电子认证、电子签名、在线审核、 网上发照，实现企业开办“一次验 证、全网通办” 。 ③部门数据同步采集、业务同步办 理、结果实时共享，提升企业开办 效率和质量。 | 市市场 监管局 负责 | ①积极推广电子营业执照在政商领域应用，提升企业开办便利度。 ②企业可以通过电脑、手机以及政务大厅自助服务区直接开办企业，实 现电子认证、电子签名、在线审核、 网上发照，实现企业开办“一次验 证、全网通办” 。 ③部门数据同步采集、业务同步办 理、结果实时共享，提升企业开办 效率和质量。 | 指导企业下载电子营业执照，企业银行开户可使用电子营业执照开户，提升企业开办便利度。 | 依托吉林省“e”窗通全程电话系统，实现企业开办一日办结，审批电话、证照数字化、全程无纸化。 | 依托吉林省“e”窗通全程电话系统，实现企业开办一日办结，审批电话、证照数字化、全程无纸化。 | 依托吉林省“e”窗通全程电话系统，实现企业开办一日办结，审批电话、证照数字化、全程无纸化。 | 靖宇县市场监督管理局 | 尹发忠 | 行政审批办 张嘉轩15500477000 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 15 | 建立健全政务服务“好差评”体系。加快建立政务服务“好差评”制度，建设统 一“好差评”系统，通过P C端、短信、A P P 、小程 序、实体政务服务中心评价 器等开展多渠道服务评价。 加大宣传力度，进一步引导服务对象广泛参与，推进政务服务质量不断提升。 | 省政数 局牵头，各有关部门及各市、县政府按职责分工负责 | ①现场服务“一次一评”。在服务窗口醒目位置设置评价器，方便办 事企业和群众自主评价。 ②网上服务“一事一评”。通过“吉事办”网上办理渠道，运用好评价功能模块，方便企业和群众即时评价。 ③社会各界“综合点评”。通过意见箱、热线电话、监督平台、电子邮箱等多种渠道和方式，主动接受社会各界的综合性评价。 | 市政数局牵头，各有关部门及各县(市、区) 政府按职责分工负责 | 加快建立政务服务“好差评”制度，建设统一“好差评”系统，通过ＰＣ端、短信、ＡＰＰ、小程序、实体政务服务中心评价器等开展多渠道服务评价。加大宣传力度，进一步引导服务对象广泛参与，推进政务服务质量不断提升。 | ①现场服务“一次一评”。在服务窗口醒目位置设置评价器，方便办事企业和群众自主评价。 ②网上服务“一事一评”。通过“吉事办”网上办理渠道，运用好评价功能模块，方便企业和群众即时评价。 ③社会各界“综合点评”。通过意见箱、热线电话、监督平台、电子邮箱等多种渠道和方式，主动接受社会各界的综合性评价。 此项工作持续推进中。 | ①现场服务“一次一评”。在服务窗口醒目位置设置评价器，方便办事企业和群众自主评价。②网上服务“一事一评”。通过“吉事办”网上办理渠道，运用好评价功能模块，方便企业和群众即时评价。③社会各界“综合点评”。通过意见箱、热线电话、监督平台、电子邮箱等多种渠道和方式，主动接受社会各界的综合性评价。 | ①现场服务“一次一评”。在服务窗口醒目位置设置评价器，方便办事企业和群众自主评价。 ②网上服务“一事一评”。通过“吉事办”网上办理渠道，运用好评价功能模块，方便企业和群众即时评价。 ③社会各界“综合点评”。通过意见箱、热线电话、监督平台、电子邮箱等多种渠道和方式，主动接受社会各界的综合性评价。 | ①现场服务“一次一评”。在服务窗口醒目位置设置评价器，方便办事企业和群众自主评价。 ②网上服务“一事一评”。通过“吉事办”网上办理渠道，运用好评价功能模块，方便企业和群众即时评价。 ③社会各界“综合点评”。通过意见箱、热线电话、监督平台、电子邮箱等多种渠道和方式，主动接受社会各界的综合性评价。 | 县政数局牵头，各相关部门按职责分工分责 | 王宇光 | 信息技术科 张磊 15844936667 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 16 | 深化行政检查执法备案智 能管理改革。健全完善工作机制，制定指导性、协同性 政策文件，有针对性地破解 改革难点问题。不断完善智 能管理系统使用功能，扩大 改革范围，2023 年底前，实 现应纳入改革的行政检查 部门、检查事项、检查人员 “全覆盖”。进一步规范执 法行为，提升执法效能，切 实提高企业和群众满意度。 | 省司法 厅、省政数局、省市场监管厅等部门按职责分工负责 | 扎实开展年度行政执法检查计划审批，落实行政执法三项制度、包容审慎监管执法“四张清单制度” ，开展年度行政执法检查工作，促进严格规范公正文明执法。 | 市司法 局负责 | 扎实开展年度行政执法检查计划审批，落实行政执法三项制度、包容审慎监管执法“四张清单制度” ，开展年度行政执法监督工作，促进严格规范公正文明执法。 | 审批完成已经上报的年度检查计划。 | 按省、市要求逐步开展行政执法监督工作。 | 按省、市要求逐步开展行政执法监督工作。 | 按省、市要求逐步开展行政执法监督工作。 | 县司法局 | 杨学军 | 法制科 周自恒 13843975607 |
|  |  |  | 制定专项攻坚工作方案，明确任务、 压实责任、细化分工，有组织有计划强力推进。对全市各相关部门检 查人员开展行政检查执法备案智能管理系统 (“我要执法”手机 APP) 培训，加强督导检查，定期通报工作进展情况。 | 市政数 局负责 | 落实专项攻坚工作方案，明确任务、 压实责任、细化分工，有组织有计划强力推进。对全县各相关部门检查人员开展行政检查执法备案智能管理系统 (“我要执法”手机 APP) 培训，加强督导检查，定期通报工作进展情况。 | 大力推进执法备案工作，目前25个执法部门共认领监管事项454，现已制定检查实施清单数量为454，完成率为100%。25个部门445行政检查执法人员，下载“我要执法”手机APP445人，建立账号445人。 | 加强日常监督检查，规范行政执法行为。 | 加强日常监督检查，规范行政执法行为。 | 加强日常监督检查，规范行政执法行为。 | 县政数局牵头，司法局、市监局按职责分工分责。 | 王宇光 | 行政审批制度 改革科 夏涵 18804306342 |
|  |  |  | 指导市直各部门通过“互联网+监 管”系统认领省级监管事项目录清单，并梳理地方性法规对应的监管事项，汇总形成市级监管事项目录清单，动态调整并完善检查人员信息。 | 市市场监督管理局负责 | 指导县级各部门通过“互联网+监 管”系统认领省级监管事项目录清单，汇总形成市级监管事项目录清单，动态调整并完善检查人员信息。 | 维护互联网+监管系统账号密码，指导各单位完成监管事项录入，并达成检查实施清单100%录入 | 维护互联网+监管系统账号密码，指导各单位完成监管事项录入，并达成检查实施清单100%录入 | 维护互联网+监管系统账号密码，指导各单位完成监管事项录入，并达成检查实施清单100%录入 | 维护互联网+监管系统账号密码，指导各单位完成监管事项录入，并达成检查实施清单100%录入 | 县市监局 | 李刚 | 办公室 付景旭15662957771 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 17 | 健全服务市场主体反馈问 题解决机制。积极受理、转办营商环境问题的投诉举报，组织重点督查、专项检查、个别抽查和明察暗访，推动相关地区和部门加速解决营商环境问题，营造良好营商环境。 | 省政数 局牵头， 各有关 部门及 各市、县 政府按 职责分 工负责 | ①持续落实《白山市营商环境建设监督管理办法》，做好营商环境问 题的受理、转办、分办、督办、办 结等工作，积极有效解决好每一个 营商环境问题。 ②定期或不定期组织重点督察、专项检查、个别抽查和明察暗访，对问题产生不良影响的约谈相关地区和部门的负责人，向当地政府或相 关部门下发工作建议或下发警示通报。 | 市政数 局牵头， 各有关 部门及 各县(市、 区)政府 按职责分工负责 | ①做好营商环境投诉问题日常受理工作。及时受理各自方式的营商环境投诉问题，对受理的投诉按责转办、跟踪督办，做到事事有回音、件件有结果，积极有效解决好每一个营商环境问题。 ②定期或不定期组织重点督察、专项检查、个别抽查和明察暗访，对问题产生不良影响的约谈相关地区和部门的负责人，向相关部门下发工作建议或下发警示通报。 | 持续做好全县破坏营商环境问题投诉、受理、办理工作，推动涉及的部门解决营商环境问题，进一步解决企业合法权益。 | 持续对全县政务服务场所、公共服务场所进行明察暗访，发现问题责令整改，进一步提升政务服务和公共服务行业服务水平和能力。 | 通过自查自纠、明察暗访等方式，对存在的营商环境问题进行摸底排查，对发现的问题跟踪落实整改。 | 对全县市场主体反映的营商环境问题进行梳理总结，对未办结的进行督查督办，确保年底办结率和满意率达到100%。 | 县政数局 | 谢洪金 | 营商环境 督察服务科 朴智 18904492230 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 18 | 持续推进政务公开质量提 升。围绕贯彻落实市委经济工作会议精神、市政府工作报告等重点工作任务，聚焦社会关注度高、与群众生产 生活关系密切的政务服务、 城市建设等领域，广泛发动 县 (市、区) 及市直相关部 门开展“政府开放日”活动，通过亲身体验了解城市运行、服务、管理等各项机制，进一步增进政府与公众之 间的沟通联系，提高广大民众对政府工作的满意度。 | 市级创 新工作 | ①制定印发《白山市“政府开放日” 系列活动实施方案》，邀请市区“两代表一委员” 、重点企业、媒体及群众代表等，深入市区政务大厅、 “长白山红色孵化基地”等地进行参观考察并座谈交流。 ②广泛发动市直相关部门开展“政府开放日”活动，各部门围绕自身重点工作和群众关心的热点内容，全方位展现便民利企举措、开展政务公开等工作情况。 ③强化宣传推介，全市各级各部门开展开放日活动均邀请主流媒体进行报道，并利用政府网站、政务新媒体同步挂网宣传，营造全社会知晓、全社会评价、全社会参与的活动氛围。 | 市政数 局牵头， 各有关 部门及 各县(市、 区)政府 按职责分工负责 | 制定印发《靖宇县2023年度“政府开放日”活动实施方案》，广泛发动各相关部门围绕自身重点工作和群众关心的热点内容开展“政府开放日”活动。 | 发动靖宇县市场监督管理局、靖宇县水利局利用国际消费者权益保护日、世界水日中国水周为契机，开展“政府开放日”活动。 | ①制定印发《靖宇县2023年度“政府开放日”活动实施方案》。②面向各相关部门征集“政府开放日”系列活动主题。 | 统筹组织协调 各相关部门，开展“政府开放日”系列活动。同时邀请主流媒体对活动进行跟踪报道，并利用政府网站、 政务新媒体同步挂网宣传，营造良好活动氛围。 | 统筹组织协调 各相关部门，开展“政府开放日”系列活动。同时邀请主流媒体对活动进行跟踪报道，并利用政府网站、 政务新媒体同步挂网宣传，营造良好活动氛围。 | 县政数局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 张铁钧 | 政务公开 指导科 郭俊红 13894077677 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 19 | 持续提升政务服务便民热 线知识库应用能力。持续发挥12345热线平台资源优势，进一步推动落实“询诉帮办”工作机制，通过丰富热线知识库便民利企知识点，不断提高受话人员工作能力，及时解答企业、群众提出的咨询类问题。 | 市级创 新工作 | ①印发《关于完善政务服务便民热线知识库内容的通知》，组织各承办单位完善录入知识库信息，不断丰富知识库储备。 ②协调相关承办单位业务骨干，对受话人员开展专业培训，不断提升话务人员解答能力。 ③依托完善的知识库内容，及时接 听企业、群众提出的诉求问题，有效降低群众诉求办理等待时长。 | 市政数 局牵头， 各有关 部门按 职责分 工负责 | 转发《关于完善政务服务便民热线知识库内容的通知》，组织各承办单位完善录入知识库信息，不断丰富知识库储备。 | 转发《关于完善政务服务便民热线知识库内容的通知》 | 组织各承办单位完善录入知识库信息，并及时进行业务指导。 | 对录入信息进行维护，持续更新完善知识库内容。 | 对录入信息进行维护，持续更新完善知识库内容。 | 政府办公室 | 张佳 | 县长公开电话受理中心 王宇亭7902345 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 20 | 持续强化“诚信白山”品牌 影响力。全面加强各行业领域监管体制机制改革创新，积极推动“传统监管”向“信用监管”转型升级，牢牢锚 定“惠民助企”工作目标，调整优化“信易贷”工作推进机制，切实提高金融服务实体经济实效，进一步放大 “诚信白山 ”品牌增值效应。 | 市级创 新工作 | ①加强信用承诺信息在政务诚信、政务服务、行政审批等相关事项中的具体应用，将践诺信息纳入市场主体信用记录，利用“信用中国 (吉林白山) ”网站将承诺内容面向社会公开。 ②协调各行业监管部门结合企业公共信用综合评价结果及各行业领域工作实际，明确符合行业特征的评价标准，根据评价结果，对相对主 体实施差异化监管措施。 ③组织建立“信易贷”推进工作组，引导中小微企业在“信易贷”平台进行实名认证，持续增长企业实名认证数量。 | 市政数 局牵头， 各有关 部门按 职责分 工负责 | 加强信用承诺、践诺信息归集，利用信用中国（吉林白山）、信用中国（吉林靖宇）等网站将承诺内容面向社会公开。 协调各行业监管部门结合企业公共信用综合评价结果及各行业领域工作实际，明确符合行业特征的评价标准，根据评价结果，对相对主体实施差异化监管措施。 多渠道推广“信易贷”平台，引导中小微企业在“信易贷”平台进行实名认证，持续增长企业实名认证数量。 | 强化信用承诺、践诺信息归集，推动我县重点行业领域履约践诺信息与信用承诺信息数量比例达到100%。 | 完善“信易贷”多方协调联动工作机制，多渠道开展“信易贷”平台宣传推广活动，进一步提高平台知晓率及应用率。 | 全面实施企业 公共信用综合 评价，重点行 业领域相对市 场主体信用综 合评价做到全 覆盖。 | 依托白山市信 用综合服务平 台，将信用综合评价结果按行业进行梳理分类，及时推送至各行业监管部门，用以支撑行业信用监管。 | 县政数局牵头，各有关 部门按职责分工负责 | 谢洪金 | 社会信用体系建设科 马洪玉 7267556 |