附件3

靖宇县利企惠企市场环境建设工程工作专班及任务清单(2023年)

为建设利企惠企的市场环境，切实提高市场主体竞争力，进一步增强经济发展内生动力，省、市两级政府逐级印发《利企惠企市场环境建设工程实施方案》，按照相关要求并结合我县实际，县政府成立靖宇县利企惠企市场环境建设工程工作专班。

专班职责：由县市场监督管理局负总责，建立与各配合部门共同推进的利企惠企市场环境建设工程工作协调机制。对相关工作任务进行科学谋划、综合协调，牵头汇总、分解相关工作任务，指导相关配合部门持续推进分工任务落实。制定《靖宇县利企惠企市场环境建设工程工作专班任务清单(2023年)》明确重点任务时间表、路线图，确保利企惠企政策落到实处。

专班人员：

组    长：尹发忠  县市场监督管理局副局长

副 组 长：张庆利  县市场监督管理局副局长

郑丹琳  县市场监督管理局副局长

成    员：张嘉轩  县市场监督管理局行政审批办主任

石玉斌  县市场监督管理局消费环境建设指导科科长

刘财洋  县市场监督管理局执法稽查科负责人

付景旭  县市场监督管理局信用监管科负责人

曾子洛  县市场监督管理局食品生产监督管理科科长

梁  鹏  县市场监督管理局知识产权科负责人

田书源  县市场监督管理局价格监督检查科负责人

马赛奔  县市场监督管理局质量科负责人

邱连英  县市场监督管理局法规科负责人

配合单位：县法院、县检察院、县财政局、县司法局、县公安局、县住房和城乡建设局、县社保局、县税务局、县发展和改革局局（金融办）、县交通运输局、县民政局、县政务服务和数字化建设管理局、县工业和信息化局（县商务局、县科技局）、县招商引资促进中心、县人力资源和社会保障局、靖宇银保监、人民银行靖宇县中心支行、靖宇供电公司。

靖宇县利企惠企市场环境建设工程工作专班任务清单格式(2023年)

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 1 | 推动“证照分离”改革全覆盖，全面清理涉企经营许可事项，对所有涉企经营许可事项实行清单管理并向社会公布；清单之外不得限制企业进入相关行业或领域，企业取得营业执照即可自主开展一般性经营活动。推动“证照一码通”改革不断提质、增项、扩面，实现高频许可审批事项“一键导航、一表填报、一次办理、一码关联”，进一步实现照后减证、简化审批。 | 省市场监管厅牵头， 省司法厅、省政务服务和数字化局配合 | 深化“证照分离”改革全覆盖，实行涉企经营许可事项清单化管理，开展“证照一码通”改革，实现照后减证、简化审批。对全市108项许可事项进行改革，取消审批12项，审批改备案4项，实行告知承诺14项，优化审批服务78项。在市直和浑江区开展“证照一码通改革”试点，实行“一键导航、一表填报、一次办理、一码关联”，进一步实现照后减证。 | 市市场监管局 | 对全县84项许可事项进行改革，取消审批10项，审批改备案5项，实行告知承诺12项，优化审批服务57项。 | 在全县范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理，除中央层面设定的涉企经营许可事项清单和吉林省地方层面设定的涉企经营许可外，一律不得限制企业（含个体工商户、农民专业合作社，下同）进入相关行业开展经营，做到清单之外无涉企经营许可。 | 全面落实“证照分离”改革政策做到清单之外无涉企经营许可。同时明确监管责任，健全监管规则，完善监管方法，不断创新和加强事中事后监管。 | 全面落实“证照分离”改革政策做到清单之外无涉企经营许可。同时明确监管责任，健全监管规则，完善监管方法，不断创新和加强事中事后监管。 | 全面落实“证照分离”改革政策做到清单之外无涉企经营许可。同时明确监管责任，健全监管规则，完善监管方法，不断创新和加强事中事后监管。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 行政审批办 张嘉轩7228398 |
| 2 | 深化企业开办“网上办、一日办、免费办”，全面推行个体工商户开办“一网通办”。优化外资企业登记实名认证环节，实现内外资一体化服务。推动电子营业执照和电子印章同步发放，不断拓展电子营业执照在政务、商务等领域应用，帮助市场主体“一照走天下”。 | 省市场监管厅牵头，省公安厅、 省住房城乡建设厅、 省政务服务和数字化局、省社保局、省税务局、人民银行长春中心支行配合 | 1、提高企业开办“一网通办”效率，实现所有市场主体全程网办。2、优化企业开办流程，减少企业开办环节。实施流程再造，实现企业开办“一网通办、一次办成、一日办结”。3、拓展企业开办业务范围。推广电子营业执照和电子印章应用，做到审批电子化、证照数字化。 | 市市场监管局 | - 提高企业开办“一网通办”效率，实现所有市场主体全程网办。2、优化企业开办流程，减少企业开办环节。实施流程再造，实现企业开办“一网通办、一次办成、一日办结”。3、拓展企业开办业务范围。推广电子营业执照和电子印章应用，做到审批电子化、证照数字化。” | 提高企业开办“一网通办”效率，实现所有市场主体全程网办。 | 优化企业开办流程，减少企业开办环节。实施流程再造，实现企业开办“一网通办、一次办成、一日办结”。 | 拓展企业开办业务范围。推广电子营业执照和电子印章。 | 实现一体化服务，做到审批电子化、证照数字化。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 行政审批办 张嘉轩7228398 |
| 3 | 深入实施《中华人民共和国市场主体登记管理条例》，执行统一的登记制度、文书规范和审核标准，做到“认流程不认面孔”“认标准不认关系”。完善吉林省市场主体e窗通系统功能，建立全省统一的企业名称禁限用词库、经营范围标准条目库，推进企业名称自主申报、住所与经营场所分离登记和经营范围规范化改革，进一步破解“起名难”、住所登记难、经营范围选择难等问题。 | 省 市 场 监 管 厅 | 1、统一市场准入制度，按照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》无差别登记。2、开展名称登记制度改革，推进企业名称自主申报。3、开展住所登记制度改革，实行住所负面清单。4、实行经营范围规范化改革，按照经营范围规范目录进行登记。 | 市市场监管局 | 1、提高企业开办“一网通办”效率，实现所有市场主体全程网办。2、优化企业开办流程，减少企业开办环节。实施流程再造，实现企业开办“一网通办、一次办成、一日办结”。3、拓展企业开办业务范围。推广电子营业执照和电子印章应用，做到审批电子化、证照数字化。”。 | 提高企业开办“一网通办”效率，实现所有市场主体全程网办。 | 优化企业开办流程，减少企业开办环节。实施流程再造，实现企业开办“一网通办、一次办成、一日办结”。 | 拓展企业开办业务范围。推广电子营业执照和电子印章。 | 实现一体化服务，做到审批电子化、证照数字化。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 行政审批办 张嘉轩7228398 |
| 4 | 开辟新业态个体工商户服务专区，为符合条件的平台企业及依托平台提供服务的经营者提供一站式登记注册服务和申报缴税服务，引导其依法办理营业执照，依法接受税务管理。市场监管部门与税务机关共同建设协同管理服务平台，依托该平台探索新业态个体工商户“集群注册”“受托代办申报缴税”，帮助新业态个体工商户健康快速发展。 | 省市场监管厅、 省税务局 | 1、优化个体户登记，做好新业态个体工商户一站式登记注册服务。2、依托平台企业对新业态个体工商户实行“集群注册”。 | 市市场监管局 | 1、优化个体户登记，做好新业态个体工商户一站式登记注册服务。2、依托平台企业对新业态个体工商户实行“集群注册”。 | 优化个体户登记，做到免费办、限时办。 | 开辟新业态个体工商户服务专区。 | 依托协同管理服务平台，为新业态个体工商户“集群注册”。 | 为新业态个体户提供一站式登记注册服务。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 行政审批办 张嘉轩7228398 |
|  |  |  | 按照国家税务总局、省税务局工作安排，与市市场监管部门配合，指导各基层单位开辟新业态个体工商户服务专区，为符合条件的平台企业及依托平台提供服务的经营者提供一站式登记注册服务和申报缴税服务；推广应用协同管理服务平台。 | 市税务局 | 按照国家税务总局、省税务局、市税务局工作安排，与市场监管部门配合，指导各基层单位开辟新业态个体工商户服务专区，为符合条件的平台企业及依托平台提供服务的经营者提供一站式登记注册服务和申报缴税服务；推广应用协同管理服务平台。 | 与市场监管部门紧密配合，对相关工作进行安排和部署。 | 与市场监管部门紧密配合，开展相关工作进行培训。 | 与市场监管部门紧密配合，推广应用协同管理服务平台。 | 与市场监管部门紧密配合，推广应用协同管理服务平台。 | 县税务局 | 宋君凌 | 鞠健15354596255 |
| 5 | 全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理模式和外商投资信息报告制度，确保支持企业发展的各项政策同等适用于外商投资企业。加大招商引资力度，建立外资项目库，面向更多国家和地区推介重点合作项目。建立健全外商投资企业投诉受理机构，完善外资企业投诉工作联席会议制度，实现外商投资企业投诉机构县级以上全覆盖。 | 省发展改革委、省商务厅 | 按照外商投资准入前国民待遇加负面清单进行管理，对符合条件的外商投资企业给予各项政策支持。 | 市发改委 | 按照外商投资准入前国民待遇加负面清单进行管理，对符合条件的外商投资企业给予各项政策支持。 | 对符合条件的外商投资企业给予支持 | 对符合条件的外商投资企业给予支持 | 对符合条件的外商投资企业给予支持 | 对符合条件的外商投资企业给予支持 | 县发改局 | 张起华 | 黄祖兴15500472877 |
|  |  |  | 加大招商引资力度，建立健全外商投资企业投诉受理机构，实现外商投资企业投诉机构县级以上全覆盖。 | 、 市商务局 | 加大招商引资力度，建立健全外商投资企业投诉受理机构，实现外商投资企业投诉机构。 | 建立健全外商投资企业投诉受理机构。 | 建立健全外商投资企业投诉受理机构。 | 实现外商投资企业投诉机构。 | 实现外商投资企业投诉机构。 | 靖宇县招商引资促进中心 | 李坤 | 齐振庭 18343914500 |
| 6 | 支持外贸企业出口产品转内销，推行以外贸企业自我声明等方式替代相关国内认证，对已经取得相关国际认证且认证标准不低于国内标准的产品，允许外贸企业作出符合国内标准的书面承诺后直接上市销售，并加强事中事后监管。 | 省商务厅 | 积极宣传出口产品转内销政策，支持外贸企业参加大型展会。 | 市商务局 | 积极组织和支持外贸企业参加各类展会，认真贯彻宣传出口产品转内销政策。 | 加大政策宣传力度，帮助企业了解更多相关政策。 | 加大政策宣传力度，帮助企业了解更多相关政策 | 积极组织企业参加各类展会 | 积极组织企业参加各类展会 | 县工信局 | 蔡金凤 | 外贸科 郭小寒 13943963888 |

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 7 | 因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的，市场主体可以自主决定在一定时期内歇业。各级市场监管部门为市场主体歇业备案提供全程网办服务。简化歇业期间税收、社保办理手续，帮助市场主体降低维持成本。市场主体决定不再歇业的，通过国家企业信用信息公示系统向社会公示即可恢复营业。 | 省市场监管厅、省人力资源社会保障厅、省税务局 | 1、落实歇业制度，对特定原因暂时无法营业的，可以按要求自主歇业。2、优化登记服务，为市场主体歇业备案提供全程网办服务。3、简化工作流程，降低维持成本。4、强化公示制度。 | 市市场监管局 | 优化准入服务，对孵化器采取集群注册。 | 优化市场准入服务。 | 对孵化器采取集群注册。 | 开展企业走访调研。 | 对孵化器业减免登记材料。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 行政审批办 张嘉轩7228398 |
|  |  |  | 简化歇业期间社保办理手续，帮助市场主体降低维持成本。 | 市社保局 | 简化歇业期间社保办理手续，帮助市场主体降低维持成本。 | 简化歇业期间社保办理手续。 | 简化歇业期间社保办理手续。 | 简化歇业期间社保办理手续，帮助市场主体降低维持成本。 | 采取多种措施，帮助市场主体降低维持成本。 | 县社保局 | 高琳 | 社会保险经办服务科 郁水新 18643975552 |
|  |  |  | 简化歇业期间税收工作流程，全面落实和实施“简化歇业期间税收、社保办理手续，帮助市场主体降低维持成本”工作要求。 | 市税务局 | 简化歇业期间税收工作流程，全面落实和实施“简化歇业期间税收、社保办理手续，帮助市场主体降低维持成本”工作要求。 | 与市场监管局、社保局等部门紧密配合，结合工作实际，对相关工作任务进行安排和部署。 | 按照省税务局相关工作要求，对基层单位相关工作人员开展培训。 | 按照省税务局、市场监管局、市人社局等部门工作要求，多渠道开展面向纳税人缴费人的宣传。 | 配合市场监管、人社等部门，开展对基层单位相关工作运行情况的绩效考核。 | 县税务局 | 宋君凌 | 王开东 13894079085 |
| 8 | 依托市场主体注销e窗通系统，实现市场监管、税务、海关、商务、社保、银行等部门业务联动、信息实时共享，确保企业注销“一网通办”。扩大简易注销登记适用范围，完善容错机制，允许符合条件的企业再次申请简易注销，降低市场主体退出成本。 | 省市场监管厅牵头，省商务厅、省社保局、长春海关、省税务局、人民银行长春中心支行配合 | 1、优化企业注销服务，扩大简易注销登记适用范围，允许符合条件的企业再次申请简易注销。2、依托市场主体注销e窗通系统，实现市场监管、税务、海关、商务、社保、银行等部门业务联动、信息实时共享，确保企业注销“一网通办”工作。 | 市市场监管局 | 1、优化企业注销服务，扩大简易注销登记适用范围，允许符合条件的企业再次申请简易注销。2、依托市场主体注销e窗通系统，实现市场监管、税务、海关、商务、社保、银行等部门业务联动、信息实时共享，确保企业注销“一网通办”工作。 | 优化企业注销服务，扩大简易注销登记适用范围。 | 建立容错机制，允许符合条件的企业再次申请简易注销。 | 依托市场主体注销e窗通系统，实现市场监管、税务、海关、商务、社保、银行等部门业务联动。 | 实现信息实时共享，确保企业注销“一网通办”。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 行政审批办 张嘉轩7228398 |

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 9 | 在准入许可、要素获取、经营运行、政府采购和招标投标等方面对各类市场主体平等对待。落实市场监管总局有关政策制定机关约谈制度，依法规范行政行为。 | 省发展改革委、省财政厅、省商务厅、省市场监管厅、省国资委 | 在政府采购和招标投标等方面对各类市场主体平等对待。 | 市财政局 | 在政府采购和招标投标等方面对各类市场主体平等对待。 | 落实平等对待要求，严禁实施差别待遇、歧视待遇，或以所有制形式等不合理的条件对供应商进行限定。 | 严 禁在信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面实施差别待遇、歧视待遇。 | 常态化组织开展政府采购备选库、名录库、资格库清理工作，防止以入围方式违规设库。 | 政府采购方面落实平等对待要求，常态化组织开展政府采购备选库、名录库、资格库清理工作，防止以入围方式违规设库。 | 县财政局 | 许岩岩 | 采购办 张朋冶 7233489 |
|  |  |  | 在准入许可，经营运行等方面对商贸领域市场主体平等对待。 | 市商务局 | 在准入许可，经营运行等方面对商贸领域市场主体平等对待。 | 对商贸领域相关行业主体实行统一市场准入制度。 | 保护商贸领域相关行业主体合法权益。完善行业管理水平。 | 规范商贸领域经营秩序，实现商贸领域稳定、健康发展。 | 强化行政效能，进一步规范商贸领域经营秩序。 | 县工信局 | 蔡金凤 | 电商科 滕立君15500477278 |
|  |  |  | 在准入许可方面对所有市场主体平等对待。落实市场监管有关政策，依法规范行政行为。 | 市市场监管局 | 准入许可方面对所有市场主体平等对待。落实市场监管有关政策，依法规范行政行为。 | 落实市场准入负面清单。 | 优化准入服务，减少企业开办流程。 | 依法规范登记许可行政行为。 | 在准入许可方面对所有市场主体平等对待。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 行政审批办 张嘉轩7228398 |
| 10 | 建立健全公平竞争审查抽查制度，定期开展文件抽查。推行第三方评估，建立完善公平竞争审查投诉举报和处理回应机制。组织开展制止滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动。 | 省市场监管厅 | 健全完善白山市公平竞争审查各项制度。持续开展政策措施抽查。组织开展制止滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动。 | 市市场监管局 | 结合我县实际工作，健全完善公平竞争审查各项制度。持续开展政策措施抽查。组织开展制止滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动。 | 建立完善公平竞争审查投诉举报和处理回应机制。 | 健全完善重大措施会审制度。 | 组织开展制止滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动。 | 组织开展政策措施抽查 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 反不当竞争科 石玉斌 15500476968 |
| 11 | 优化网络交易平台治理，督促平台企业规范经营。对平台企业经营者开展行政指导，防止平台企业违法实施经营者集中。推动反垄断和反不正当竞争协同执法，依法查处“二选一”、歧视性待遇、虚假宣传、刷单炒信、大数据杀熟、强制搭售等垄断和不正当竞争行为。 | 省市场监管厅 | 组织开展“网剑行动”。整治网络市场突出问题，严厉打击网络市场违法违规行为，规范网络交易秩序，净化网络市场环境。对平台企业经营者开展行政指导，督促平台企业合法合规经营，推动反垄断和反不正当竞争协同执法，严厉打击“二选一”、歧视性待遇、虚假宣传、刷单炒信、大数据杀熟、强制搭售等垄断和不正当竞争违法行为。 | 市市场监管局 | 开展“网剑行动”依据《电子商务法》《网络交易管理办法》等法律法规的规定，依法依职加强网络市场监管。整治网络市场突出问题，严厉打击网络市场违法违规行为，规范网络交易秩序，净化网络市场环境。 | 认真组织开展“网剑行动”。加强网络市场监管，组织开展反不正当竞争执法行动。 | 整治网络市场突出问题，严厉打击网络市场违法违规行为，持续开展反不正当竞争执法行动。 | 规范网络交易秩序，净化网络市场环境。对平台企业经营者开展行政指导，督促平台企业合法合规经营。 | 净化网络市场环境，推动反垄断和反不正当竞争协同执法。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 郑丹琳 | 反不当竞争科 石玉斌 15500476968 网络交易监督管理科 梁鹏 18643977752 |
| 12 | 统筹利用相关专项资金，加大高新技术企业培育和认定力度，鼓励和支持企业加大研发投入，提升科技创新能力。推动“专精特新”中小企业高质量发展，分类推进培育优质“种子企业”、市 (州)级“专精特新”中小企业、省级“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业，发挥“专精特新”中小企业融资服务中心作用，创新金融支持模式，推动研发主体与市场主体有效对接。 | 省科技厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省商务厅、省市场监管厅、省地方金融监管局 | 实施“专精特新”中小企业培育行动，培育一批市级、省级“专精特新”中小企业，推动向国家级专精特新“小巨人”企业发展。 | 市工信局 | 组织企业积极参加高新高新技术企业认定培训会，推荐1户企业申报高新技术企业认定。实施“专精特新”中小企业培育行动，积极组织企业申报省市级“专精特新”中小企业，推动向国家级“专精特新”小巨人企业发展 | 开展企业调研 组织企业申报认定省级“专精特新”中小企业。 | 优选企业入库培训，组织企业申报认定市级“专精特新”中小企业。 | 组织企业参加省市科技管理部门举办的认定培训会，挖掘并向市局推荐“专精特新种子企业” | 组织企业申报高新技术企业认定，引导培育省级“专精特新”中小企业向国家级“专精特新”小巨人企业发展。 | 县工信局 | 高洋 焦志明 | 科技馆 姜丽贤 7266627 中小企业科于冬瑞18604497779 |
|  |  |  | 鼓励支持“专精特新”中小企业参加“吉致吉品”区域品牌认证。 | 市市场监管局 | 推荐“专精特新”中小企业参加“吉致吉品”区域品牌认证 | 协助市里做好2023年“吉致吉品”团体标准制定项目征集工作。 | 协助市里做好2023年“吉致吉品”团体标准制定项目制定工作。 | 按照省市场监管厅确定的2023年“吉致吉品”认证领域，筛选出本地优秀企业。 | 鼓励动员企业参加“吉致吉品”区域品牌认证。 | 县市场监督管理局 | 郑丹琳 | 质量科 马赛奔 15044561508 |
|  |  |  | 统筹利用相关专项资金，加大高新技术企业培育和认定力度，鼓励和支持企业加大研发投入，提升科技创新能力。配合工信部门实施“专精特新”中小企业培育行动，培育一批市级、省级“专精特新”中小企业，推动向国家级专精特新“小巨人”企业发展。 | 市财政局 | 统筹利用相关专项资金，加大高新技术企业培育和认定力度，鼓励和支持企业加大研发投入，提升科技创新能力。配合工信部门实施“专精特新”中小企业培育行动，培育一批市级、省级“专精特新”中小企业，推动向国家级专精特新“小巨人”企业发展。 | 拨付科技创新专项资金。配合工信部门培育一批省级“专精特新”中小企业。 | 配合科技局帮助科技型企业向省申报项目。配合工信部门认定一批市级“专精特新”中小企业。 | 安排县级科技发展专项资金，支持科技型企业发展。配合工信部门挖掘一批种子企业，纳入“专精特新”中小企业培育库。 | 拨付科技创新专项资金。配合工信部门对全县“专精特新”中小企业运行分析，对有潜力的企业着重政策引导推动向国家级专精特新“小巨人”企业发展。 | 县财政局 | 吴瑞江 | 企业科 于克臣 7224647 |
|  |  |  | 积极培育各商贸流通企业达标入限。 | 市商务局 | 积极开展促销活动，培育达标企业入限。 | 开展消费券促销活动，稳存量、扩增 量。 | 通过发放消费券专项资金扶持各企业，不断提升企业规模。 | 按照市局要求，做好“9.8 消费 节”等一系列促销活动。 | 做好商贸流通企业和大个体入限工作，继续开展发放消费券销活动。 | 县工信局 | 蔡金凤 | 电商科 滕立君15500477278 |
|  |  |  | 开展高新技术企业认定培训 (视频)会，建立梯次培育库，组织申报5户高新技术企业，高新企业累计备案总数达40户。 | 市科技局 | 组织企业积极参加高新高新技术企业认定培训会，推荐1户企业申报高新技术企业认定。实施“专精特新”中小企业培育行动，积极组织企业申报省市级“专精特新”中小企业，推动向国家级“专精特新”小巨人企业发展 | 开展企业调研 组织企业申报认定省级“专精特新”中小企业。 | 优选企业入库培训，组织企业申报认定市级“专精特新”中小企业。 | 组织企业参加省市科技管理部门举办的认定培训会，挖掘并向市局推荐“专精特新种子企业” | 组织企业申报高新技术企业认定，引导培育省级“专精特新”中小企业向国家级“专精特新”小巨人企业发展。 | 县工信局 | 高洋 焦志明 | 科技馆 姜丽贤 7266627 中小企业科于冬瑞18604497779 |
|  |  |  | 积极开展银企对接活动，推动“专精特新”中小企业高质量发展。 | 市金融办 | 积极开展银企对接活动，推动中小微企业高质量发展。 | 汇总县域中小微企业融资需求，及时反馈给金融机构，积极开展银企对接活动。 | 汇总县域中小微企业融资需求，及时反馈给金融机构，积极开展银企对接活动。 | 汇总县域中小微企业融资需求，及时反馈给金融机构，积极开展银企对接活动。 | 汇总县域中小微企业融资需求，及时反馈给金融机构，积极开展银企对接活动。 | 县发改局（金融办） | 张起华 | 黄祖兴15500472877 |

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 13 | 紧盯产业链、产业集群，实施先进制造业集群培育、新一代信息技术与制造业融合创新等工程，统筹打造产业性企业生态。支持主导产业突出的开发区发展未来产业，开展招商引资、引才引智活动，打造特色科技企业集群和未来产业链。引导特色科技企业集群与其他传统产业集群联动发展，探索“飞地孵化器”等模式，带动全省科技企业创新生态整体提升。 | 省发展改革委、省科 技厅、省工业和信息化厅、省商 务厅、省市场监管厅 | 按照国家和省发改委政策、资金安排向上争取。 | 市发改委 | 按照国家和省发改委政策、资金安排向上争取。 | 按照国家和省发改委政策、资金安排向上争取。 | 按照国家和省发改委政策、资金安排向上争取。 | 按照国家和省发改委政策、资金安排向上争取。 | 按照国家和省发改委政策、资金安排向上争取。 | 县发改局 | 张起华 | 陈炳利 18643971850 |
|  |  |  | 编制《科技创新政策汇编》，宣传落实好各类科技创新激励政策，在科技局官网和各类网络媒体平台广泛宣传。 | 市科技局 | 向企业发放市科技局编制《科技创新政策汇编》，宣传科技创新激励政策 结合我县制造业发展基础及未来发展方向，采取创新驱动、技术改造、产业融合等措施，重点培育医药健康、绿色食品、新材料2个产业集群。 | 开展企业调研了解企业需求。梳理企业培育、项目建设、创新 工程等任务清单，制定年度工作计划。 | 积极向企业宣传科技创新政策。按计划扎实开展各项工作。 | 鼓励企业积极申报各类科技创新项目。按计划扎实开展各项工作。 | 总结成效，查找不足，完善工作措施。 | 县工信局 | 高洋 | 科技馆 姜丽贤 7266627 规划投资科 尹大君 18504497708 |
|  |  |  | 结合我市制造业发展基础及未来发展方向，采取创新驱动、技术改造、产业融合等措施，重点培育医药健康、绿色食品、新材料3个产业集群。 | 市工信局 | 结合我县制造业发展基础及未来发展方向，采取创新驱动、技术改造、产业融合等措施，重点培育医药健康、绿色食品、新材料2个产业集群。 | 梳理企业培育、项目建设、创新 工程等任务清单，制定年度工作计划。 | 按计划扎实开展各项工作。 | 按计划扎实开展各项工作。 | 总结成效，查找不足，完善工作措施。 | 县工信局 | 高洋 | 规划投资科 尹大君 18504497708 |
|  |  |  | 坚持领导带队，围绕重点产业，瞄准京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区，开展精准招商。 | 市商务局 | 持续做好领导带队，围绕重点产业，瞄准京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区，开展精准招商。 | 针对京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区走出去活动4场。 | 针对京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区走出去活动4场。 | 针对京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区走出去活动4场。 | 针对京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区走出去活动2场。 | 县招商引资促进中心 | 李坤 | 齐振庭 18343914500 |
|  |  |  | 优化准入服务，对孵化器采取集群注册。 | 市市场监管局 | 优化准入服务，对孵化器采取集群注册。 | 优化市场准入服务。 | 对孵化器采取集群注册。 | 开展企业走访调研。 | 对孵化器企业减免登记材料。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 行政审批办 张嘉轩7228398 |
| 14 | 持续实施企业R&D投入引导计划，实行“免申即享”惠企政策。实施企业技术创新能力提升计划，鼓励企业建立研发准备金制度，推动企业建立省级企业技术中心。鼓励企业争创国家企业技术中心，国家级产业技术基础公共服务平台。完善科技计划项目立项和组织管理方式，提高企业承担科技项目任务比例，将重点产业领域关键核心技术攻关列入省科技发展计划指南重点支持方向。支持设立政企联合创新项目，培训、服务企业申请国家创新项目，降低企业开展重大科技攻关成本。推动市场主体科技创新检验检测费用减免工作。 | 省发展改革委、省科技厅、省工 业和信息化厅、省商务厅、省市 场监管厅 | 时刻关注及争取国家和省对企业帮扶政策。 | 市发改委 | 时刻关注及争取国家和省对企业帮扶政策。 | 时刻关注及争取国家和省对企业帮扶政策。 | 时刻关注及争取国家和省对企业帮扶政策。 | 时刻关注及争取国家和省对企业帮扶政策。 | 时刻关注及争取国家和省对企业帮扶政策。 | 县发改局 | 张起华 | 陈炳利 18643971850 |
|  |  |  | 大力宣传《吉林省企业R&D投入引导计划实施办法(试行)》，鼓励企业加大研发投入，配合省科技厅工作，落实企业符合补助条件的，享受R&D投入资金补助政策。开展省、市级企业技术中心征集培育和认定相关工作；组织征集培育2023年技术创新工程计划项目。 | 市科技局 市工信局 | 宣传《吉林省企业R&D投入引导计划实施办法(试行)》，鼓励企业加大研发投入，配合省科技厅工作，落实企业符合补助条件的，享受R&D投入资金补助政策。组织企业申报省、市级企业技术中心征集培育工作；申报2023年技术创新工程计划项目。 | 宣传R&D补助政策。开展省市级企业技术中心调研和培育，征集相关项目；申报2023年技术创新工程计划项目。 | 宣传R&D补助政策。下发市级企业技术中心认定通知，开展企业征集工作 | 核查企业接受R&D补助资金意愿。转发省级企业技术中心认定通知，开展企业征集工作 | 发布名单。完成全年企业技术中心申报工作，开展总结和争取相关政策 | 县工信局 | 高洋 | 科技馆 姜丽贤 7266627 规划投资科 尹大君 18504497708 |
|  |  |  | 开展省、市级企业技术中心征集培育和认定相关工作；组织征集培育2023年技术创新工程计划项目。 | 市工信局 | 宣传《吉林省企业R&D投入引导计划实施办法(试行)》，鼓励企业加大研发投入，配合省科技厅工作，落实企业符合补助条件的，享受R&D投入资金补助政策。组织企业申报省、市级企业技术中心征集培育工作；申报2023年技术创新工程计划项目。 | 宣传R&D补助政策。开展省市级企业技术中心调研和培育，征集相关项目；申报2023年技术创新工程计划项目。 | 宣传R&D补助政策。下发市级企业技术中心认定通知，开展企业征集工作 | 核查企业接受R&D补助资金意愿。转发省级企业技术中心认定通知，开展企业征集工作 | 发布名单。完成全年企业技术中心申报工作，开展总结和争取相关政策 | 县工信局 | 高洋 | 科技馆 姜丽贤 7266627 规划投资科 尹大君 18504497708 |

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 15 | 建设计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础设施“一站式”服务平台。强化标准对创新的引领作用，健全科技成果转化为技术标准的机制，推进科技成果标准化服务平台建设。强化企业创新主体地位，激励企业加大研发投入，支持产业共性基础技术研发，推动各类创新要素向企业集聚。 | 省科技厅、省市场监管厅 | “鼓励科技成果标准化服务平台建设、企业加大研发投入，引导各类创新要素向企业积聚”列入市本级科技发展计划指南，给予项目和后补助支持；优先推荐省科技发展计划项目和后补助项目。 | 市科技局 | 宣传科技创新激励政策，组织企业申报省、市、县三级科技发展计划项目，积极争取科技项目资金。 | 广泛宣传 | 细致落实 | 了解企业发展需求 | 推荐申报各级科技发展计划项目 | 工信局 | 高洋 | 科技馆 姜丽贤 7266627 |

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 16 17 | 建立健全质量统计监测体 系。完善质量激励政策，开展吉林省质量奖评选表彰，引导各行业加强全面质量管理。完善质量提升资金多元筹集和保障机制，加强对质量创新和质量提升的支持。争创“全国质量强市示范城市”“全国质量品牌提升示范区”，发挥示范引领、辐射带动作用。 工作制度，畅通线上调解与诉讼对接渠道。开展省级知识产权保护示范区创建工作，争创国家级知识产权保护示范区。发挥知识产权纠纷人民调解委员会和仲裁委员会作用，建成省市县三级维权援助服务体系，多元化解决知识产权纠纷。指导电商平台建立知识产权保护规则，加强电商平台知识产权协同监管。建设“吉林省知识产权运用服务平台”，实现知识产权政务服务“一网通办” | 省工业和信息化厅、省财政厅、 省人力资 源社会保障厅、省市场监管厅、 省税务局 省工业和信息化厅、省财政厅、 省人力资 源社会保障厅、省市场监管厅、 省税务局 | 引导企业开展质量体系提升行动，树立品牌意识，开展质量标杆活动，做好质量标杆企业(产品)遴选工作，争创质量名优企业(产品)。 | 市工信局 | 引导企业开展质量体系提升行动，树立品牌意识，开展质量标杆活动，做好质量标杆企业(产品)遴选工作，争创质量名优企业(产品)。 | 转发省工信厅《全国质量标杆活动的通知》，做好质量标杆企业（产品）遴选前期培育调研和产品征集工作。 | 转发《质量标杆活动通知》，开展企业推荐工作 | 总结全年工作，配合上级考核相关企业。 | 开展质量标杆企业培育相关工作。 | 县工信局 | 高洋 | 规划投资科 尹大君 18504497708 |
|  |  |  | 配合市工信局择优推荐符合省级智能化、绿色化改造方向的项目，积极申报省级高质量发展专项资金，对重点增量工业企业、稳增长增量工业企业、不停工不停产重点企业给予省级专项奖补资金支持。 | 市财政局 | 配合县工信局择优推荐符合省级智能化、绿色化改造方向的项目，积极申报省级高质量发展专项资金，对重点增量工业企业、稳增长增量工业企业、不停工不停产重点企业给予省级专项奖补资金支持。 | 配合工信部门组织企业申报2023年省级工业产业链试点示范项目库。 | 配合工信部门组织企业申报2023年省级专项资金。 | 配合工信部门进行答辩(以省财政厅通知为准)。 | 加强资金管理，配合工信部门定期至企业实地踏查。 | 县财政局 | 吴瑞江 | 企业科 于克臣 7224647 |
|  |  |  | 持续开展提升就业统计数据质量专项行动，推进统计报表五级网格直报，切实提升就业服务信息化水平。 | 市人社局 | 持续开展提升就业统计数据质量专项行动，推进统计报表五级网格直报，切实提升就业服务信息化水平。 | 制定专项行动方案。 | 推进方案实施。 | 定期调度统计数据并核实。 | 上报数据。 | 就业局 | 姜勇 | 办公室 张振通7234059 |
|  |  |  | 积极鼓励动员企业参加“吉林省质量奖”评选。 | 市市场监管局 | 积极鼓励动员县内企业参加“吉林省质量奖”评选 | 对本辖区企业进行调查摸底。 | 筛选符合条件的企业，鼓励企业参评“吉林省质量奖”。 | 帮助指导企业组织“吉林省质量奖”申请材料。 | 帮助企业做好各项准备，迎接“吉林省质量奖”现场评审。 | 县市场监督管理局 | 郑丹琳 | 质量科 马赛奔 15044561508 |
|  |  |  | 积极配合相关部门建立健全质量统计监测体系，引导各行业加强全面质量管理，加 强对质量创新和质量提升的支持。 | 市税务局 | 简化歇业期间税收工作流程，全面落实和实施“简化歇业期间税收、社保办理手续，帮助市场主体降低维持成本”工作要求。 | 与市场监管局、社保局等部门紧密配合，结合工作实际，对相关工作任务进行安排和部署。 | 按照省税务局相关工作要求，对基层单位相关工作人员开展培训。 | 按照省税务局、市场监管局、市人社局等部门工作要求，多渠道开展面向纳税人缴费人的宣传。 | 配合市场监管、人社等部门，开展对基层单位相关工作运行情况的绩效考核。 | 县税务局 | 宋君凌 | 王开东 13894079085 |
|  |  |  | 完善打击侵犯知识产权工作行政执法与刑事司法衔接工作制度，畅通线上调解与诉讼对接渠道。 | 市检察院 | 推动检察监督关口前移，促进执法办案行为规范。对涉知识产权案件同步审查是否涉刑事犯罪、民事侵权、行政违法和公益诉讼线索。 | 根据相关案件受理情况，在法定期限内办结案件。 | 根据相关案件受理情况，在法定期限内办结案件。 | 根据相关案件受理情况，在法定期限内办结案件。 | 根据相关案件受理情况，在法定期限内办结案件。 | 县检察院 | 孙慧 | 马新欣13278297775 |
|  |  |  | 完善打击侵犯知识产权行政执法与刑事司法衔接工作制度。 | 市公安局 | 坚持线上巡查与线下执法相结合，着力挖 掘线下侵犯知识产权和制售假窝点。 | 增强侵犯知识 产权和制售假 冒伪劣商品案 件线索排查、溯源力度 ，压缩违法空间。 | 聚焦企业反映 强烈的不法分 子侵犯知识产 权、制售假冒 伪劣商品突出 问题及案件线 索开展调查，线索核查率达100%。 | 增强侵犯知识 产权和制售假 冒伪劣商品案 件线索排查、 溯源力度 ，压 缩违法空间。 | 聚焦企业反映 强烈的不法分 子侵犯知识产 权、制售假冒 伪劣商品突出 问题及案件线 索开展调查，线索核查率达100%。 | 县公安局 | 刘忠山 | 生态环境犯罪侦查大队 郭文阁 13904497891 |
|  |  |  | 督促指导行政执法部门严格落实案件移送制度，行政机关与司法机关做好行刑衔接工作。 | 市司法局 | 督促指导行政执法部门严格落实案件移送制度，行政机关与司法机关做好行刑衔接 工作。 | 加强日常监督检查 ，促进行刑衔接工作。 | 加强日常监督检查，促进行刑衔接工作。 | 加强日常监督检查，促进行刑衔接工作。 | 加强日常监督检查，促进行刑衔接工作。 | 县司法局 | 杨学军 | 法制科 周自恒13843975607 |
|  |  |  | 1．完善打击侵犯知识产权工作行政执法与刑事司法衔接工作制度。2．发挥白山市知识产权纠纷人民调解委员会的作用，入驻人民法院调解平台，开展诉调对接工作，进一步拓宽维权援助站覆盖范围，健全市县两级维权援助服务体系，推进知识产权纠纷多元化解决机制建设。 | 市市场监管局 | 发挥知识产权维权援助站的作用，保护知识产权和消费者权益，做好维护市场秩序，相关法律法规的培训、信息咨询，侵权纠纷调解及知识产权运营服务工作。在县域内重点产业园区、行业协会、众创空间、科技孵化器、商贸企业集聚区等地点组织申报和推选建立知识产权维权援助工作站。 | 开展知识产权相关知识培训，加强与刑事司法部门沟通。 | 开展“4.26”知识产权宣传周活动，出台“行刑衔接”细则。 | 、 发挥知识产权维权援助站作用，进行维权援助服务,联合开展专项检查。 | 培育和发掘可以成立维权援助工作站的市场主体，组织申报和推选建立知识产权维权援助工作站， 拓宽知识产权维权援助站覆盖范围,巩固行刑衔接打击成果。 | 县市场监督管理局 | 郑丹琳 | 知识产权科 梁鹏 18643977752 执法稽查科 刘财洋13179076655 |

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 18 | 对小微企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。小微企业和个体工商户已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的，可叠加享受此项优惠政策。执行期限至2024年12月31日。 | 省财政厅、省税务局 | 加强与税务部门沟通协调，严格贯彻落实国家和省制定的“六税两费”减免政策。 | 市财政局 | 加强与税务部门沟通协调，严格贯彻落实国家和省制定的“六税两费”减免政策。 | 做好牵头工作，加强与税务部门的沟通协调，确保政策落实到位。 | 做好资金保障工作，联合税务部门对政策内容宣传到位。 | 继续保持与税务部门的密切配合，按时调度退税减费情况。 | 继续做好牵头工作，开展“六税两费”减免政策数据分析。 | 县财政局 | 周树国 | 非税收费基金科 秦睿智7236631 |
|  |  |  | 做好政策宣传辅导、确保纳税人精准享受优惠政策。 | 市税务局 | 做好政策宣传辅导、确保纳税人精准享受优惠政策。 | 持续做好政策宣传工作。 | 持续做好政策宣传工作。 | 持续做好政策宣传工作。 | 持续做好政策宣传工作。 | 县税务局 | 展继冰 | 张箐瑄 18443959540 |
| 19 | 开展“一照多址”改革，简化企业设立分支机构的登记手续。在确保食品安全前提下，对连锁便利店制售食品的合理放宽食品处理区面积等方面的审批要求，落实食品经营许可(仅销售预包装食品)备案制。在保障劳动者职业健康前提下，对职业病危害一般的用人单位适当降低职业病危害因素检测频次。 | 省人力资源社会保障厅、省商务厅、省市场监管厅、省药监局、吉林银保监局 | 对劳务派遣经营机构、人力资源服务机构、民办培训学校设立分支机构实行简化备案手续。 | 市人社局 | 对劳务派遣经营机构、人力资源服务机构、民办培训学校实行简化备案手续。 | 完善并实施办事服务流程。 | 按简化流程进行办理。 | 按简化流程进行办理。 | 按简化流程进行办理。 | 人社局 | 付刚 孙立东 | 王晓达7221710 刘晔 7825517 |
|  |  |  | 1．开展住所登记改革，实行“一照多址”。2．严格落实仅销售预包装食品备案制度，当场发放食品经营许可证。连锁企业分店，落实审批要求，在保证食品安全的前提下，本着惠企利民的原则，第一时间审核通过，发放食品经营许可证。 | 市市场监管局 | 1．开展住所登记改革，实行“一照多址”。2．严格落实仅销售预包装食品备案制度。连锁企业分店，落实审批要求，在保证食品安全的前提下，本着惠企利民的原则，第一时间审核通过，发放食品经营许可证 | 开展住所登记改革，实行“一照多址”。 | 严格落实仅销售预包装食品备案制度，当场发放食品经营许可证。 | 对备案制开展宣传，对行政审批窗口人员进行政策指导。 | 对存在问题的便利店经营店进行全面整改，并要求整改到位。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 王耀军 | 张嘉轩7228398 曾子洛15500476960 |
| 20 | 严格落实行政事业性收费和政府性基金目录清单，依法依规从严控制新设涉企收费项目。严厉查处强制摊派、征收过头税费、截留减税降费红利、违规设置罚款项目、擅自提高罚款标准等行为。严格规范行政处罚行为，进一步清理调整违反法定权限设定、过罚不当等不合理罚款事项，坚决防止以罚增收、以罚代管、逐利执法等行为。开展涉企违规收费专项整治，重点查处落实降费减负政策不到位、不按要求执行惠企收费政策等行为 | 省发展改革委、省工业和信息化厅、省司法厅、省财政厅、省市场监管厅、省税务局 | 开展涉企违规收费专项整治相关工作。 | 市发改委 | 配合市场监管部门开展涉企违规收费专项整治相关工作。 | 配合市场监管部门开展涉企违规收费专项整治相关工作。 | 配合市场监管部门开展涉企违规收费专项整治相关工作。 | 配合市场监管部门开展涉企违规收费专项整治相关工作。 | 配合市场监管部门开展涉企违规收费专项整治相关工作。 | 县发改局 | 李歆 | 价格综合管理科 左红燕 7224183 |
|  |  |  | 以市减负领导小组为工作平台，督促各相关单位严格落实行政事业性收费目录清单，依法依规从严控制新设涉企收费项目。以涉企保证金为抓手，开展涉企违规收费专项整治，重点督促落实降费减负政策不到位、不按要求执行惠企收费政策等行为。 | 市工信局 | 协调各相关部门落实省市企业减负相关政策措施，重点开展涉企保证金调查清理规范工作。 | 协调汇总各相关部门落实企业减负政策措施工作情况。 | 协调各相关部门落实省市各项企业减负重点工作措施。 | 按时调度汇总各相关部门企业减负政策落实工作情况。 | 协调各相关部门落实省市各项企业减负政策措施，按照省市工作安排，开展涉及保证金调查清理规范工作。 | 县工信局 | 焦志明 | 企业管理科 于凤芹1804497705 |
|  |  |  | 严格执行吉林省行政事业性收费目录清单和政府性基金目录清单，对清单实行动态管理并在白山市人民政府网站上进行公开，同时公开监督举报电话。 | 市财政局 | 严格执行吉林省行政事业性收费目录清单和政府性基金目录清单，对清单实行动态管理并在靖宇县人民政府网站上进行公开，同时公开监督举报电话。 | 加强行政事业性收费和政府性基金收费目录清单管理，实行常态化公开。 | 对收费目录清单动态管理，及时更新公示。 | 加强减税降费信息公开工作，方便企业查询阅知，接受社会监督。 | 协调各相关部门落实省市各项企业减负政策措施，按照省市工作安排，开展涉及保证金调查清理规范工作。 | 县财政局 | 周树国 | 非税收费基金科 秦睿智7236631 |
|  |  |  | 开展行政执法检查，规范行政处罚行为。 | 市司法局 | 开展行政执法检查，规范行政处罚行为。 | 加强日常监督。 | 加强日常监督。 | 加强日常监督 | 开展年度行政执法检查，通过案卷评查方式规范行政执法工作。 | 县司法局 | 杨学军 | 法制科 周自恒13843975607 |
|  |  |  | 把依法依规始终贯穿于组织收入工作全过程，严守组织收入纪律红线，实现依法依规应收尽收；围绕“1+3+N”制度体系，进一步深化落实行政执法三项制度。在日常行政处罚工作中严格落实东北区域裁量基准，确保首违不罚制度落实到位。严格落实涉税事项的非强制性执法。 | 市税务局 | 把依法依规始终贯穿于组织收入工作全过程，严守组织收入纪律红线，实现依法依规应收尽收；围绕“1+3+N”制度体系，进一步深化落实行政执法三项制度。在日常行政处罚工作中严格落实东北区域裁量基准，确保首违不罚制度落实到位。严格落实涉税事项的非强制性法。 | 1．制定工作开展计划；2．与林草部门共同研究落实森林植被恢复费征收职能划转后的征收工作，确保征收流程顺畅，提高缴费人缴费体验获得感。 | 1．开展日常督导工作；2．开展文化事业建设费、残疾人就业保障金、地方水利建设基金、教育费附加、地方教育附加等政府性基金种费认定自查工作，清理超范围认定及超范围征收。 | 1．全面开展自查工作；2．开展文化事业建设费等由税务部门征收的政府性基金优惠落实情况自查工作，确保减税降费优惠政策落实到位。 | 1．完成考核验收工作；2．协调城市行政执法局、环卫部门开展垃圾处理费收费规范征收工作。 | 县税务局 | 展继冰 田涛 | 赵艳丽 13843972809 梁平 18643972966 |
|  |  |  | 按照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工开展好交通运输、自然资源、住建及其下属事业单位等行政事业性收费单位的涉企违规收费专项整治工作，促进惠企收费政策落实落地。 | 市市场 监管局 | 按照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工开展好交通运输、自然资源、住建及其下属事业单位等行政事业性收费单位的涉企违规收费专项整治工作，促进惠企收费政策落实落地。 | 根据上级部门的工作部署安排，制定年度检查工作方案，对交通运输、自然资源、住建及其下属事业单位等印发《自查自纠统计表》，开展自查自纠，在开展各单位自查自纠的同时，梳理收费政策文件，为开展监督检查打下基础。 | 根据检查工作 方案和自查自纠情况，对交通运输、住建、自然资源及其下属事业单位按照“双随机一公开＂原则抽取检查单位进行检查(抽查)，抽查比例20%。 | 在梳理好各收费单位现行收费文件政策的前提下，全面开展监督检查。对实地抽查检查中发现的涉企违规收费问题严肃整改、依法查办，对情节严重、性质恶劣的典型案件公开曝光。 | 根据检查工作完成情况，对发现问题和整改落实情况开展评估，分析涉企违规收费问题原因，形成总结上报。 | 县市场监督管理局 | 郑丹琳 | 价格科 田书源 15500456655 |
| 21 | 推动规范市政公用服务价外收费。加强水、电、气、热等市政公用服务价格监管，坚决制止强制捆绑搭售等行为，对实行政府定价、政府指导价的服务和收费项目一律清单管理。全面推行居民用户和用电报装容量160千瓦及以下的小微企业用电报装“零成本”。全面公示非电网直供电价格，严历整治在电费中违规加收其他费用的行为，对符合条件的终端用户尽快实现直供到户和“一户一表”。 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省市场监管厅、省能源局、省电力公司 | 加强水、电、气、热等市政公用服务价格监管。 | 市 发改委 | 加强水、电、气、热等市政 公用服务价格监管。 | 加强水、电、气、热等市政公用服务价格监管。 | 加强水、电、气、热等市政公用服务价格监管。 | 加强水、电、气、热等市政公用服务价格监管。 | 加强水、电、气、热等市政公用服务价格监管。 | 县发改局 | 李歆 | 价格综合管理科 左红燕 7224183 |
|  |  |  | 用气方面：民用管道天然气严格实施物价局定价价格，坚决杜绝捆绑搭售等行为。 | 市住建局 | 落实“赛马”机制为重点，进一步优化审批流程、压缩审批时限。配合发改、市监局等相关部门，执行定价价格，坚决杜绝捆绑搭售等行为。 | 优化水、气、暖审批流程，压缩审批时限，从流程上降低企业时间成本。配合发起单位开展会商活动，开展常态化捆绑搭售行为排查 | 优化水、气、暖审批流程，压缩审批时限，从流程上降低企业时间成本。配合发起单位开展会商活动，开展常态化捆绑搭售行为排查 | 优化水、气、暖审批流程，压缩审批时限，从流程上降低企业时间成本。配合发起单位开展会商活动，开展常态化捆绑搭售行为排查 | 开展总结并入企宣传，落实告知评价，确保化营商环境取得实效。 | 县住建局 | 矫增本 | 审批办 王禹 13943968096 |
|  |  |  | 按照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工开展好水电气暖等公用事业领域收费监管工作，严厉查处水电气暖等公用事业领域不执行政府定价政府指导价、捆绑搭售等价格违法行为。 | 市市场监管局 | 按照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工开展好水电气暖等公用事业领域收费监管工作，严厉查处水电气暖等公用事业领域不执行政府定价政府指导价、捆绑搭售等价格违法行为。 | 根据上级部门的工作部署安排，制定年度检查工作方案，全面摸清属地所有供水供电供气供暖企业数量，掌握本级取消的收费项目清单，保留的收费项目清单，梳理价格收费政策。 | 根据检查工作方案开展监督检查，对水电气暖公用事业领域印发《自查自纠统计表》，开展各收费单位自查自纠工作。依据情况按照“双随机一公开”原则抽取单位进行检查，抽查比例20% | 根据检查工作方案开展监督检查，对供水企业9项收费行为、供电企业12项收费行为，供气企业10项收费行为，供暖企业11项收费行为进行全面监督检查，依法查办价格违法案件。 | 根据检查工作完成情况形成总结上报。 | 县市场监督管理局 | 郑丹琳 | 价格科 田书源 15500456655 |
|  |  |  | 组建业扩项目柔性团队，主动对接政府项目管理部门，提前介入，客户经理、项目经理协同推进。落实“三零”“三省”政策，满足要求的160kVA以下报装容量的居民及小微企业免费接入。全面宣传告知吉发改价格联 〔2022〕417号文件，确保非电网直供电主体和终端用户及时了解电价政策，积极配合相关部门进行转供电主体和终端客户调研，助力查处转供加价行为。对具备条件的转供电主体实施“一户一表”改造，实现电网企业“供电到户、计量到户、服务到户”。 | 白山供电公司 | 搞好用电检查工作，做好重点企业的客户服务工作。按方案落实好“三零”“三省”政策。推广96659线上办电；压减办电环节，高压办电环节压减至4个，低压办电环节压减至3个。 | 对三道湖镇、濛江乡、花园口镇进行用电检查；按吉林省地方电力有限公司三年行动方案严格落实并长期坚持。不断推广线上业务，并严格按业扩报装实现完成。 | 对靖宇镇、龙泉镇进行用电检查；按吉林省地方电力有限公司三年行动方案严格落实并长期坚持。不断推广线上业务，并严格按业扩报装实现完成。 | 对景山镇、赤松镇、那尔轰镇进行用电检查按吉林省地方电力有限公司三年行动方案严格落实并长期坚持。不断推广线上业务，并严格按业扩报装实现完成。 | 对重点企业开展用电营商服务，按吉林省地方电力有限公司三年行动方案严格落实并长期坚持。不断推广线上业务，并严格按业扩报装实现完成。 | 吉林省地方电力有限公司靖宇分公司 | 王志刚 | 刘科峰 13843970519 |
| 22 | 鼓励银行等金融机构对小微企业等予以合理优惠，适当减免账户管理服务等收费。坚决查处银行未按照规定进行服务价格信息披露以及在融资服务中不落实小微企业收费优惠政策、转嫁成本、强制捆绑搭售保险或理财产品等行为。鼓励证券、基金等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。 | 省市场监管厅、人民银行长春中心支行、吉林银保监局、吉林 证监局 | 按照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工开展监管工作，严厉查处金融机构领域不执行政府定价政府指导价、捆绑搭售等价格违法行为。 | 市市场监管局 | 按照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工开展监管工作，严厉查处金融机构领域不执行政府定价政府指导价、捆绑搭售等价格违法行为。 | 根据上级部门的工作部署安排，制定年度检查工作方案，对商业银行发放自查自纠统计表，开展金融领域自查自纠。 | 根据检查工作方案开展监督检查，按照“双随机一公开＂原则抽取检查单位进行检查 (抽查)。抽查比例20% | 梳理金融领域收费文件，根据检查工作方案开展监督检查，依法查办价格违法案件。 | 根据检查工作完成情况形成总结上报。 | 县市场监督管理局 | 郑丹琳 | 价格科 田书源 15500456655 |
|  |  |  | 适当减免账户管理服务等收费，落实好小微企业支付手续费减费让利工作。 | 人民银行白山市中心支行 | 按照上级行统一部署，督促辖内银行业金融机构适当减免账户管理服务等收费，落实好小微企业支付手续费减费让利工作。 | 配合牵头部门做好相关工作。 | 配合牵头部门做好相关工作。 | 配合牵头部门做好相关工作。 | 配合牵头部门做好相关工作。 | 中国人民银行靖宇县支行 | 梁善宝 | 仲光玥 7910118 |
|  |  |  | 鼓励银行等金融机构对小微企业等予以合理优惠，适当减免账户管理服务等收费。 | 白山银保监分局 | 鼓励银行等金融机构对小微企业等予以合理优惠，适当减免账户管理服务等收费 | 根据情况，适时检查并通报，督促银行机构按照要求执行 | 根据情况，适时检查并通报，督促银行机构按照要求执行 | 根据情况，适时检查并通报，督促银行机构按照要求执行 | 根据情况，适时检查并通报，督促银行机构按照要求执行 | 白山银保监分局靖宇监管组 | 赵玉健 | 刘玉华 18743959003 |
| 23 | 加大对行业协会商会收费行为的监督检查力度，进一步推动各级各类行业协会商会公示收费信息，严禁行业协会商会强制企业到特定机构检测、认证、培训等并获取利益分成，或以评比、表彰等名义违规向企业收费。加强行业协会商会收费等规范管理，发挥好行业协会商会在政策制定、行业自治、企业权益维护中的积极作用。 | 省发展改革委、省民政厅、省市 场监管厅 | 加大对行业协会商会收费行为的监督检查力度。 | 市民政局 | 进一步规范行业协会收费行为，畅通行业协会乱收费投诉举报渠道，为营造健康的靖宇营商环境贡献力量。 | 通过年检督促行业协会规范收费行为，要求其对收取费用情况进行公示。 | 通过行业协会报送的年检材料，检查行业协会是否存在违规收费情况。 | 指导行业协会开展乱收费情况自查，规范行业协会的收费行为。 | 对违规收费的行业协会下达整改通知，逾期未整改的予以撤销。 | 县民政局 | 李森 | 王艳君 7266703 |
|  |  |  | 按照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工开展监管工作，严厉查处行业协会商会强制入会、违规向入会企业以评比表彰名义收费等价格违法行为。 | 市市场监管局 | 按照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工开展监管工作，严厉查处行业协会商会强制入会、违规向入会企业以评比表彰名义收费等价格违法行为。 | 根据上级部门的工作部署安排，制定年度检查工作方案，对行业协会商会发放自查自纠统计表，开展自查自纠工作。 | 根据检查工作方案开展监督检查，按照“双随机一公开＂原则抽取检查单位进行检查 (抽查)。抽查比例20%。 | 在已有检查工作基础上，联合民政局开展行业协会商会违规收费问题回头看，严肃查处向市场主体转嫁应由政府承担的费用、超过政府指导价政府定价违规收费、将行政审批事项转为中介服务收费等行为 | 根据检查工作完成情况形成总结上报。 | 县市场监督管理局 | 郑丹琳 | 价格科 田书源 15500456655 |
| 24 | 强化货场、专用线等货运领域收费监管，依法规范货代公司等收费行为。明确公路、水路等运输环节的口岸物流作业时限及流程，加快推动大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁”“公转水”等多式联运改革，推进运输运载工具和相关单证标准化，在确保安全规范的前提下，推动建立集装箱、托盘等标准化装载器具循环共用体系。 | 省交通运输厅、省商务厅、省市 场监管厅 | 加快推动大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁”“公转水”等多式联运改革，在确保安全规范的前提下，推动建立集装箱、托盘等标准化装载器具循环共用体系。 | 市交运局 | 加快推动大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁”“公转水”等多式联运改革，在确保安全规范的前提下，推动建立集装箱、托盘等标准化装载器具循环共用体系 | 加大宣传力度，充分调动运输企业积极性、参与度和群众认可度，形成全社会共同关心、支持和参与推进大宗货物运输结构调整工作的强大合力。 | 针对我县货运企业进行专项宣传，合理引导货运企业积极性、参与性，推动多式联运的发展和建立集装箱、托盘等标准化装载器具循环公用体系。 | 深入重点货运企业进行调研走访或电话咨询，进一步了解多式联运和集装箱、托盘等的发展情况。 | 对货运企业多式联运和集装箱、托盘等的发展工作进行总结，并结合国家、省最新政策，引导企业进一步加强对多式联运和集装箱、托盘等的发展 | 县交运局 | 韩晓峰 | 赵泽彬 13843971000 |
|  |  |  | 照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工，按照属地管理原则，开展监管工作，严厉查处价格违法行为。 | 市市场监管局 | 按照上级部门检查工作任务落实本级监管工作任务，依据职能分工，按照属地管理原则，开展监管工作，严厉查处价格违法行为。 | 根据上级部门的工作部署安排，制定年度检查工作方案，按照属地管理原则，对辖区内的铁路货运、口岸物流、公路运输单位收费行为进行监管。 | 根据检查工作方案开展监督检查，按照“双随机一公开＂原则抽取检查单位进行检查(抽查)。抽查比例20%。 | 对煤炭、粮食、钢材、有色金属、铁矿等大宗货物运输开展回头看，严厉查处不按规定明码标价、捏造涨价信息、哄抬价格等违法行为。 | 根据检查工作完成情况形成总结上报。 | 县市场监督管理局 | 郑丹琳 | 田书源 15500456655 |
| 25 | 发挥普惠小微贷款支持工具的市场化带动作用，对于符合条件的金融机构按照其普惠小微贷款余额增量的2%提供激励资金，引导其扩大普惠小微贷款投放。用好、用足再贷款、再贴现等货币政策工具，提高资金使用效率。 | 人民银行长春中心支行 | 白山市无符合普惠小微贷款支持工具发放条件的地方法人金融机构。用好、用足再贷款、再贴现等货币政策工具，提高资金使用效率。 | 人民银行白山市中心支行负责 | 靖宇县无符合普惠小微贷款支持工具发放条件的地方法人金融机构。用好、用足再贷款货币政策工具，提高资金使用效率。 | 完成再贷款系统升级换代工作。 | 深入地方法人金融机构开展调研督导。 | 深入地方法人金融机构开展调研督导。 | 开展再贷款现场核查。 | 中国人民银行靖宇县支行 | 孙晓东 | 鲍春语 7910116 |
| 26 | 充分发挥市场利率定价自律机制作用，持续释放贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导至贷款端，继续推动实际贷款利率稳中有降。 | 人民银行长春中心支行 | 持续推动企业贷款利率稳中有降。 | 人民银行白山市中心支行负责 | 持续推动企业贷款利率稳中有降。 | 开展合格审慎评估。 | 开展定价行为评估和新利率报备系统上线工作。 | 开展定价行为评估，深入金融机构开展调研督导。 | 开展定价行为评估。 | 中国人民银行靖宇县支行 | 孙晓东 | 鲍春语 7910116 |
| 27 | 深入实施企业上市“吉翔”计划，抓住全面实行股票发行注册制的机遇，推动更多企业上市。把握人民银行建立金融债券审批绿色通道的有利窗口期，积极推动吉林银行等地方性法人金融机构发行小微企业、绿色金融债，探索发行双创金融债券。 | 省地方金融监管局、人民银行长春中心支行、吉林证监局 | 建设上市企业后备资源库，定期梳理上市企业后备资源库。 | 市金融 办 | 提高县域企业主对资本市场认识，推动县域企业进入资本市场直接融资。 | 组织优质企业参加“吉翔”计划上市培训活动 ，提高企业高管对上市工作的认识。 | 邀请吉林省上市专班专家来我县深入企业调研，帮助企业解决上市过程中所遇难点、痛点问题。 | 组织优质企业参加“吉翔”计划上市培训活动 ，提高企业高管对上市工作的认识。 。 | 邀请吉林省上市专班专家来我县深入企业调研，帮助企业解决上市过程中所遇难点、痛点问题。 | 县金融办 | 张起华 | 黄祖兴15500472877 |
|  |  |  | 根据上级行工作安排，开展相关工作。 | 人民银行 白山市中心支行 | 根据上级行工作安排，开展相关工作。 | 根据上级行工作安排，开展相关工作。 | 根据上级行工作安排，开展相关工作。 | 根据上级行工作安排，开展相关工作。 | 根据上级行工作安排，开展相关工作。 | 中国人民银行靖宇县支行 | 孙晓东 | 鲍春语 7910116 |

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |  |
| 28 | 各级行政机关要抓紧对依法依规作出但未履行到位的承诺列明清单，明确整改措施和完成时限，坚决纠正“新官不理旧账”“击鼓传花”等政务失信行为。落实逾期未支付中小企业账款强制披露制度，将拖欠信息列入政府信息主动公开范围。开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，严格执行《保障中小企业款项支付条例》《优化营商环境条例》《政府投资条例》，依靠法治化、市场化方式并适当运用行政手段，集中化解存量拖欠，严防新增拖欠，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制，促进中小企业平稳健康发展，助力稳定经济社会发展大局。鼓励各地区探索建立政务诚信诉讼执行协调机制，推动政务诚信履约。 | 省法院、省工业和信息化厅、省市场监管厅、省政务服务和数字化局及各市、县级政府 | 建立党政机关拖欠中小企业执行案件台账，加大执行力度，全力化解党政机关拖欠中小企业账款执行案件。 | 市法院 | 加大对金融案件的执行力度，坚持优先立案、优先执行、优先发款，维护金融稳定。 | 不断提升执行管理信息化、智能化水平，推动执行工作与现代技术深度融合，逐案制定 执行方案，加强部门联动协调化解，进一步维护中小微企业的合法权益。 | 推进执行指挥中心实体化运行。 | 开展拖欠中小企业账款专项行动。 |  | 开展拖欠中小企业账款专项行动。 | 县法院执行局 | 张宇鹏 | 孔静 13258890008 |
|  |  |  | 贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，根据省清欠办反馈线索，督促拖欠主体及时制定清偿计划，并偿还拖欠账款。 | 市工信局 | 贯彻落实省市清欠工作要求，根据省市清欠办反馈线索，督促拖欠主体及时制定清偿计划，并偿还拖欠账款。 | 严格落实省市清理拖欠中小企业账款工作要求，及时接收省市转办的举报线索，督促拖欠主体偿还拖欠账款。 | 严格落实省市清理拖欠中小企业账款工作要求，及时接收省市转办的举报线索，督促拖欠主体偿还拖欠账款。 | 严格落实省市清理拖欠中小企业账款工作要求，及时接收省市转办的举报线索，督促拖欠主体偿还拖欠账款。 |  | 严格落实省市清理拖欠中小企业账款工作要求，及时接收省市转办的举报线索，督促拖欠主体偿还拖欠账款。 | 县工信局 | 焦志明 | 企业管理科 于凤芹1804497705 |
|  |  |  | 配合市清欠办做好关于防范和化解拖欠中小企业账款工作，对中小企业反映的拖欠账款问题，通过受理、转办、督办等方式推进解决拖欠中小企业账款工作，促进中小企业平稳健康发展。 | 市政数局 | ①配合县清欠部门对中小企业反映的拖欠账款问题，通过受理、转办、督办等方式推进解决拖欠中小企业账款工作，促进中小企业平稳健康发展。 ②配合县清欠部门定期或不定期组织重点督察、专项检查、个别抽查和明察暗访，对拖欠问题产生不良影响的约谈相关部门的负责人，向相关部门下发工作建议或警示通报。 | 积极与县清欠部门沟通，对中小企业反映的拖欠账款问题，通过受理、转办、督办等方式推进解决。 | 持续做好拖欠企业资金问题投诉、受理、办理工作，推动涉及的部门解决营商环境问题，进一步维护企业合法权益。 | 对拖欠问题产生不良影响的约谈相关部门的负责人，向相关部门下发工作建议或警示通报。 |  | 对受理的市场主体反映的拖欠企业资金问题进行总结梳理，对未办结的进行督查督办，确保年底前办结率和满意率达到100%。 | 县政数局 | 谢洪金 | 营商环境督察服务科 朴智18904432230 |

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |  |
| 29 | 推动国家企业信用信息公示系统(吉林)全面归集市场主体信用信息并依法公示，实现与省信用综合服务平台、“互联网+监管”系统信息共享。加强市场监管领域涉企信息归集，实现登记注册、行政许可、行政处罚、抽查检查、异常名录、严重违法失信名单等信息“应归尽归”，为市场主体提供权威准确信用信息服务。 | 省市场监管厅牵头，省政务服务和数字化局 | 指导并督促全市涉企信息归集部门按法定规定时限，按照“谁产生、谁提供、谁负责”的原则，集中归集、统一公示各级政府部门履职过程中产生的，依法应向社会公示的涉企信息。 | 市市场监管局 | 全面归集市场主体信用信息并依法公示，实现与省信用综合服务平台、“互联网+监管”系统信息共享。 | 指导全县涉企信息归集部门按法定规定时限录入涉企信息。 | 调度全县涉企信息归集情况，指导各部门录入监管行为数据。 | 印发《关于完善和补充“互联网+监管”行为数据的通知》，有效提高监管行为覆盖率。 |  | 以省、市、县三级营商环境考评为契机，统筹推进全县涉企信息归集工作。 | 县市场监管局 | 李刚 | 信用监管科 付景旭 15662957771 |
| 30 | 开展信用培育，加强市场主体诚信教育和守信经营指导，提高市场主体依法诚信经营和参与信用建设意识。推广信用承诺，建立完善信用承诺制度，支持市场主体进行公开承诺或自我声明，并加强信用约束和社会监督。推行守信合规，帮助“专精特新”中小企业、“吉致吉品”品牌认证等企业完善内控机制，有效规避失信风险，条件成熟后向所有市场主体推广。开展失信警示，对将被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的市场主体事先提醒。建立信用惩戒缓冲机制，对非主观故意、受不可抗力影响的失信市场主体，轻微差错免于列入经营异常名录。推动信用修复容缺受理，帮助失信市场主体恢复正常生产经营，进一步提升市场主体诚信意识和市场竞争力。 | 省市场监管厅 | 稳步推进全市企业2022年度报告工作，确保重点行业领域企业100%年报。开展多方位宣传，加强市场主体自主年报意识。开展失信警示，对将被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的市场主体在部门网站进行公示。建立信用惩戒缓冲机制，对非主观故意、受不可抗力影响的失信市场主体，轻微差错免于列入经营异常名录。推动信用修复容缺受理，帮助失信市场主体恢复正常生产经营，进一步提升市场主体诚信意识和市场竞争力。 | 市市场监管局 | 加强全县企业2022年度报告工作，确保重点行业领域企业100%年报。开展多方位宣传，强化市场主体责任意识，提升企业年报工作成效。开展失信警示，对将被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的市场主体在部门网站进行公示。建立信用惩戒缓冲机制，对非主观故意、受不可抗力影响的失信市场主体，轻微差错免于列入经营异常名录。推动信用修复容缺受理，帮助失信市场主体恢复正常生产经营，提升市场主体诚信意识和市场竞争力。 | 对市场主体进行警示提醒，通过电话告知企业进行2022年度企业年报公式。 | 加强年报宣传力度，实 现 2022年度企业年报公示88%，重点行业领域企业年报100%的目标 | 对拟列入经营异常名录企业，在本单位门户网站进行公示。 |  | 优化信用修复，帮助失信市场主体重塑信用，恢复正常生产经营。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 信用监管科 付景旭 15662957771 |

| 序号 | 省级任务 | 省级负责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 31 | 统筹推进“双随机、一公开”监管与信用风险分类管理，针对不同类型、不同信用风险等级市场主体，实施差异化监管，减少对市场主体正常经营活动的干扰。建立企业风险监测预警机制，对企业异常注册、异常变更、投诉举报异常增长等进行实时监测，对风险隐患及时预警，并按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则采取提醒、警示、约谈、检查等措施，依法处置企业风险隐患，推动监管关口前移。 | 省市场监管厅 | 加强“双随机、一公开”监管，完善“一单两库”，推进企业信用风险分类管理工作，加强信用监管与“双随机、一公开”监管有机结合，提高监管的及时性、精准性和有效性，实现监管资源合理配置。2023年底前，完成抽查企业比例不低于3%的既定目标。 | 市市场监管局 | 统筹推进全县“双随机、一公开”监管与信用风险分类管理，完善“一单两库”，加强信用监管与“双随机、一公开”监管有机结合，实现“进一次门、查多项事”的目标。2023年底前，完成抽查企业比例不低于3%的既定目标，确保所有任务100%完成。 | 印发《关于做好2023年度“双随机、一公开”监管工作的通知》统筹 推进全县“双随机、一公开”监管工作。 | 调度全县各部门“双随机、一公开”任务进展情况，指导各部门动态调整“一单两库”。 | 调度全县各部门“双随机、一公开”任务进展情况，要求任务开展部门对延期任务进行说明。 | 2023年底前，完成抽查企业比例不低于3%，联合抽查比例不低于30%的既定目标。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 信用监管科 付景旭 15662957771 |
| 32 | 全面实施跨部门联合“双随机、一公开”监管，推动监管信息共享互认，避免多头执法、重复检查。推进企业信用风险分类监管与“双随机、一公开”监管有机融合，合理确定、动态调整抽查比例和频次，对守法者“无事不扰”。 | 省司法厅、省市场监 管厅、省政务服务和数字化局 | 严格审批行政执法部门年度跨部门联合检查计划。 | 市司法局 | 严格审批行政执法部门年度跨部门联合检查计划。 | 严格审批行政执法部门联合检查计划。 | 严格审批行政 执法部门临时 跨部门联合检 查计划。 | 严格审批行政执法部门临时跨部门联合检查计划。 | 严格审批行政执法部门临时跨部门联合检查计划。 | 县司法局 | 杨学军 | 法制科 周自恒13843975607 |
|  |  |  | 全面实施跨部门联合“双随机、一公开”监管，推动监管信息共享互认，避免多头执法、重复检查。2023年底前，完成联合抽查比例不低于30%的既定目标。 | 市市场监管局 | 统筹推进全县跨部门“双随机、一公开”监管，实现“进一次门、查多项事”的目标，做到应联合必联合，减少对企业正常经营的过多干预。2023年底前，完成联合抽查比例不低于30%的既定目标。。 | 组织全县各部门录入跨部门联合抽查检查年度计划。 | 调度全县跨部门联合抽查检查进展情况，鼓励各部门参与联合检查。 | 调度全县跨部门联合抽查检查进展情况，确保2023年底联合抽查比例不低于30%。 | 2023年底实现跨部门联合抽查检查任务完成率100%的目标。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 信用监管科 付景旭 15662957771 |
| 33 | 针对新业态、新模式的特点，探索开展金融科技、网上直播和短视频营销等领域“沙盒监管”、触发式监管模式。发挥平台监管和行业自律作用，在部分领域实施柔性监管、智慧监管。持续推进“互联网+监管”，加强重点领域数据汇集，强化风险跟踪预警。 | 省市场监管厅、省政务服务和数字化局 | 深化“互联网+监管”，加强监管数据共享，有效提高监管行为覆盖率和检查实施清单完成率。 | 市市场监管局 | 完善全县各部门“互联网+监管”账号管理，指导各部门认领行政检查事项，加强监管数据共享，有效提高监管行为覆盖率和检查实施清单完成率。 | 指导各部门认领行政检查事项，补充完善监管事项清单，及时填写检查实施清单。 | 指导并督促各部门按时录入监管行为数据。 | 印发《关于完善和补充“互联网+监管”行为数据的通知》，有效提高监管行为覆盖率。 | 以省、市两级营商环境考评为契机，深化“互联网+监管”，有效提高监管行为覆盖率和检查实施清单完成率。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 信用监管科 付景旭 15662957771 |
|  |  |  | 做好市直各部门在“互联网+监管”平台所使用账号的制作和分配工作。 | 市政数局 | 做好县级各部门在“互联网+监管”平台所使用账号的制作和分配工作。 | 全县各部门在 “互联网+监管”平台所使用账号的制作和分配工作已完成。 | 持续做好各部门在“互联网+监管”平台所使用账号的制作和分配工作。 | 对有需求新增 “ 互 联 网 + 监 管”平台使用 账号的部门 ， 做好账号的制 作和分 配 工 作。 | 年底前对制作和分配账号数量进行统计。 | 县市场监督管理局 | 尹发忠 | 信用监管科 付景旭 15662957771 |
| 34 | 提高监管透明度，落实市场监管部门权责清单制度，同步制定办事指南和行政权力运行流程图。优化和完善行政执法程序，落实《吉林省市场监督管理重大执法决定法制审核办法》(吉市监法字〔2021〕86号)，促进公平公正执法。在市场监管、城市管理、交通运输、生态环境等领域，制定完善执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为。坚决杜绝“一刀切”“运动式”执法，严禁未经法定程序要求市场主体普遍停产停业。 | 省司法厅、省市场监管厅牵头，中省直相关部门按职责分工配合 | 提高监管透明度，落实市场监管部门权责清单制度，同步制定行政权力运行流程图。优化和完善行政执法程序，落实《吉林省市场监督管理重大执法决定法制审核办法》(吉市监法字〔2021〕86号)，促进公平公正执法。在市场监管领域，制定完善执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为。 | 市市场监管局 | 按照省市出台制度在市场监管领域，制定完善执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为 | 按照市里出台制度实行工作，制定执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为 | 完善执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为。 | 完善执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为。 | 完善执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为。 | 县市场监督管理局 | 郑丹琳 尹发忠 | 执法稽查科 吴俊泽 19104496333 法规科 邱连英 15500476805 |
|  |  |  | 严格审批行政执法部门年度检查计划，落实行政执法“三项制度”，从事前、事中、 事后规范行政执法行为。 | 市场监督管理局 | 严格审批行政执法部门年度检查计划，落实行政执法“三项制度” ，从事前、事中、 事后规范行政执法行为。 | 严格审批行政执法部门年度检查计划。 | 严格审批行政 执法部门临时 检查计划。 | 通过日常监督规范行政执法行为。 | 开展行政执法检查、案卷评 查规范行政执法行为。 | 县司法局 | 杨学军 | 法制科 周自恒13843975607 |
| 35 | 落实《吉林省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》 (吉市监法字〔2019〕228号)，防止任性执法、类案不同罚、过度处罚等问题。建立健全免罚清单制度，发布《市场监管领域轻微违法行为不予处罚清单》。开展合规改革试点，对违反市场监管秩序并符合合规改革适用条件的市场主体，引导督促其合规整改，经评估验收合格后，对其从轻、减轻或者不予处罚，促进市场主体自我纠错、合规经营、健康发展。 | 省司法厅、省市场监管厅牵头，中省直相关部门按职责分工配合 | 落实《吉林省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》 (吉市监法字〔2019〕228号)，防止任性执法、类案不同罚、过度处罚等问题。开展合规改革试点，对违反市场监管秩序并符合合规改革适用条件的市场主体，引导督促其合规整改，经评估验收合格后，对其从轻、减轻或者不予处罚，促进市场主体自我纠错、合规经营、健康发展。 | 市市场监管局 | 落实《吉林省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》 (吉市监法字〔2019〕228号)，防止任性执法、类案不同罚、过度处罚等问题。开展合规改革试点，对违反市场监管秩序并符合合规改革适用条件的市场主体，引导督促其合规整改，经评估验收合格后，对其从轻、减轻或者不予处罚，促进市场主体自我纠错、合规经营、健康发展。 | 组织业务培训，加强执法办案人员对《吉林省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》的学习，坚决杜绝类案不同罚、过度处罚等问题。 | 深入落实府院联动工作机制，积极配合工商联、检察院开展合规改 革工作。 | 进一步强化行政执法监督，严格规范公正文明执法，提高案件办理质量，组织开展案卷评查工作。 | 配合省市场监管厅调整《吉林省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》，进一步保障公民、法人或其他组织合法权益。 | 县市场监督管理局 | 张庆利 | 法规科 邱连英 15500476805 |
|  |  |  | 指导行政执法部门落实包容审慎监管执法“四张清单”。 | 市司法局 | 指导行政执法部门落实包容审慎监管执法“四张清单”。 | 督促行政执法 部门动态调整 “四张清单”。 | 督促行政执法 部门动态调整 “四张清单”。 | 督促行政执法 部门动态调整 “四张清单”。 | 通过行政执法检查、案卷评查规范行政执法。 | 县司法局 | 杨学军 | 周自恒13843975607 |