靖宇县保障有力要素环境建设工程工作专班及任务清单(2023年)

为持续优化营商环境，进一步激发市场主体创造力和活力，建设保障有力的要素环境，依据《吉林省保障有力要素环境建设工程实施方案》及白山市《白山市人民政府办公室关于成立白山市营商环境4个建设工程办公室和工作专班的通知》，按照相关要求并结合我县实际，县政府成立靖宇县保障有力要素环境建设工程工作专班。

专班职责：由县发改局负牵头负责，建立与各配合部门共同推进的保障有力要素环境建设工程工作协调机制。对相关工作任务进行科学谋划、综合协调，牵头汇总、分解相关工作任务，指导相关配合部门持续推进分工任务落实。制定《靖宇县保障有力要素环境建设工程工作专班任务清单(2023年)》，明确重点任务时间表、路线图，确保要素保障政策落到实处。

专班人员：组  长： 宫  晖  县发展和改革局局长

副组长： 石  磊  县发展和改革局副局长

成  员:  于书祥  县发展和改革局综合科科长

陈炳利  县发展和改革局公交科科长

陈玉清  县发展和改革局资科科长

丁交禹  县发展和改革局科科长

李金环  县发展和改革局服务业科科长

配合单位：县自然资源局、县工业和信息化局、县人力资源和社会保障局、县财政局、县政务服务和数字化管理局、县市场监督管理局、县社保局、县总工会、县农业农村局、县教育局、县重点项目服务中心、县税务局、靖宇县地方电力公司、人民银行靖宇支行、县银保监组、县工商联、白山市生态环境局靖宇县分局、县畜牧兽医管理总站。

靖宇县保障有力要素环境建设工程工作专班任务清单(2023年)

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 1 | 项目拟用地范围位于城镇开发边界内的，在衔接“三区三线”等国土空间规划管控要求的基础上，采取预支规划新增建设用地规模的方式予以保障，由项目所在地市县政府承诺将项目用地布局及规模，纳入在编的国土空间规划及“一张图”，作为建设项目用地组卷报批的规划依据。 | 省自然资源厅 | 我市 (含县〔市、区〕) 在“三区三线”划定工作时，已将近期项目用地指标纳入国土空间用地布局和“一张图”中，可根据项目缓急调控用地指标，支撑项目建设用地需求。 | 市自然资源局 | 根据我县项目用地情况，对符合三区三线的用地，优先安排指标及规划。 | 根据项目的实际发生的时间进行安排项目进度，对一些重点项目提前安排用地并实施。 | 根据项目的实际发生的时间进行安排项目进度，对一些重点项目提前安排用地并实施。 | 根据项目的实际发生的时间进行安排项目进度，对一些重点项目提前安排用地并实施。 | 根据项目的实际发生的时间进行安排项目进度，对一些重点项目提前安排用地并实施。 | 县自然资源局 | 王向东 | 王志明13624394810 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 2 | 对省级能源、交通、水利、军事设施、产业等单独选址项目用地，由省自然资源厅形成用地保障重点项目清单，统筹保障新增建设用地计划指标。 | 省自然资源厅 | 浑江区范围内单独选址项目由市级组卷上报省级，由省自然资源厅障新增建设用地计划指标。 | 市自然资源局 | 靖宇县域的省级单独选址项目，由靖宇县自然资源局组卷上报省自然资源厅，由省厅安排新增建设用地指标。 | 根据项目发生随时办理。 | 根据项目发生随时办理。 | 根据项目发生随时办理。 | 根据项目发生随时办理。 | 县自然资源局 | 王向东 | 王志明13624394810 |
| 3 | 对于线性基础设施建设项目用地，农用地转用和土地征收均属省政府审批权限内的，允许以县(市、区)为单位分段报批用地。 | 省自然资源厅 | 线性基础设施项目用地，农用地转用和土地征收由各县（市、区）组卷上报省级审批，浑江区范围内由市级组卷上报省级审批。 | 市自然资源局 | 线性基础设施项目用地，农用地转用和土地征收由县组卷，上报省级审批 | 根据项目发生随时办理。 | 根据项目发生随时办理。 | 根据项目发生随时办理。 | 根据项目发生随时办理。 | 县自然资源局 | 王向东 | 刘宗麟13904497679 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 4 | 支持工业企业主动选择适宜的用地方式，采取长期租赁、先租后让、弹性年期出让等方式取得土地。 | 省自然资源厅 | 严格按照上级文件精神保障工业用地需求。 | 市自然资源局 | 用地单位申请并符合相关条件的，依据法律法规实施供地。根据实际办理业务填报。 | 无此类业务发生。 | 按需供地。 | 按需供地。 | 按需供地。 | 县自然资源局 | 王向东 | 石凤霞13843974792 |
| 5 | 在确保土地市场公平公正公开的前提下，允许将产业类型、生产技术、节能环保等产业准入要求纳入供地条件，推进工业用地带条件招标、拍卖、挂牌、出让 (租赁) 。 | 省自然资源厅 | 严格按照上级文件精神保障工业用地需求。 | 市自然资源局 | 提高“招拍挂”机制效率，进一步衔接区域产业发展规划与用地政策，解决招商引资工作与“招拍挂”机制的矛盾，提高供地精准性。 | 按农用地转用时间先后进行收储，或对存量国有建设用地进行收储，然后进行招拍挂。 | 按农用地转用时间先后进行收储，或对存量国有建设用地进行收储，然后进行招拍挂。 | 按农用地转用时间先后进行收储，或对存量国有建设用地进行收储，然后进行招拍挂。 | 按农用地转用时间先后进行收储，或对存量国有建设用地进行收储，然后进行招拍挂。 | 县自然资源局 | 井延涛 | 周俊15043900777 |
| 6 | 在符合国土空间规划和用途管制要求的前提下，支持不同产业用地类型按程序合理转换，完善土地用途变更、整合、置换等政策。 | 省自然资源厅 | 严格遵照国土空间规划和用途管制要求，支持不同产业用地类型按程序合理转换，完善土地用途变更、整合、置换等政策。 | 市自然资源局 | 严格遵照符合最新县级国土空间规划并符合用途管制的要求下，支持不同产业用地类型按程序合理转换，完善土地用途变更、整合、置换等政策 | 按需随时办理。 | 按需随时办理。 | 按需随时办理。 | 按需随时办理。 | 县自然资源局 | 王向东 | 张翔15643991928 |
| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 7 | 对符合条件的乡村产业项目及其配套的基础设施和公共服务设施建设项目，依法进行点状报批和点状供应。 | 省自然资源厅 | 严格按照《吉林省自然 资源厅关于实施点状 供地助力乡村产业振 兴的指导意见》文件精 神，保障用地需求。 | 市自然资源局 | 在符合空间规划的前提下，依法依规办理农转和审批。 | 按需随时办理。 | 按需随时办理。 | 按需随时办理。 | 按需随时办理。 | 县自然资源局 | 王向东 | 刘宗麟13904497679 |
| 8 | 积极推进建设项目“多测合一”改革，按照同一标的物只测一次原则，整合优化测绘事项，后续阶段充分共享已经形成的测绘成果。 | 省自然资源厅 | 按照省级任务分工各相关部门分别提出市里落实举措。 | 市自然资源局 | 严格按照上级任务分工，相关部门均已落实“多测合一”政策 | 督导检查. | 检查落实情况。 | 抽查具体完成情况。 | 随时省市部署安排。 | 县自然资源局 | 王向东 | 张翔15643991928 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 9 | 完善稳增长重点企业和重大项目用电优先保障清单，通过部门协调联动机制，保障重点企业用电需求。 | 省工业和信息化厅、省能源局、国网吉林省电力公司按职责分工负责 | 对重点企业和重大项目通过用采系统监控客户用电负荷情况，加大用电检查力度，积极协助用户开展用电隐 患排查治理。 | 白山供电公司 | 搞好用电检查工作，做好重点企业的客户服务工作。 | 对三道湖镇、濛江乡、花园口镇进行用电检查。 | 对靖宇镇、龙泉镇进行用电检查。 | 对景山镇、赤松镇、那尔轰镇进行用电检查。 | 对重点企业开展用电营商服务。 | 吉林省地方电力有限公司靖宇分公司 | 王志刚 | 刘科峰15500471898 |
|  |  |  | 配合保障重点企业用电需求。 | 市发改委 | 做好用电负荷管理工作 | 协调供电企业保障重点企业用电供应。 | 协调供电企业保障重点企业用电供应。 | 协调供电企业保障重点企业用电供应。 | 协调供电企业保障重点企业用电供应。 | 县发改局 | 李歆 | 丁交禹18643971969 |
|  |  |  | 梳理完善全市稳增长重点企业用电优先保障清单，加强与供电部门协调、沟通，保障重点企业用电需求。 | 市工业和信息化局 | 梳理完善全县稳增长重点企业优先用电保障清单，加强与电力部门沟通协调，保障重点企业用电需求 | 制定《靖宇县2023年稳增长重点企业用电优先保障清单》明确保障范围，进行企业调研。 | 组织相关部门开展重点企业用电需求排查。 | 实时检测重点企业用电情况。 | 实时检测重点企业用电情况。 | 县工信局 | 高洋 | 运行科 营艳梅 13596750949 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 10 | 强化企业电力保障，开辟办电“绿色通道”，降低客户办电成本。 | 国网吉林省电力公司 | 组建业扩项目柔性团队，主动对接政府项目管理部门，提前介入，客户经理、项目经理协同推进。落实“三零”“三省”政策，满足要求的160kVA以下报装容量的居民及小微企业免费接入。省级工业园区、电能替代项目、充换电站投资至客户红线。 | 白山供电公司 | 按方案落实好“三零”“三省”政策。 | 按吉林省地方电力有限公司三年行动方案严格落实并长期坚持。 | 按吉林省地方电力有限公司三年行动方案严格落实并长期坚持。 | 按吉林省地方电力有限公司三年行动方案严格落实并长期坚持。 | 按吉林省地方电力有限公司三年行动方案严格落实并长期坚持。 | 吉林省地方电力有限公司靖宇分公司 | 王志刚 | 刘科峰15500471898 |
| 11 | 全力优化线上办电功能，加快报装接电速度。推进重点煤炭企业增产增供，优先保障省内电煤需求。 | 省能源局、国网吉林省电力公司按职责分工负责 | 积极宣传“网上国网 APP”，推广线上办电；压减办电环节，高压办电环节压减至4个，低压办电环节压减至3个。 | 白山供电公司 | 推广96659线上办电；压减办电环节，高压办电环节压减至4个，低压办电环节压减至3个。 | 不断推广线上业务，并严格按业扩报装实现完成。 | 不断推广线上业务，并严格按业扩报装实现完成。 | 不断推广线上业务，并严格按业扩报装实现完成。 | 不断推广线上业务，并严格按业扩报装实现完成。 | 吉林省地方电力有限公司靖宇分公司 | 王志刚 | 刘科峰15500471898 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 12 | 按照国家发改委统一部署，整合差别化电价政策，建立统一的高耗能行业阶梯电价制度。 | 省发展改革委、省工业和信息化厅按职责分工负责 | 按照省工信厅统一部署，开展重点行业、重点企业行业能耗限额标准达标情况及阶梯电价政策执行情况专项监察。 | 市工业和信息化局 | 按照省工信厅统一部署，开展重点行业、重点企业行业能耗限额标准达标情况及阶梯电价政策执行情况专项监察工作. | 按照省工信厅统一部署开展工作。 | 按照省工信厅统一部署开展工作。 | 按照省工信厅统一部署开展工作。 | 按照省工信厅统一部署开展工作。 | 县工信局 | 高洋 | 运行科 营艳梅 13596750949 |
| 13 | 落实省委、省政府《关于激发人才活力支持人才创新创业的若干政策措施 (3.0 版) 》 (吉发〔2022〕18 号) ，支持企业培养引进高端人才。 | 省人力资源和社会保障厅负责 | 全面贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，深入贯彻落实中央人才工作会议精神，认真落实学习习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，加快实施人才强省战略，建设新时代人才聚集高地。 | 市人力资源和社会保障局 | 围绕省人才3.0政策，研究制定靖宇县关于激发人才活力助力“1345”发展战略的实施意见和8个实施办法。 | 由人社局牵头,制定靖宇县关于激发人才活力助力“1345”发展战略的实施意见，报县委、县政府及各相关部门征求意见。 | 围绕县委县政府及各相关部门意见，对方案进行补充完善。 | 协调县委人才办，召开全县人才工作会议，讨论实施意见。 | 围绕各部门意见，对实施意见进行补充完善后，抓好贯彻落实。 | 县人力资源和社会保障局 | 徐东斌 | 徐东斌0439-7265883 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 14 | 深化人力资源市场领域“放管服”改革，全面推行人力资源服务许可告知承诺制。 | 省人力资源和社会保障厅负责 | 贯彻落实《吉林省人力 资源市场条例》，落实“双随机、一公开”年度报告公示等事中事后监管措施。全面推行人力资源服务许可告知承诺制。 | 市人力资源和社会保障局 | 为进一步深化人力资源服务业“放管服”改革，优化营商环境，靖宇县人社局对申办人力资源服务机构提交的不完全事项实行告知承诺制度，当场作出审批决定，发放人力资源服务许可证。按文件要求落实“双随机、一公开”年度报告公示等事中事后监管措施。 | 人力资源许可证发放后的20个工作日内，对申请人的承诺内容是否属实进行检查。制定“双随机、一公开”工作计划，上传至省平台进行审核，本年度与县住建局联合抽查三家。 | 对于申办人力资源服务机构发现申请人实际情况与承诺内容不符的，行政审批机关要求其限期整改；整改后仍不符合条件的，依法撤销行政审批决定。 | 发现申请人实际情况与承诺内容不符的，行政审批机关要求其限期整改；整改后仍不符合条件的，依法撤销行政审批决定。 | 发现申请人实际情况与承诺内容不符的，行政审批机关要求其限期整改；整改后仍不符合条件的，依法撤销行政审批决定。与县住建局协商抽查具体时间，按计划联合检查，各自对检查内容进行检查，填报检查结果，上传至省平台进行第二次公示。 | 县人力资源和社会保障局 | 孙立东、付刚 | 刘晔0439-7825517；刘文炳0439-7265897 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 15 | 落实“一企一人”包保帮扶机制，建立帮扶结对关系，“一对一”精准提供用工指导服务。 | 省人力资源和社会保障厅负责 | 充分发挥“两员一师”队伍作用，建立“一对一”服务机制，为企业精准提供用工指导服务。 | 市人力资源和社会保障局 | 建立日常联系服务机制，“一企一策”细化帮扶措施，帮助企业解难题、办实事、促发展。 | 成立工作领导小组，制定印发实施方案，做好“一人一企”对接活动，深入企业走访收集企业反映的问题及诉求。 | 深入企业走访调查活动，工作领导小组办公室定期召开会议，分析研究，充分调动本级力量资源，提出措施推动企业问题得到妥善解决。 | 服务专员每月至少与企业对接一次，深入企业走访调查。工作领导小组办公室定期召开会议分析研究，充分调动本级力量资源，提出措施推动企业提出问题得到妥善解决。 | 服务专员每月至少与企业对接一次，深入企业走访调查。如果我县工作领导小组无法解决的，提级报市级活动领导小组办公室研究解决。 | 县人力资源和社会保障局 | 孙立东 | 刘晔0439-7825517 |
| 16 | 推动高校与企业共建实习实训基地，建立学生实习实训反馈机制。 | 省教育厅负责 | 1积极推动长白山职业技术学院与域内外相关企业共建实习实训基地，完善校企深度合作工作计划。2 ．建立学生实习实训反馈机制，定期到实习企业进行实地走访或电话咨询，根据企业的需求和学生的实际情况，动态调整各专业人才培养方案。 | 市教育局 | 1.争取为靖宇县第一职业高级中学本年内找一到两家域内外企业，建立校企业合作。 2.办好校内学生实习实训，根据学校的实际情况，动态调整各专业人才培养方案。 | 做好校企业合作计划。 | 上报靖宇县工商联，协调联系校企合作的企业。 | 完善校企深度合作。 | 安排学生到企业实习实训。 | 宇县教育局 | 苏华宇 | 职成科邵海 13179170029 |
| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 17 | 开展企业“双贯通”人才评价，支持高技能人才参加职称评审，鼓励专业人才参加职业技能评价。 | 省人力资源和社会保障厅负责 | 贯彻落实省人社厅《关于做好全省2023年职称制度改革和职称评审工作有关事宜的通知》(吉人社函〔2023〕8号)精神，进一步深化职称制度改革，实施高技能人才和专业技术人才职业发展贯通。 | 市人力资源和社会保障局 | 围绕省人才3.0政策，积极对全县企业单位进行宣传。 | 对专业技术人员较多的企业进行汇总。 | 开展政策解读。 | 进行培训。 | 等待2024年职称申报。 | 县人力资源和社会保障局 | 付刚 | 徐卉霞0439-7222074 |
| 18 | 确定补贴性职业技能培训目标，加大对农民工、“两后生”、失业人员等无技能和低技能群体培训。 | 省人力资源和社会保障厅负责 | 推荐措施：按照市级统筹，部门参与，市县实施的原则，充分调动、督导县(市、区)、各部门和社会各方面力量参与到职业技能提升行动中来，突出重点就业群体促就业技能提升培训。加大火山石工艺品 制作、手工编织、药材、 花卉种植加工、食用菌 种植加工、家畜养殖、冰雪旅游、现代服务业 等市场紧缺工种技能 项目培训。 | 市人力资源和社会保障局 | 通过多种渠道宣传职业技能提升行动，加大对“农民工”、“两后生”等五技能和低技能群体培训。按需开展职业技能培训。持续优化培训服务，提升职业技能。 | 把培训场所和实习基地放在人口相对较多的村屯，贴近农村，方便农民，根据农民工、失业人员和大学生等重点群体需求开设手工编织、线上计算机、网络直播销售员、网络创业、电工电焊、面点等课程。 | 积极组织培训机构深入乡镇、社区、村屯开展“点对点”等形式的培训，按需求开设手工编织、线上计算机、网络直播销售员、网络创业、电工电焊、面点等课程。 | 培训坚持与劳动力培训意愿、就业需求、产业发展和市场用工需求等因素向结合，开展项目制、订单式培训。 | 加大对农民工、失业人员能低技能群体培训，细化培训项目流程、培训补贴申报材料、培训课程内容等服务事项，针对有培训意愿的暂不能外出务工的重点人群积极动员参加技能培训提升就业能力。 | 县人力资源和社会保障局 | 孙立东 | 刘晔0439-782551 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 19 | 发挥大学生就业创业指导服务站作用，开展创业培训、创业项目推介等活动，2023年开展“马兰花”创业培训不少于1.5万人。 | 省人力资源和社会保障厅负责 | 推荐措施：按照省人社厅要求 ，结合我市实际，面向有创业意愿和培训需求的城乡各类劳动者开展创业培训“马兰花计划”，提升劳动者就业创业能力，促进就业倍增效应提供有力支撑。 | 市人力资源和社会保障局 | 结合我县实际，面向有创业意愿和培训需求的城乡劳动力开展创业培训“马兰花计划”，提升就业创业能力，促进就业倍增效应提供有力支撑。 | 组织开展网络创业培训，使学员系统掌握网店开设、网络销售、电商经营等网上创业技巧，切实提升学员网络创业能力，实现培训学员可以自行开设淘宝店铺、从事电商客服、售后、美工、运营等网络销售岗位。 | 有序组织开展网络创业培训，使学员系统掌握网上创业技巧。实现培训学员可以自行开设淘宝店铺、从事电商客服、售后、美工、运营等网络销售岗位。 | 宣传推进网络创业培训工作，使学员切实提升学员网络创业能力，实现培训学员可以自行开设淘宝店铺、从事电商客服、售后、美工、运营等网络销售岗位。 | 培训课程结束后，为考核合格学员统一颁发网络创业培训合格证，对符合条件的创业人员，可享受创业贷款等就业创业优惠政策扶持，帮助实现成功创业，带动就业。 | 靖宇县人力资源和社会保障局 | 孙立东 | 刘晔0439-782551 |

| 序 号 | 省级任务 | 省级负 责部门 | 市级任务 | 市级责任部门 | 县级任务 | 进度安排 |  |  |  | 县级责任部门 | 责任部门分管领导 |  | 责任部门科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |  |
| 20 | 组织实施“民营企业招聘月活动”，开展小规模、定制式招聘活动不少于 200 场，举办“专精特新”专场招聘会不少于50场。 | 省人力资源和社会保障厅负责 | 依托96885吉人在线平台，组织实施民营企业招聘月活动，举办各类线上线下专场招聘会，搭建人企对接平台。 | 市人力资源和社会保障局 | 依照下发指标，全年至少召开13场招聘会 | 按省、市下发活动要求召开招聘会 | 按省、市下发活动要求召开招聘会。 | 按省、市下发活动要求召开招聘会。 | 按省、市下发活动要求召开招聘会。 | 就业局 |  | 张广学 | 张旭0439-7223551 |
| 21 | 保护劳动者在劳务派遣、人力资源外包、网络招聘等新业态用工中的合法权益。严厉打击以招聘为名牟取不正当利益，泄露用人单位商业 秘密和求职者个人信息等行为。 | 省人力资源和社会保障厅负责 | 通过开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动全方位、全领域、全时段地强化劳动保障法律法规宣传，严格审查申请从事职业介绍活动的具体准入条件和开办资格，建立健全职业介绍机构遵纪守法诚信档案，加强日常监督，加大违法违规行为打击力度。 | 市人力资源和社会保障局 | 维护劳动者合法权益，严厉打击以招聘为名牟取不正当利益，泄露用人单位商业秘密和求职者个人信息等行为。 | 按省、市下发文件要求开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。 | 按省、市下发文件要求开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。 | 按省、市下发文件要求开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。 | 按省、市下发文件要求开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。 | 靖宇县人力资源和社会保障局 |  | 付刚 | 杨春刚0439-7239960 |